## Plan ENSAMBLE_LIMA M4
Plan de Producción – ENSAMBLE_LIMA — Mes 4
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Cap. diaria
4003 | AMAN02 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310230105 | Frasco Etiquetado Para Témpera 30 cc ARTI P.S. | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-27 | 18:24 | 107.4 | 223775 | 25000
4006 | CAR02 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310320328 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Azul N | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-23 | 10:26 | 75.4 | 220032 | 35000
4007 | CAR02 | Línea_036 | 1 turno | 2 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 2026-04-23 | 10:26 | 2026-04-27 | 07:40 | 21.2 | 61920 | 35000
3980 | ENS02 | Línea_045 | 1 turno | 1 | 2310210138 | Plumones LYC School 45 Granel Piel NP P.S. | 2026-04-07 | 07:00 | 2026-04-07 | 09:44 | 2.8 | 11450 | 50000
4042 | ENS02 | Línea_045 | 1 turno | 2 | 2310210133 | Plumones LYC School 45 Granel Anaranjado NP P.S. | 2026-04-07 | 09:44 | 2026-04-08 | 09:44 | 12 | 50000 | 50000
4009 | ENS05 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-05-07 | 15:13 | 200.2 | 500550 | 30000
3986 | EXT01 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 2026-04-08 | 07:00 | 2026-04-30 | 14:12 | 199.2 | 830000 | 50000

## Gantt ENSAMBLE_LIMA M4
Gantt Plan vs Real – ENSAMBLE_LIMA — Mes 4 (07/04 al 07/05/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 07/04 Tue | 08/04 Wed | 09/04 Thu | 10/04 Fri | 13/04 Mon | 14/04 Tue | 15/04 Wed | 16/04 Thu | 17/04 Fri | 20/04 Mon | 21/04 Tue | 22/04 Wed | 23/04 Thu | 24/04 Fri | 27/04 Mon | 28/04 Tue | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed | 07/05 Thu
4003 | AMAN02 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310230105 | Frasco Etiquetado Para Témpera 30 cc ARTI P.S. | 223775 | [6 empty] | P:25,000 D:25,000 | P:25,000 R:24,000 A:24,000 D:50,000 96%/48% | P:25,000 R:30,000 A:54,000 D:75,000 120%/72% | P:25,000 R:36,000 A:90,000 D:100,000 144%/90% | P:25,000 R:37,500 A:127,500 D:125,000 150%/102% | P:25,000 R:18,000 A:145,500 D:150,000 72%/97% | P:25,000 R:39,000 A:184,500 D:175,000 156%/105% | P:25,000 R:25,500 A:210,000 D:200,000 102%/105% | P:23,775 R:15,000 A:225,000 D:223,775 63%/101%
4006 | CAR02 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310320328 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Azul N | 220032 | [6 empty] | P:35,000 R:22,584 A:22,584 D:35,000 65%/65% | P:35,000 R:31,272 A:53,856 D:70,000 89%/77% | P:35,000 R:34,272 A:88,128 D:105,000 98%/84% | P:35,000 R:26,480 A:114,608 D:140,000 76%/82% | P:35,000 R:32,272 A:146,880 D:175,000 92%/84% | P:35,000 R:32,272 A:179,152 D:210,000 92%/85% | P:10,032 R:31,376 A:210,528 D:220,032 313%/96% | R:9,366 A:219,894 | R:24,480 A:244,374
4007 | CAR02 | Línea_036 | 1 turno | 2 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 61920 | [12 empty] | P:35,000 D:35,000 | P:26,920 R:4,896 A:4,896 D:61,920 18%/8% | P:0 D:61,920 | R:32,544 A:37,440
3980 | ENS02 | Línea_045 | 1 turno | 1 | 2310210138 | Plumones LYC School 45 Granel Piel NP P.S. | 11450 | P:11,450 D:11,450 | [5 empty] | R:11,450 A:11,450
4042 | ENS02 | Línea_045 | 1 turno | 2 | 2310210133 | Plumones LYC School 45 Granel Anaranjado NP P.S. | 50000 | P:50,000 D:50,000 | P:0 D:50,000 | [11 empty] | R:50,000 A:50,000 | R:16,000 A:66,000 | R:23,000 A:89,000
4009 | ENS05 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 500550 | [6 empty] | P:30,000 R:35,000 A:35,000 D:30,000 117%/117% | P:30,000 R:43,000 A:78,000 D:60,000 143%/130% | P:30,000 R:49,000 A:127,000 D:90,000 163%/141% | P:30,000 R:45,000 A:172,000 D:120,000 150%/143% | P:30,000 R:52,000 A:224,000 D:150,000 173%/149% | P:30,000 R:50,000 A:274,000 D:180,000 167%/152% | P:30,000 R:53,000 A:327,000 D:210,000 177%/156% | P:30,000 R:52,000 A:379,000 D:240,000 173%/158% | P:30,000 D:270,000 | P:30,000 R:63,000 A:442,000 D:300,000 210%/147% | P:30,000 R:10,550 A:452,550 D:330,000 35%/137% | P:30,000 D:360,000 | P:30,000 D:390,000 | P:30,000 D:420,000 | P:30,000 D:450,000 | P:30,000 D:480,000 | P:20,550 D:500,550
3986 | EXT01 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 830000 |  | P:50,000 R:27,000 A:27,000 D:50,000 54%/54% | P:50,000 R:73,900 A:100,900 D:100,000 148%/101% | P:50,000 R:20,000 A:120,900 D:150,000 40%/81% | P:50,000 R:65,900 A:186,800 D:200,000 132%/93% | P:50,000 R:57,735 A:244,535 D:250,000 115%/98% | P:50,000 R:65,800 A:310,335 D:300,000 132%/103% | P:50,000 R:71,800 A:382,135 D:350,000 144%/109% | P:50,000 R:68,000 A:450,135 D:400,000 136%/113% | P:50,000 D:450,000 | P:50,000 R:50,240 A:500,375 D:500,000 100%/100% | P:50,000 R:50,673 A:551,048 D:550,000 101%/100% | P:50,000 R:65,068 A:616,116 D:600,000 130%/103% | P:50,000 R:63,482 A:679,598 D:650,000 127%/105% | P:50,000 R:23,394 A:702,992 D:700,000 47%/100% | P:50,000 D:750,000 | P:50,000 D:800,000 | P:30,000 D:830,000
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan ENSAMBLE_LIMA M5
Plan de Producción – ENSAMBLE_LIMA — Mes 5
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Cap. diaria
4134 | CAR02 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-30 | 16:15 | 21.3 | 62000 | 35000
4008 | CAR02 | Línea_036 | 1 turno | 2 | 2310320330 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Negro N | 2026-04-30 | 16:15 | 2026-05-05 | 14:32 | 34.3 | 100000 | 35000
4135 | ENS04 | Línea_250cc | 1 turno | 1 | 2310160282 | Tapa Dosificador Ensamblada Rojo | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-19 | 15:00 | 140 | 350000 | 30000
4136 | ENS04 | Línea_Cola | 1 turno | 2 | 2310160552 | Tapa Dosificador Ensamblada Rojo Paleta | 2026-05-19 | 15:00 | 2026-05-27 | 18:00 | 75 | 150000 | 24000
4132 | ENS05 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-21 | 15:00 | 200 | 500000 | 30000
4131 | EXT01 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-12 | 19:00 | 120 | 500000 | 50000

## Gantt ENSAMBLE_LIMA M5
Gantt Plan vs Real – ENSAMBLE_LIMA — Mes 5 (29/04 al 27/05/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed | 07/05 Thu | 08/05 Fri | 11/05 Mon | 12/05 Tue | 13/05 Wed | 14/05 Thu | 15/05 Fri | 18/05 Mon | 19/05 Tue | 20/05 Wed | 21/05 Thu | 22/05 Fri | 25/05 Mon | 26/05 Tue | 27/05 Wed
4134 | CAR02 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 62000 | P:35,000 R:24,480 A:24,480 D:35,000 70%/70% | P:27,000 R:38,304 A:62,784 D:62,000 142%/101%
4008 | CAR02 | Línea_036 | 1 turno | 2 | 2310320330 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Negro N | 100000 |  | P:35,000 D:35,000 | P:35,000 D:70,000 | P:30,000 R:24,480 A:24,480 D:100,000 82%/24% | P:0 R:29,376 A:53,856 D:100,000 0%/54%
4135 | ENS04 | Línea_250cc | 1 turno | 1 | 2310160282 | Tapa Dosificador Ensamblada Rojo | 350000 |  |  |  | P:30,000 R:30,000 A:30,000 D:30,000 100%/100% | P:30,000 R:33,000 A:63,000 D:60,000 110%/105% | P:30,000 D:90,000 | P:30,000 D:120,000 | P:30,000 D:150,000 | P:30,000 D:180,000 | P:30,000 D:210,000 | P:30,000 D:240,000 | P:30,000 D:270,000 | P:30,000 D:300,000 | P:30,000 D:330,000 | P:20,000 D:350,000
4136 | ENS04 | Línea_Cola | 1 turno | 2 | 2310160552 | Tapa Dosificador Ensamblada Rojo Paleta | 150000 | [14 empty] | P:24,000 D:24,000 | P:24,000 D:48,000 | P:24,000 D:72,000 | P:24,000 D:96,000 | P:24,000 D:120,000 | P:24,000 D:144,000 | P:6,000 D:150,000
4132 | ENS05 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 500000 | P:30,000 D:30,000 | P:30,000 R:56,000 A:56,000 D:60,000 187%/93% | P:30,000 D:90,000 | P:30,000 R:52,000 A:108,000 D:120,000 173%/90% | P:30,000 R:57,000 A:165,000 D:150,000 190%/110% | P:30,000 D:180,000 | P:30,000 D:210,000 | P:30,000 D:240,000 | P:30,000 D:270,000 | P:30,000 D:300,000 | P:30,000 D:330,000 | P:30,000 D:360,000 | P:30,000 D:390,000 | P:30,000 D:420,000 | P:30,000 D:450,000 | P:30,000 D:480,000 | P:20,000 D:500,000
4131 | EXT01 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 500000 | P:50,000 D:50,000 | P:50,000 R:62,723 A:62,723 D:100,000 125%/63% | P:50,000 D:150,000 | P:50,000 R:54,541 A:117,264 D:200,000 109%/59% | P:50,000 R:56,126 A:173,390 D:250,000 112%/69% | P:50,000 D:300,000 | P:50,000 D:350,000 | P:50,000 D:400,000 | P:50,000 D:450,000 | P:50,000 D:500,000
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan MASAS_TINTAS_LIMA M4
Plan de Producción – MASAS_TINTAS_LIMA — Mes 4
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Cap. diaria
3925 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 1 | 2310040362 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Amarillo | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-06 | 10:04 | 3.1 | 6401 | 25000
3926 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 2 | 2310040364 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Anaranjado | 2026-04-06 | 10:04 | 2026-04-06 | 12:56 | 2.9 | 5972 | 25000
3933 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 3 | 2310040371 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rosado | 2026-04-06 | 12:56 | 2026-04-06 | 15:51 | 2.9 | 6066 | 25000
3924 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 4 | 2310040361 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rojo | 2026-04-06 | 15:51 | 2026-04-06 | 18:43 | 2.9 | 5988 | 25000
3927 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 5 | 2310040365 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Claro | 2026-04-06 | 18:43 | 2026-04-07 | 09:31 | 2.8 | 5838 | 25000
3928 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 6 | 2310040366 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Oscuro | 2026-04-07 | 09:31 | 2026-04-07 | 12:37 | 3.1 | 6451 | 25000
3930 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 7 | 2310040368 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Azul | 2026-04-07 | 12:37 | 2026-04-07 | 15:30 | 2.9 | 6026 | 25000
3929 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 8 | 2310040367 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Celeste | 2026-04-07 | 15:30 | 2026-04-07 | 18:22 | 2.9 | 5941 | 25000
3935 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 9 | 2310040571 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Blanco | 2026-04-07 | 18:22 | 2026-04-08 | 09:09 | 2.8 | 5811 | 25000
3931 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 10 | 2310040369 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Violeta | 2026-04-08 | 09:09 | 2026-04-08 | 12:00 | 2.8 | 5923 | 25000
3934 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 11 | 2310040372 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Marrón | 2026-04-08 | 12:00 | 2026-04-08 | 15:05 | 3.1 | 6447 | 25000
3932 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 12 | 2310040370 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Negro | 2026-04-08 | 15:05 | 2026-04-08 | 18:10 | 3.1 | 6424 | 25000
4004 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310030073 | Masa Para Témperas Celeste LYC P.S. | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-15 | 09:40 | 2.7 | 600 | 2700
4005 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2310030132 | Masa Para Témperas Morado LYC P.S. | 2026-04-15 | 09:40 | 2026-04-15 | 12:20 | 2.7 | 600 | 2700
4013 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 3 | 2310030021 | Masa Para Témperas Marrón LYC P.S. | 2026-04-15 | 12:20 | 2026-04-15 | 15:00 | 2.7 | 600 | 2700

## Gantt MASAS_TINTAS_LIMA M4
Gantt Plan vs Real – MASAS_TINTAS_LIMA — Mes 4 (06/04 al 15/04/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 06/04 Mon | 07/04 Tue | 08/04 Wed | 09/04 Thu | 10/04 Fri | 13/04 Mon | 14/04 Tue | 15/04 Wed
3925 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 1 | 2310040362 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Amarillo | 6401 | P:6,401 D:6,401
3926 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 2 | 2310040364 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Anaranjado | 5972 | P:5,972 D:5,972
3933 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 3 | 2310040371 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rosado | 6066 | P:6,066 D:6,066
3924 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 4 | 2310040361 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rojo | 5988 | P:5,988 D:5,988
3927 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 5 | 2310040365 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Claro | 5838 | P:5,838 R:5,838 A:5,838 D:5,838 100%/100% | P:0 D:5,838
3928 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 6 | 2310040366 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Oscuro | 6451 |  | P:6,451 D:6,451
3930 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 7 | 2310040368 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Azul | 6026 |  | P:6,026 D:6,026
3929 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 8 | 2310040367 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Celeste | 5941 |  | P:5,941 R:5,941 A:5,941 D:5,941 100%/100%
3935 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 9 | 2310040571 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Blanco | 5811 |  | P:5,811 R:5,811 A:5,811 D:5,811 100%/100% | P:0 D:5,811
3931 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 10 | 2310040369 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Violeta | 5923 |  |  | P:5,923 D:5,923
3934 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 11 | 2310040372 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Marrón | 6447 |  |  | P:6,447 R:6,447 A:6,447 D:6,447 100%/100%
3932 | FORM01 | Línea_Crayón | 1 turno | 12 | 2310040370 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Negro | 6424 |  |  | P:6,424 R:6,424 A:6,424 D:6,424 100%/100%
4004 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310030073 | Masa Para Témperas Celeste LYC P.S. | 600 | [7 empty] | P:600 D:600
4005 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2310030132 | Masa Para Témperas Morado LYC P.S. | 600 | [7 empty] | P:600 D:600
4013 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 3 | 2310030021 | Masa Para Témperas Marrón LYC P.S. | 600 | [7 empty] | P:600 D:600
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan MASAS_TINTAS_LIMA M5
Plan de Producción – MASAS_TINTAS_LIMA — Mes 5
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Cap. diaria
4107 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310030020 | Masa Para Témperas Blanca LYC P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-29 | 09:31 | 2.5 | 600 | 2850
4106 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2310030017 | Masa Para Témperas Roja LYC P.S. | 2026-04-29 | 09:31 | 2026-04-29 | 12:11 | 2.7 | 600 | 2700

## Gantt MASAS_TINTAS_LIMA M5
Gantt Plan vs Real – MASAS_TINTAS_LIMA — Mes 5 (29/04 al 29/04/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 29/04 Wed
4107 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310030020 | Masa Para Témperas Blanca LYC P.S. | 600 | P:600 D:600
4106 | HUBBES02 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2310030017 | Masa Para Témperas Roja LYC P.S. | 600 | P:600 D:600
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro | Fuera de rango

## Plan PLÁSTICO_LIMA M4
Plan de Producción – PLÁSTICO_LIMA — Mes 4
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Cap. diaria
3916 | INY02 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-05-14 | 14:04 | 355.1 | 654000 | 22102
3870 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 1 | 2310090450 | Barril Para Plumón 045 - NP Piel | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-10 | 16:21 | 57.4 | 236000 | 49371
3864 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 2 | 2310090443 | Barril Para Plumón 045 - NP Amarillo | 2026-04-10 | 16:21 | 2026-04-16 | 18:52 | 50.5 | 207800 | 49371
3869 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 3 | 2310090447 | Barril Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 2026-04-16 | 18:52 | 2026-04-23 | 18:22 | 59.5 | 244800 | 49371
3867 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 4 | 2310090446 | Barril Para Plumón 045 - NP Rosado | 2026-04-23 | 18:22 | 2026-04-30 | 18:12 | 59.8 | 246170 | 49371
3861 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 5 | 2310090440 | Barril Para Plumón 045 - NP Rojo | 2026-04-30 | 18:12 | 2026-05-07 | 16:43 | 58.5 | 240750 | 49371
3868 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 2026-05-07 | 16:43 | 2026-05-11 | 12:33 | 19.8 | 81600 | 49371
3950 | INY06 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310160270 | Tapa Para Témpera 30cc Sin Logo Color Blanco P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-10 | 16:01 | 57 | 150000 | 31562
3915 | INY08 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-05-06 | 13:00 | 150 | 240000 | 19200
3881 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 1 | 2310160479 | Tapa Para Plumón 045 - NP Piel | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-13 | 07:15 | 60.2 | 241000 | 48000
3904 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 2 | 2310160472 | Tapa Para Plumón 045 - NP Amarillo | 2026-04-13 | 07:15 | 2026-04-20 | 08:34 | 61.3 | 245300 | 48000
3879 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 3 | 2310160476 | Tapa Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 2026-04-20 | 08:34 | 2026-04-27 | 10:48 | 62.2 | 248900 | 48000
3878 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 4 | 2310160475 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rosado | 2026-04-27 | 10:48 | 2026-05-04 | 12:24 | 61.6 | 246400 | 48000
3873 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 5 | 2310160469 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rojo | 2026-05-04 | 12:24 | 2026-05-11 | 11:12 | 58.8 | 235200 | 48000
3920 | INY10 | Línea_250cc | 1 turno | 1 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-05-04 | 08:23 | 241.4 | 237000 | 11782
3914 | INY12 | Línea_126 | 1 turno | 1 | 2310160002 | Gotero Para Tinta 4k P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-13 | 15:09 | 68.2 | 145000 | 25527
3917 | INY12 | Línea_250cc | 1 turno | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 2026-04-13 | 15:09 | 2026-05-14 | 10:24 | 271.2 | 465000 | 20571
3902 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 1 | 2310160491 | Tapita Para Plumón 045 - NP Piel | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-13 | 14:19 | 67.3 | 244000 | 43490
3890 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 2 | 2310160484 | Tapita Para Plumón 045 - NP Amarillo | 2026-04-13 | 14:19 | 2026-04-21 | 10:01 | 67.7 | 245350 | 43490
3894 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 3 | 2310160488 | Tapita Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 2026-04-21 | 10:01 | 2026-04-28 | 16:47 | 66.8 | 242000 | 43490
3893 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 4 | 2310160487 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rosado | 2026-04-28 | 16:47 | 2026-05-06 | 15:26 | 70.6 | 256000 | 43490
3888 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 2026-05-06 | 15:26 | 2026-05-11 | 18:03 | 38.6 | 140000 | 43490
3922 | INY14 | Línea_Peine | 1 turno | 1 | 2310390064 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-21 | 08:20 | 133.3 | 100000 | 9000
3913 | INY14 | Línea_126 | 1 turno | 2 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 2026-04-21 | 08:20 | 2026-04-23 | 16:58 | 32.6 | 20000 | 7353
3944 | SOP01 | Línea_Cola | 1 turno | 1 | 2500120066 | Frascos Transparente de 125cc Para Témpera P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-05-01 | 07:26 | 228.4 | 62300 | 3273
4038 | SOP01 | Línea_Cola | 1 turno | 2 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 2026-05-01 | 07:26 | 2026-05-07 | 13:20 | 53.9 | 14700 | 3273
3938 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 1 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-09 | 07:40 | 36.7 | 20000 | 6545
4031 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 2026-04-09 | 07:40 | 2026-04-09 | 18:40 | 11 | 6000 | 6545
3921 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 3 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 2026-04-09 | 18:40 | 2026-05-20 | 19:00 | 348.3 | 190000 | 6545

## Gantt PLÁSTICO_LIMA M4
Gantt Plan vs Real – PLÁSTICO_LIMA — Mes 4 (01/04 al 20/05/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 01/04 Wed | 06/04 Mon | 07/04 Tue | 08/04 Wed | 09/04 Thu | 10/04 Fri | 13/04 Mon | 14/04 Tue | 15/04 Wed | 16/04 Thu | 17/04 Fri | 20/04 Mon | 21/04 Tue | 22/04 Wed | 23/04 Thu | 24/04 Fri | 27/04 Mon | 28/04 Tue | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed | 07/05 Thu | 08/05 Fri | 11/05 Mon | 12/05 Tue | 13/05 Wed | 14/05 Thu | 15/05 Fri | 18/05 Mon | 19/05 Tue | 20/05 Wed
3916 | INY02 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 654000 | P:22,102 R:44,205 A:44,205 D:22,102 200%/200% | P:22,102 R:38,925 A:83,130 D:44,204 176%/188% | P:22,102 R:42,550 A:125,680 D:66,306 193%/190% | P:22,102 R:35,750 A:161,430 D:88,408 162%/183% | P:22,102 R:37,280 A:198,710 D:110,510 169%/180% | P:22,102 R:39,050 A:237,760 D:132,612 177%/179% | P:22,102 R:33,000 A:270,760 D:154,714 149%/175% | P:22,102 R:38,650 A:309,410 D:176,816 175%/175% | P:22,102 R:36,400 A:345,810 D:198,918 165%/174% | P:22,102 R:34,700 A:380,510 D:221,020 157%/172% | P:22,102 R:36,600 A:417,110 D:243,122 166%/172% | P:22,102 R:35,400 A:452,510 D:265,224 160%/171% | P:22,102 R:37,450 A:489,960 D:287,326 169%/171% | P:22,102 R:37,800 A:527,760 D:309,428 171%/171% | P:22,102 R:33,130 A:560,890 D:331,530 150%/169% | P:22,102 R:31,800 A:592,690 D:353,632 144%/168% | P:22,102 R:37,380 A:630,070 D:375,734 169%/168% | P:22,102 R:38,000 A:668,070 D:397,836 172%/168% | P:22,102 D:419,938 | P:22,102 D:442,040 | P:22,102 D:464,142 | P:22,102 D:486,244 | P:22,102 D:508,346 | P:22,102 D:530,448 | P:22,102 D:552,550 | P:22,102 D:574,652 | P:22,102 D:596,754 | P:22,102 D:618,856 | P:22,102 D:640,958 | P:13,042 D:654,000
3870 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 1 | 2310090450 | Barril Para Plumón 045 - NP Piel | 236000 |  | P:49,371 R:76,800 A:76,800 D:49,371 156%/156% | P:49,371 R:77,500 A:154,300 D:98,742 157%/156% | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 R:55,200 A:209,500 D:197,484 112%/106% | P:38,516 R:29,600 A:239,100 D:236,000 77%/101%
3864 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 2 | 2310090443 | Barril Para Plumón 045 - NP Amarillo | 207800 | [5 empty] | P:49,371 R:50,360 A:50,360 D:49,371 102%/102% | P:49,371 R:86,870 A:137,230 D:98,742 176%/139% | P:49,371 R:70,730 A:207,960 D:148,113 143%/140% | P:49,371 D:197,484 | P:10,316 D:207,800
3869 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 3 | 2310090447 | Barril Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 244800 | [9 empty] | P:49,371 R:99,323 A:99,323 D:49,371 201%/201% | P:49,371 R:32,400 A:131,723 D:98,742 66%/133% | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:47,316 D:244,800 | P:0 D:244,800
3867 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 4 | 2310090446 | Barril Para Plumón 045 - NP Rosado | 246170 | [14 empty] | P:49,371 R:15,770 A:15,770 D:49,371 32%/32% | P:49,371 D:98,742 | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:48,686 D:246,170 | P:0 D:246,170
3861 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 5 | 2310090440 | Barril Para Plumón 045 - NP Rojo | 240750 | [19 empty] | P:49,371 D:49,371 | P:49,371 D:98,742 | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:43,266 D:240,750 | P:0 D:240,750
3868 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 81600 | [24 empty] | P:49,371 D:49,371 | P:32,229 D:81,600 | P:0 D:81,600
3950 | INY06 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310160270 | Tapa Para Témpera 30cc Sin Logo Color Blanco P.S. | 150000 |  | P:31,562 R:20,000 A:20,000 D:31,562 63%/63% | P:31,562 D:63,124 | P:31,562 R:35,000 A:55,000 D:94,686 111%/58% | P:31,562 R:50,000 A:105,000 D:126,248 158%/83% | P:23,752 R:46,200 A:151,200 D:150,000 195%/101%
3915 | INY08 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 240000 | [11 empty] | P:19,200 R:24,980 A:24,980 D:19,200 130%/130% | P:19,200 R:32,400 A:57,380 D:38,400 169%/149% | P:19,200 R:50,300 A:107,680 D:57,600 262%/187% | P:19,200 R:33,300 A:140,980 D:76,800 173%/184% | P:19,200 R:36,000 A:176,980 D:96,000 188%/184% | P:19,200 R:32,620 A:209,600 D:115,200 170%/182% | P:19,200 R:33,136 A:242,736 D:134,400 173%/181% | P:19,200 D:153,600 | P:19,200 D:172,800 | P:19,200 D:192,000 | P:19,200 D:211,200 | P:19,200 D:230,400 | P:9,600 D:240,000
3881 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 1 | 2310160479 | Tapa Para Plumón 045 - NP Piel | 241000 |  | P:48,000 R:24,200 A:24,200 D:48,000 50%/50% | P:48,000 R:81,040 A:105,240 D:96,000 169%/110% | P:48,000 R:80,760 A:186,000 D:144,000 168%/129% | P:48,000 R:55,244 A:241,244 D:192,000 115%/126% | P:48,000 D:240,000 | P:1,000 D:241,000
3904 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 2 | 2310160472 | Tapa Para Plumón 045 - NP Amarillo | 245300 | [6 empty] | P:48,000 R:83,840 A:83,840 D:48,000 175%/175% | P:48,000 R:69,300 A:153,140 D:96,000 144%/160% | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:48,000 D:240,000 | P:5,300 D:245,300
3879 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 3 | 2310160476 | Tapa Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 248900 | [11 empty] | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:48,000 D:240,000 | P:8,900 D:248,900
3878 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 4 | 2310160475 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rosado | 246400 | [16 empty] | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:48,000 D:240,000 | P:6,400 D:246,400
3873 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 5 | 2310160469 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rojo | 235200 | [21 empty] | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:43,200 D:235,200 | P:0 D:235,200
3920 | INY10 | Línea_250cc | 1 turno | 1 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 237000 |  | P:11,782 D:11,782 | P:11,782 D:23,564 | P:11,782 R:11,375 A:11,375 D:35,346 97%/32% | P:11,782 R:6,500 A:17,875 D:47,128 55%/38% | P:11,782 R:11,300 A:29,175 D:58,910 96%/50% | P:11,782 R:15,500 A:44,675 D:70,692 132%/63% | P:11,782 R:18,725 A:63,400 D:82,474 159%/77% | P:11,782 R:18,900 A:82,300 D:94,256 160%/87% | P:11,782 R:12,500 A:94,800 D:106,038 106%/89% | P:11,782 R:18,600 A:113,400 D:117,820 158%/96% | P:11,782 R:18,725 A:132,125 D:129,602 159%/102% | P:11,782 R:18,450 A:150,575 D:141,384 157%/107% | P:11,782 R:19,875 A:170,450 D:153,166 169%/111% | P:11,782 R:19,125 A:189,575 D:164,948 162%/115% | P:11,782 R:16,850 A:206,425 D:176,730 143%/117% | P:11,782 R:18,450 A:224,875 D:188,512 157%/119% | P:11,782 R:19,550 A:244,425 D:200,294 166%/122% | P:11,782 D:212,076 | P:11,782 D:223,858 | P:11,782 D:235,640 | P:1,360 D:237,000
3914 | INY12 | Línea_126 | 1 turno | 1 | 2310160002 | Gotero Para Tinta 4k P.S. | 145000 |  | P:25,527 R:32,600 A:32,600 D:25,527 128%/128% | P:25,527 R:42,800 A:75,400 D:51,054 168%/148% | P:25,527 R:46,030 A:121,430 D:76,581 180%/159% | P:25,527 R:25,400 A:146,830 D:102,108 100%/144% | P:25,527 D:127,635 | P:17,365 D:145,000
3917 | INY12 | Línea_250cc | 1 turno | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 465000 | [6 empty] | P:20,571 R:35,810 A:35,810 D:20,571 174%/174% | P:20,571 R:37,700 A:73,510 D:41,142 183%/179% | P:20,571 R:37,700 A:111,210 D:61,713 183%/180% | P:20,571 R:37,700 A:148,910 D:82,284 183%/181% | P:20,571 R:36,350 A:185,260 D:102,855 177%/180% | P:20,571 R:36,600 A:221,860 D:123,426 178%/180% | P:20,571 R:37,600 A:259,460 D:143,997 183%/180% | P:20,571 R:37,550 A:297,010 D:164,568 183%/180% | P:20,571 R:37,600 A:334,610 D:185,139 183%/181% | P:20,571 R:36,850 A:371,460 D:205,710 179%/181% | P:20,571 R:34,550 A:406,010 D:226,281 168%/179% | P:20,571 R:33,400 A:439,410 D:246,852 162%/178% | P:20,571 D:267,423 | P:20,571 D:287,994 | P:20,571 D:308,565 | P:20,571 D:329,136 | P:20,571 D:349,707 | P:20,571 D:370,278 | P:20,571 D:390,849 | P:20,571 D:411,420 | P:20,571 D:431,991 | P:20,571 D:452,562 | P:12,438 D:465,000 | P:0 D:465,000
3902 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 1 | 2310160491 | Tapita Para Plumón 045 - NP Piel | 244000 |  | P:43,490 R:69,800 A:69,800 D:43,490 160%/160% | P:43,490 R:78,300 A:148,100 D:86,980 180%/170% | P:43,490 R:56,180 A:204,280 D:130,470 129%/157% | P:43,490 R:39,200 A:243,480 D:173,960 90%/140% | P:43,490 D:217,450 | P:26,550 D:244,000
3890 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 2 | 2310160484 | Tapita Para Plumón 045 - NP Amarillo | 245350 | [6 empty] | P:43,490 R:31,280 A:31,280 D:43,490 72%/72% | P:43,490 R:78,800 A:110,080 D:86,980 181%/127% | P:43,490 R:25,650 A:135,730 D:130,470 59%/104% | P:43,490 D:173,960 | P:43,490 D:217,450 | P:27,900 D:245,350 | P:0 D:245,350
3894 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 3 | 2310160488 | Tapita Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 242000 | [12 empty] | P:43,490 R:12,300 A:12,300 D:43,490 28%/28% | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:43,490 D:173,960 | P:43,490 D:217,450 | P:24,550 D:242,000
3893 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 4 | 2310160487 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rosado | 256000 | [17 empty] | P:43,490 D:43,490 | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:43,490 D:173,960 | P:43,490 D:217,450 | P:38,550 D:256,000 | P:0 D:256,000
3888 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 140000 | [23 empty] | P:43,490 D:43,490 | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:9,530 D:140,000
3922 | INY14 | Línea_Peine | 1 turno | 1 | 2310390064 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas | 100000 |  | P:9,000 R:9,570 A:9,570 D:9,000 106%/106% | P:9,000 R:9,900 A:19,470 D:18,000 110%/108% | P:9,000 R:12,210 A:31,680 D:27,000 136%/117% | P:9,000 R:11,880 A:43,560 D:36,000 132%/121% | P:9,000 R:11,880 A:55,440 D:45,000 132%/123% | P:9,000 R:10,560 A:66,000 D:54,000 117%/122% | P:9,000 R:10,560 A:76,560 D:63,000 117%/122% | P:9,000 R:11,220 A:87,780 D:72,000 125%/122% | P:9,000 R:11,220 A:99,000 D:81,000 125%/122% | P:9,000 D:90,000 | P:9,000 D:99,000 | P:1,000 D:100,000
3913 | INY14 | Línea_126 | 1 turno | 2 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 20000 | [12 empty] | P:7,353 D:7,353 | P:7,353 D:14,706 | P:5,294 D:20,000 |  |  | R:18,250 A:18,250
3944 | SOP01 | Línea_Cola | 1 turno | 1 | 2500120066 | Frascos Transparente de 125cc Para Témpera P.S. | 62300 |  | P:3,273 R:5,620 A:5,620 D:3,273 172%/172% | P:3,273 R:5,250 A:10,870 D:6,546 160%/166% | P:3,273 R:5,330 A:16,200 D:9,819 163%/165% | P:3,273 R:5,800 A:22,000 D:13,092 177%/168% | P:3,273 R:2,130 A:24,130 D:16,365 65%/147% | P:3,273 D:19,638 | P:3,273 R:2,800 A:26,930 D:22,911 86%/118% | P:3,273 R:4,800 A:31,730 D:26,184 147%/121% | P:3,273 R:5,900 A:37,630 D:29,457 180%/128% | P:3,273 R:6,000 A:43,630 D:32,730 183%/133% | P:3,273 R:5,550 A:49,180 D:36,003 170%/137% | P:3,273 R:6,100 A:55,280 D:39,276 186%/141% | P:3,273 R:6,150 A:61,430 D:42,549 188%/144% | P:3,273 D:45,822 | P:3,273 D:49,095 | P:3,273 D:52,368 | P:3,273 D:55,641 | P:3,273 D:58,914 | P:3,273 D:62,187 | P:113 D:62,300
4038 | SOP01 | Línea_Cola | 1 turno | 2 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 14700 | [20 empty] | P:3,273 D:3,273 | P:3,273 D:6,546 | P:3,273 D:9,819 | P:3,273 D:13,092 | P:1,608 D:14,700
3938 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 1 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 20000 |  | P:6,545 R:8,350 A:8,350 D:6,545 128%/128% | P:6,545 D:13,090 | P:6,545 D:19,635 | P:365 D:20,000
4031 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 6000 |  |  |  |  | P:6,000 D:6,000 | [6 empty] | R:3,000 A:3,000 | R:3,000 A:6,000
3921 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 3 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 190000 |  |  |  |  | P:6,545 R:12,100 A:12,100 D:6,545 185%/185% | P:6,545 R:12,730 A:24,830 D:13,090 194%/190% | P:6,545 R:12,250 A:37,080 D:19,635 187%/189% | P:6,545 R:12,700 A:49,780 D:26,180 194%/190% | P:6,545 R:12,150 A:61,930 D:32,725 186%/189% | P:6,545 R:11,750 A:73,680 D:39,270 180%/188% | P:6,545 R:10,850 A:84,530 D:45,815 166%/185% | P:6,545 R:8,060 A:92,590 D:52,360 123%/177% | P:6,545 R:8,330 A:100,920 D:58,905 127%/171% | P:6,545 R:13,000 A:113,920 D:65,450 199%/174% | P:6,545 R:11,480 A:125,400 D:71,995 175%/174% | P:6,545 R:12,100 A:137,500 D:78,540 185%/175% | P:6,545 R:12,300 A:149,800 D:85,085 188%/176% | P:6,545 R:13,000 A:162,800 D:91,630 199%/178% | P:6,545 D:98,175 | P:6,545 D:104,720 | P:6,545 D:111,265 | P:6,545 D:117,810 | P:6,545 D:124,355 | P:6,545 D:130,900 | P:6,545 D:137,445 | P:6,545 D:143,990 | P:6,545 D:150,535 | P:6,545 D:157,080 | P:6,545 D:163,625 | P:6,545 D:170,170 | P:6,545 D:176,715 | P:6,545 D:183,260 | P:6,545 D:189,805 | P:195 D:190,000
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan PLÁSTICO_LIMA M5
Plan de Producción – PLÁSTICO_LIMA — Mes 5
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Cap. diaria
4123 | INY01 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310160062 | Tapa Para Bolígrafo 036 Azul | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-11 | 16:26 | 69.4 | 200000 | 34560
4128 | INY01 | Línea_036 | 1 turno | 2 | 2310160063 | Tapa Para Bolígrafo 036 Rojo | 2026-05-11 | 16:26 | 2026-05-14 | 15:10 | 34.7 | 100000 | 34560
4125 | INY01 | Línea_036 | 1 turno | 3 | 2310160064 | Tapa Para Bolígrafo 036 Negro | 2026-05-14 | 15:10 | 2026-05-19 | 13:53 | 34.7 | 100000 | 34560
4052 | INY01 | Línea_Limpiatipo | 1 turno | 4 | 2310170002 | Base Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 2026-05-19 | 13:53 | 2026-06-15 | 15:53 | 230 | 400000 | 20870
4139 | INY02 | Línea_30cc | 1 turno | 0 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-05 | 07:51 | 48.9 | 90000 | 22102
4055 | INY03 | Línea_20cc | 1 turno | 1 | 2310230101 | Frasco Para Témperas 20 cc P.S. | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-28 | 15:04 | 224.1 | 400000 | 21421
4056 | INY03 | Línea_Limpiatipo | 1 turno | 2 | 2310160005 | Tapa Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 2026-05-28 | 15:04 | 2026-07-06 | 09:57 | 318.9 | 400000 | 15052
4057 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 0 | 2310090524 | Barril Para Marcador 042 (123P) - NP Blanco P.S. | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-11 | 16:43 | 69.7 | 200000 | 34422
4058 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 1 | 2310090469 | Barril Para Marcador 042 - NP Piel P.S. | 2026-05-11 | 16:43 | 2026-05-13 | 17:07 | 24.4 | 70000 | 34422
4059 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 2 | 2310090461 | Barril Para Marcador 042 - NP Amarillo P.S. | 2026-05-13 | 17:07 | 2026-05-19 | 17:55 | 48.8 | 140000 | 34422
4060 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 3 | 2310090466 | Barril Para Marcador 042 - NP Anaranjado P.S. | 2026-05-19 | 17:55 | 2026-05-22 | 16:47 | 34.9 | 100000 | 34422
4061 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 4 | 2310090464 | Barril Para Marcador 042 - NP Rosado P.S. | 2026-05-22 | 16:47 | 2026-05-27 | 15:39 | 34.9 | 100000 | 34422
4062 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 5 | 2310090459 | Barril Para Marcador 042 - NP Rojo P.S. | 2026-05-27 | 15:39 | 2026-06-02 | 16:27 | 48.8 | 140000 | 34422
4063 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 6 | 2310090465 | Barril Para Marcador 042 - NP Morado P.S. | 2026-06-02 | 16:27 | 2026-06-05 | 15:19 | 34.9 | 100000 | 34422
4138 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-04 | 09:53 | 38.9 | 160000 | 49371
3860 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 7 | 2310090439 | Barril Para Plumón 045 - NP Azul | 2026-05-04 | 09:53 | 2026-05-08 | 17:18 | 55.4 | 228000 | 49371
3866 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 8 | 2310090445 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 2026-05-08 | 17:18 | 2026-05-15 | 16:36 | 59.3 | 244000 | 49371
3863 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 9 | 2310090442 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde | 2026-05-15 | 16:36 | 2026-05-22 | 15:55 | 59.3 | 244000 | 49371
3871 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 10 | 2310090507 | Barril Para Plumón 045 - NP Violeta | 2026-05-22 | 15:55 | 2026-05-29 | 15:27 | 59.5 | 245000 | 49371
3865 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 11 | 2310090444 | Barril Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 2026-05-29 | 15:27 | 2026-06-05 | 14:17 | 58.8 | 242000 | 49371
3862 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 12 | 2310090441 | Barril Para Plumón 045 - NP Negro | 2026-06-05 | 14:17 | 2026-06-11 | 18:03 | 51.8 | 213000 | 49371
4064 | INY06 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-29 | 09:08 | 266.1 | 700000 | 31562
4065 | INY06 | Línea_30cc | 1 turno | 3 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 2026-05-29 | 09:08 | 2026-06-22 | 07:15 | 190.1 | 500000 | 31562
4053 | INY07 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2310230002 | Frascos Para Témperas P.S. | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-29 | 09:46 | 230.8 | 700000 | 36400
4054 | INY07 | Línea_30cc | 1 turno | 3 | 2310230002 | Frascos Para Témperas P.S. | 2026-05-29 | 09:46 | 2026-06-25 | 12:32 | 230.8 | 700000 | 36400
4140 | INY08 | Línea_30cc | 1 turno | 0 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-05 | 09:00 | 50 | 80000 | 19200
4081 | INY08 | Línea_20cc | 1 turno | 1 | 2310160557 | Tapa Para Témperas 20 cc P.S. | 2026-05-05 | 09:00 | 2026-05-21 | 13:36 | 148.6 | 400000 | 32299
3880 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 6 | 2310160477 | Tapa Para Plumón 045 - NP Celeste | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-05 | 18:45 | 59.8 | 239000 | 48000
3872 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 7 | 2310160468 | Tapa Para Plumón 045 - NP Azul | 2026-05-05 | 18:45 | 2026-05-12 | 16:00 | 57.2 | 229000 | 48000
3877 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 8 | 2310160474 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 2026-05-12 | 16:00 | 2026-05-19 | 17:00 | 61 | 244000 | 48000
3875 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 9 | 2310160471 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde | 2026-05-19 | 17:00 | 2026-05-26 | 17:30 | 60.5 | 242000 | 48000
3882 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 10 | 2310160500 | Tapa Para Plumón 045 - NP Violeta | 2026-05-26 | 17:30 | 2026-06-03 | 07:30 | 62 | 248000 | 48000
3876 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 11 | 2310160473 | Tapa Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 2026-06-03 | 07:30 | 2026-06-10 | 07:15 | 59.8 | 239000 | 48000
3874 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 12 | 2310160470 | Tapa Para Plumón 045 - NP Negro | 2026-06-10 | 07:15 | 2026-06-16 | 08:45 | 49.5 | 198000 | 48000
4066 | INY10 | Línea_250cc | 1 turno | 2 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-13 | 09:13 | 122.2 | 120000 | 11782
4067 | INY10 | Línea_Cola | 1 turno | 3 | 2310160539 | Tapa Base Dosificador P/Cola Rojo paleta P.S. | 2026-05-13 | 09:13 | 2026-06-24 | 15:53 | 366.7 | 300000 | 9818
4124 | INY11 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310160380 | Tapita Para Bolígrafo 036 Azul | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-11 | 17:53 | 70.9 | 220000 | 37241
4126 | INY11 | Línea_036 | 1 turno | 2 | 2310160381 | Tapita Para Bolígrafo 036 Rojo | 2026-05-11 | 17:53 | 2026-05-14 | 14:06 | 32.2 | 100000 | 37241
4127 | INY11 | Línea_036 | 1 turno | 3 | 2310160382 | Tapita Para Bolígrafo 036 Negro | 2026-05-14 | 14:06 | 2026-05-19 | 10:20 | 32.2 | 100000 | 37241
4068 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 4 | 2310160353 | Tapita Para Marcador 042 - N Piel | 2026-05-19 | 10:20 | 2026-05-20 | 14:26 | 16.1 | 50000 | 37241
4069 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 5 | 2310160252 | Tapita Para Marcador 042 - N Amarillo | 2026-05-20 | 14:26 | 2026-05-25 | 13:53 | 35.4 | 110000 | 37241
4070 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 6 | 2310160257 | Tapita Para Marcador 042 - N Anaranjado | 2026-05-25 | 13:53 | 2026-05-27 | 12:26 | 22.6 | 70000 | 37241
4071 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 7 | 2310160255 | Tapita Para Marcador 042 - N Rosado | 2026-05-27 | 12:26 | 2026-05-29 | 11:00 | 22.6 | 70000 | 37241
4072 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 8 | 2310160250 | Tapita Para Marcador 042 - N Rojo | 2026-05-29 | 11:00 | 2026-06-03 | 13:40 | 38.7 | 120000 | 37241
4073 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 9 | 2310160256 | Tapita Para Marcador 042 - N Morado | 2026-06-03 | 13:40 | 2026-06-05 | 12:13 | 22.6 | 70000 | 37241
4074 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 10 | 2310160254 | Tapita Para Marcador 042 - N Celeste | 2026-06-05 | 12:13 | 2026-06-09 | 10:46 | 22.6 | 70000 | 37241
4075 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 11 | 2310160248 | Tapita Para Marcador 042 - N Azul | 2026-06-09 | 10:46 | 2026-06-11 | 15:46 | 29 | 90000 | 37241
4076 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 12 | 2310160354 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde Claro | 2026-06-11 | 15:46 | 2026-06-15 | 07:53 | 16.1 | 50000 | 37241
4077 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 13 | 2310160251 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde | 2026-06-15 | 07:53 | 2026-06-18 | 07:20 | 35.4 | 110000 | 37241
4078 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 14 | 2310160253 | Tapita Para Marcador 042 - N Marrón | 2026-06-18 | 07:20 | 2026-06-19 | 17:53 | 22.6 | 70000 | 37241
4079 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 15 | 2310160249 | Tapita Para Marcador 042 - N Negro | 2026-06-19 | 17:53 | 2026-06-26 | 09:26 | 51.6 | 160000 | 37241
4141 | INY12 | Línea_250cc | 1 turno | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-05 | 08:35 | 49.6 | 85000 | 20571
4080 | INY12 | Línea_Cola | 1 turno | 3 | 2310160538 | Sobre Tapa Dosificador Rojo paleta P.S. | 2026-05-05 | 08:35 | 2026-06-29 | 14:35 | 474 | 800000 | 20253
4142 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-30 | 14:18 | 19.3 | 70000 | 43490
3895 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 6 | 2310160489 | Tapita Para Plumón 045 - NP Celeste | 2026-04-30 | 14:18 | 2026-05-08 | 09:55 | 67.6 | 245000 | 43490
3884 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 7 | 2310160480 | Tapita Para Plumón 045 - NP Azul | 2026-05-08 | 09:55 | 2026-05-15 | 11:10 | 61.3 | 222000 | 43490
3892 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 8 | 2310160486 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 2026-05-15 | 11:10 | 2026-05-22 | 18:46 | 67.6 | 245000 | 43490
3901 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 9 | 2310160483 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde | 2026-05-22 | 18:46 | 2026-06-01 | 14:22 | 67.6 | 245000 | 43490
3903 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 10 | 2310160501 | Tapita Para Plumón 045 - NP Violeta | 2026-06-01 | 14:22 | 2026-06-09 | 09:09 | 66.8 | 242000 | 43490
3891 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 11 | 2310160485 | Tapita Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 2026-06-09 | 09:09 | 2026-06-16 | 16:45 | 67.6 | 245000 | 43490
3889 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 12 | 2310160482 | Tapita Para Plumón 045 - NP Negro | 2026-06-16 | 16:45 | 2026-06-23 | 15:48 | 59 | 214000 | 43490
4143 | INY14 | Línea_126 | 1 turno | 2 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-05 | 11:13 | 52.2 | 32000 | 7353
3911 | INY14 | Línea_126 | 1 turno | 3 | 2310160264 | Tapa Azul Para Tinta LT-4 P.S. | 2026-05-05 | 11:13 | 2026-05-11 | 12:10 | 49 | 30000 | 7353
3912 | INY14 | Línea_126 | 1 turno | 4 | 2310160265 | Tapa Negra Para Tinta LT-4 P.S. | 2026-05-11 | 12:10 | 2026-05-15 | 13:08 | 49 | 30000 | 7353
4094 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 5 | 2310160355 | Tapa Para Marcador 042 - N Piel P.S. | 2026-05-18 | 07:00 | 2026-05-19 | 18:45 | 23.8 | 60000 | 30316
4082 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 6 | 2310160242 | Tapa Para Marcador 042 - N Amarillo P.S. | 2026-05-19 | 18:45 | 2026-05-26 | 18:07 | 59.4 | 150000 | 30316
4083 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 7 | 2310160247 | Tapa Para Marcador 042 - N Anaranjado P.S. | 2026-05-26 | 18:07 | 2026-06-01 | 09:42 | 39.6 | 100000 | 30316
4084 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 8 | 2310160245 | Tapa Para Marcador 042 - N Rosado P.S. | 2026-06-01 | 09:42 | 2026-06-04 | 17:15 | 43.5 | 110000 | 30316
4085 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 9 | 2310160240 | Tapa Para Marcador 042 - N Rojo P.S. | 2026-06-04 | 17:15 | 2026-06-12 | 12:32 | 67.3 | 170000 | 30316
4086 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 10 | 2310160246 | Tapa Para Marcador 042 - N Morado P.S. | 2026-06-12 | 12:32 | 2026-06-18 | 08:05 | 43.5 | 110000 | 30316
4087 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 11 | 2310160244 | Tapa Para Marcador 042 - N Celeste P.S. | 2026-06-18 | 08:05 | 2026-06-23 | 15:37 | 43.5 | 110000 | 30316
4088 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 12 | 2310160238 | Tapa Para Marcador 042 - N Azul P.S. | 2026-06-23 | 15:37 | 2026-06-30 | 11:02 | 55.4 | 140000 | 30316
4095 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 13 | 2310160356 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde Claro P.S. | 2026-06-30 | 11:02 | 2026-07-02 | 18:42 | 31.7 | 80000 | 30316
4089 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 14 | 2310160241 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde P.S. | 2026-07-02 | 18:42 | 2026-07-09 | 14:07 | 55.4 | 140000 | 30316
4090 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 15 | 2310160243 | Tapa Para Marcador 042 - N Marrón P.S. | 2026-07-09 | 14:07 | 2026-07-14 | 17:42 | 39.6 | 100000 | 30316
4091 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 16 | 2310160239 | Tapa Para Marcador 042 - N Negro P.S. | 2026-07-14 | 17:42 | 2026-07-23 | 12:52 | 79.2 | 200000 | 30316
4092 | SOP01 | Línea_Cola | 1 turno | 1 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-25 | 11:00 | 220 | 60000 | 3273
3907 | SOP01 | Línea_126 | 1 turno | 2 | 2310230056 | Frasco 126 Plata Para Tinta | 2026-05-25 | 11:00 | 2026-06-19 | 11:45 | 228.8 | 61000 | 3200
4144 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 1 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-04 | 16:50 | 45.8 | 25000 | 6545
4093 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 2026-05-04 | 16:50 | 2026-06-24 | 12:50 | 440 | 240000 | 6545

## Gantt PLÁSTICO_LIMA M5
Gantt Plan vs Real – PLÁSTICO_LIMA — Mes 5 (29/04 al 23/07/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed | 07/05 Thu | 08/05 Fri | 11/05 Mon | 12/05 Tue | 13/05 Wed | 14/05 Thu | 15/05 Fri | 18/05 Mon | 19/05 Tue | 20/05 Wed | 21/05 Thu | 22/05 Fri | 25/05 Mon | 26/05 Tue | 27/05 Wed | 28/05 Thu | 29/05 Fri | 01/06 Mon | 02/06 Tue | 03/06 Wed | 04/06 Thu | 05/06 Fri | 08/06 Mon | 09/06 Tue | 10/06 Wed | 11/06 Thu | 12/06 Fri | 15/06 Mon | 16/06 Tue | 17/06 Wed | 18/06 Thu | 19/06 Fri | 22/06 Mon | 23/06 Tue | 24/06 Wed | 25/06 Thu | 26/06 Fri | 29/06 Mon | 30/06 Tue | 01/07 Wed | 02/07 Thu | 03/07 Fri | 06/07 Mon | 07/07 Tue | 08/07 Wed | 09/07 Thu | 10/07 Fri | 13/07 Mon | 14/07 Tue | 15/07 Wed | 16/07 Thu | 17/07 Fri | 20/07 Mon | 21/07 Tue | 22/07 Wed | 23/07 Thu
4123 | INY01 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310160062 | Tapa Para Bolígrafo 036 Azul | 200000 |  |  |  | P:34,560 D:34,560 | P:34,560 D:69,120 | P:34,560 D:103,680 | P:34,560 D:138,240 | P:34,560 D:172,800 | P:27,200 D:200,000
4128 | INY01 | Línea_036 | 1 turno | 2 | 2310160063 | Tapa Para Bolígrafo 036 Rojo | 100000 | [8 empty] | P:34,560 D:34,560 | P:34,560 D:69,120 | P:30,880 D:100,000 | P:0 D:100,000
4125 | INY01 | Línea_036 | 1 turno | 3 | 2310160064 | Tapa Para Bolígrafo 036 Negro | 100000 | [11 empty] | P:34,560 D:34,560 | P:34,560 D:69,120 | P:30,880 D:100,000 | P:0 D:100,000
4052 | INY01 | Línea_Limpiatipo | 1 turno | 4 | 2310170002 | Base Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 400000 | [14 empty] | P:20,870 D:20,870 | P:20,870 D:41,740 | P:20,870 D:62,610 | P:20,870 D:83,480 | P:20,870 D:104,350 | P:20,870 D:125,220 | P:20,870 D:146,090 | P:20,870 D:166,960 | P:20,870 D:187,830 | P:20,870 D:208,700 | P:20,870 D:229,570 | P:20,870 D:250,440 | P:20,870 D:271,310 | P:20,870 D:292,180 | P:20,870 D:313,050 | P:20,870 D:333,920 | P:20,870 D:354,790 | P:20,870 D:375,660 | P:20,870 D:396,530 | P:3,470 D:400,000
4139 | INY02 | Línea_30cc | 1 turno | 0 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 90000 | P:22,102 R:36,150 A:36,150 D:22,102 164%/164% | P:22,102 R:35,030 A:71,180 D:44,204 158%/161% | P:22,102 D:66,306 | P:22,102 R:15,220 A:86,400 D:88,408 69%/98% | P:1,592 D:90,000
4055 | INY03 | Línea_20cc | 1 turno | 1 | 2310230101 | Frasco Para Témperas 20 cc P.S. | 400000 |  |  |  | P:21,421 D:21,421 | P:21,421 R:17,700 A:17,700 D:42,842 83%/41% | P:21,421 D:64,263 | P:21,421 D:85,684 | P:21,421 D:107,105 | P:21,421 D:128,526 | P:21,421 D:149,947 | P:21,421 D:171,368 | P:21,421 D:192,789 | P:21,421 D:214,210 | P:21,421 D:235,631 | P:21,421 D:257,052 | P:21,421 D:278,473 | P:21,421 D:299,894 | P:21,421 D:321,315 | P:21,421 D:342,736 | P:21,421 D:364,157 | P:21,421 D:385,578 | P:14,422 D:400,000
4056 | INY03 | Línea_Limpiatipo | 1 turno | 2 | 2310160005 | Tapa Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 400000 | [21 empty] | P:15,052 D:15,052 | P:15,052 D:30,104 | P:15,052 D:45,156 | P:15,052 D:60,208 | P:15,052 D:75,260 | P:15,052 D:90,312 | P:15,052 D:105,364 | P:15,052 D:120,416 | P:15,052 D:135,468 | P:15,052 D:150,520 | P:15,052 D:165,572 | P:15,052 D:180,624 | P:15,052 D:195,676 | P:15,052 D:210,728 | P:15,052 D:225,780 | P:15,052 D:240,832 | P:15,052 D:255,884 | P:15,052 D:270,936 | P:15,052 D:285,988 | P:15,052 D:301,040 | P:15,052 D:316,092 | P:15,052 D:331,144 | P:15,052 D:346,196 | P:15,052 D:361,248 | P:15,052 D:376,300 | P:15,052 D:391,352 | P:8,648 D:400,000 | P:0 D:400,000
4057 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 0 | 2310090524 | Barril Para Marcador 042 (123P) - NP Blanco P.S. | 200000 |  |  |  | P:34,422 R:55,460 A:55,460 D:34,422 161%/161% | P:34,422 D:68,844 | P:34,422 D:103,266 | P:34,422 D:137,688 | P:34,422 D:172,110 | P:27,890 D:200,000
4058 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 1 | 2310090469 | Barril Para Marcador 042 - NP Piel P.S. | 70000 | [8 empty] | P:34,422 D:34,422 | P:34,422 D:68,844 | P:1,156 D:70,000
4059 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 2 | 2310090461 | Barril Para Marcador 042 - NP Amarillo P.S. | 140000 | [10 empty] | P:34,422 D:34,422 | P:34,422 D:68,844 | P:34,422 D:103,266 | P:34,422 D:137,688 | P:2,312 D:140,000
4060 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 3 | 2310090466 | Barril Para Marcador 042 - NP Anaranjado P.S. | 100000 | [14 empty] | P:34,422 D:34,422 | P:34,422 D:68,844 | P:31,156 D:100,000 | P:0 D:100,000
4061 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 4 | 2310090464 | Barril Para Marcador 042 - NP Rosado P.S. | 100000 | [17 empty] | P:34,422 D:34,422 | P:34,422 D:68,844 | P:31,156 D:100,000 | P:0 D:100,000
4062 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 5 | 2310090459 | Barril Para Marcador 042 - NP Rojo P.S. | 140000 | [20 empty] | P:34,422 D:34,422 | P:34,422 D:68,844 | P:34,422 D:103,266 | P:34,422 D:137,688 | P:2,312 D:140,000
4063 | INY04 | Línea_042 | 1 turno | 6 | 2310090465 | Barril Para Marcador 042 - NP Morado P.S. | 100000 | [24 empty] | P:34,422 D:34,422 | P:34,422 D:68,844 | P:31,156 D:100,000 | P:0 D:100,000
4138 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 160000 | P:49,371 R:86,100 A:86,100 D:49,371 174%/174% | P:49,371 R:69,760 A:155,860 D:98,742 141%/158% | P:49,371 D:148,113 | P:11,887 D:160,000
3860 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 7 | 2310090439 | Barril Para Plumón 045 - NP Azul | 228000 |  |  |  | P:49,371 R:95,670 A:95,670 D:49,371 194%/194% | P:49,371 R:92,005 A:187,675 D:98,742 186%/190% | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:30,516 D:228,000
3866 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 8 | 2310090445 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 244000 | [7 empty] | P:49,371 D:49,371 | P:49,371 D:98,742 | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:46,516 D:244,000 | P:0 D:244,000
3863 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 9 | 2310090442 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde | 244000 | [12 empty] | P:49,371 D:49,371 | P:49,371 D:98,742 | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:46,516 D:244,000 | P:0 D:244,000
3871 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 10 | 2310090507 | Barril Para Plumón 045 - NP Violeta | 245000 | [17 empty] | P:49,371 D:49,371 | P:49,371 D:98,742 | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:47,516 D:245,000 | P:0 D:245,000
3865 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 11 | 2310090444 | Barril Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 242000 | [22 empty] | P:49,371 D:49,371 | P:49,371 D:98,742 | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:44,516 D:242,000 | P:0 D:242,000
3862 | INY05 | Línea_045 | 1 turno | 12 | 2310090441 | Barril Para Plumón 045 - NP Negro | 213000 | [27 empty] | P:49,371 D:49,371 | P:49,371 D:98,742 | P:49,371 D:148,113 | P:49,371 D:197,484 | P:15,516 D:213,000
4064 | INY06 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 700000 | P:31,562 D:31,562 | P:31,562 D:63,124 | P:31,562 D:94,686 | P:31,562 D:126,248 | P:31,562 D:157,810 | P:31,562 D:189,372 | P:31,562 D:220,934 | P:31,562 D:252,496 | P:31,562 D:284,058 | P:31,562 D:315,620 | P:31,562 D:347,182 | P:31,562 D:378,744 | P:31,562 D:410,306 | P:31,562 D:441,868 | P:31,562 D:473,430 | P:31,562 D:504,992 | P:31,562 D:536,554 | P:31,562 D:568,116 | P:31,562 D:599,678 | P:31,562 D:631,240 | P:31,562 D:662,802 | P:31,562 D:694,364 | P:5,636 D:700,000
4065 | INY06 | Línea_30cc | 1 turno | 3 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 500000 | [22 empty] | P:31,562 D:31,562 | P:31,562 D:63,124 | P:31,562 D:94,686 | P:31,562 D:126,248 | P:31,562 D:157,810 | P:31,562 D:189,372 | P:31,562 D:220,934 | P:31,562 D:252,496 | P:31,562 D:284,058 | P:31,562 D:315,620 | P:31,562 D:347,182 | P:31,562 D:378,744 | P:31,562 D:410,306 | P:31,562 D:441,868 | P:31,562 D:473,430 | P:26,570 D:500,000 | P:0 D:500,000
4053 | INY07 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2310230002 | Frascos Para Témperas P.S. | 700000 |  |  |  | P:36,400 R:54,900 A:54,900 D:36,400 151%/151% | P:36,400 R:48,510 A:103,410 D:72,800 133%/142% | P:36,400 D:109,200 | P:36,400 D:145,600 | P:36,400 D:182,000 | P:36,400 D:218,400 | P:36,400 D:254,800 | P:36,400 D:291,200 | P:36,400 D:327,600 | P:36,400 D:364,000 | P:36,400 D:400,400 | P:36,400 D:436,800 | P:36,400 D:473,200 | P:36,400 D:509,600 | P:36,400 D:546,000 | P:36,400 D:582,400 | P:36,400 D:618,800 | P:36,400 D:655,200 | P:36,400 D:691,600 | P:8,400 D:700,000
4054 | INY07 | Línea_30cc | 1 turno | 3 | 2310230002 | Frascos Para Témperas P.S. | 700000 | [22 empty] | P:36,400 D:36,400 | P:36,400 D:72,800 | P:36,400 D:109,200 | P:36,400 D:145,600 | P:36,400 D:182,000 | P:36,400 D:218,400 | P:36,400 D:254,800 | P:36,400 D:291,200 | P:36,400 D:327,600 | P:36,400 D:364,000 | P:36,400 D:400,400 | P:36,400 D:436,800 | P:36,400 D:473,200 | P:36,400 D:509,600 | P:36,400 D:546,000 | P:36,400 D:582,400 | P:36,400 D:618,800 | P:36,400 D:655,200 | P:36,400 D:691,600 | P:8,400 D:700,000
4140 | INY08 | Línea_30cc | 1 turno | 0 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 80000 | P:19,200 R:33,110 A:33,110 D:19,200 172%/172% | P:19,200 R:31,800 A:64,910 D:38,400 166%/169% | P:19,200 D:57,600 | P:19,200 R:15,090 A:80,000 D:76,800 79%/104% | P:3,200 D:80,000
4081 | INY08 | Línea_20cc | 1 turno | 1 | 2310160557 | Tapa Para Témperas 20 cc P.S. | 400000 |  |  |  |  | P:32,299 R:30,780 A:30,780 D:32,299 95%/95% | P:32,299 D:64,598 | P:32,299 D:96,897 | P:32,299 D:129,196 | P:32,299 D:161,495 | P:32,299 D:193,794 | P:32,299 D:226,093 | P:32,299 D:258,392 | P:32,299 D:290,691 | P:32,299 D:322,990 | P:32,299 D:355,289 | P:32,299 D:387,588 | P:12,412 D:400,000
3880 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 6 | 2310160477 | Tapa Para Plumón 045 - NP Celeste | 239000 | P:48,000 R:53,950 A:53,950 D:48,000 112%/112% | P:48,000 R:85,350 A:139,300 D:96,000 178%/145% | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 R:71,050 A:210,350 D:192,000 148%/110% | P:47,000 D:239,000
3872 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 7 | 2310160468 | Tapa Para Plumón 045 - NP Azul | 229000 |  |  |  |  | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:37,000 D:229,000 | P:0 D:229,000
3877 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 8 | 2310160474 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 244000 | [9 empty] | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:48,000 D:240,000 | P:4,000 D:244,000
3875 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 9 | 2310160471 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde | 242000 | [14 empty] | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:48,000 D:240,000 | P:2,000 D:242,000
3882 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 10 | 2310160500 | Tapa Para Plumón 045 - NP Violeta | 248000 | [19 empty] | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:48,000 D:240,000 | P:8,000 D:248,000 | P:0 D:248,000
3876 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 11 | 2310160473 | Tapa Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 239000 | [25 empty] | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:47,000 D:239,000 | P:0 D:239,000
3874 | INY09 | Línea_045 | 1 turno | 12 | 2310160470 | Tapa Para Plumón 045 - NP Negro | 198000 | [30 empty] | P:48,000 D:48,000 | P:48,000 D:96,000 | P:48,000 D:144,000 | P:48,000 D:192,000 | P:6,000 D:198,000
4066 | INY10 | Línea_250cc | 1 turno | 2 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 120000 | P:11,782 R:18,950 A:18,950 D:11,782 161%/161% | P:11,782 R:20,400 A:39,350 D:23,564 173%/167% | P:11,782 D:35,346 | P:11,782 R:20,400 A:59,750 D:47,128 173%/127% | P:11,782 R:19,855 A:79,605 D:58,910 169%/135% | P:11,782 D:70,692 | P:11,782 D:82,474 | P:11,782 D:94,256 | P:11,782 D:106,038 | P:11,782 D:117,820 | P:2,180 D:120,000
4067 | INY10 | Línea_Cola | 1 turno | 3 | 2310160539 | Tapa Base Dosificador P/Cola Rojo paleta P.S. | 300000 | [10 empty] | P:9,818 D:9,818 | P:9,818 D:19,636 | P:9,818 D:29,454 | P:9,818 D:39,272 | P:9,818 D:49,090 | P:9,818 D:58,908 | P:9,818 D:68,726 | P:9,818 D:78,544 | P:9,818 D:88,362 | P:9,818 D:98,180 | P:9,818 D:107,998 | P:9,818 D:117,816 | P:9,818 D:127,634 | P:9,818 D:137,452 | P:9,818 D:147,270 | P:9,818 D:157,088 | P:9,818 D:166,906 | P:9,818 D:176,724 | P:9,818 D:186,542 | P:9,818 D:196,360 | P:9,818 D:206,178 | P:9,818 D:215,996 | P:9,818 D:225,814 | P:9,818 D:235,632 | P:9,818 D:245,450 | P:9,818 D:255,268 | P:9,818 D:265,086 | P:9,818 D:274,904 | P:9,818 D:284,722 | P:9,818 D:294,540 | P:5,460 D:300,000
4124 | INY11 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310160380 | Tapita Para Bolígrafo 036 Azul | 220000 |  |  |  | P:37,241 D:37,241 | P:37,241 D:74,482 | P:37,241 D:111,723 | P:37,241 D:148,964 | P:37,241 D:186,205 | P:33,795 D:220,000
4126 | INY11 | Línea_036 | 1 turno | 2 | 2310160381 | Tapita Para Bolígrafo 036 Rojo | 100000 | [8 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:37,241 D:74,482 | P:25,518 D:100,000 | P:0 D:100,000
4127 | INY11 | Línea_036 | 1 turno | 3 | 2310160382 | Tapita Para Bolígrafo 036 Negro | 100000 | [11 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:37,241 D:74,482 | P:25,518 D:100,000 | P:0 D:100,000
4068 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 4 | 2310160353 | Tapita Para Marcador 042 - N Piel | 50000 | [14 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:12,759 D:50,000
4069 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 5 | 2310160252 | Tapita Para Marcador 042 - N Amarillo | 110000 | [15 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:37,241 D:74,482 | P:35,518 D:110,000 | P:0 D:110,000
4070 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 6 | 2310160257 | Tapita Para Marcador 042 - N Anaranjado | 70000 | [18 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:32,759 D:70,000 | P:0 D:70,000
4071 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 7 | 2310160255 | Tapita Para Marcador 042 - N Rosado | 70000 | [20 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:32,759 D:70,000 | P:0 D:70,000
4072 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 8 | 2310160250 | Tapita Para Marcador 042 - N Rojo | 120000 | [22 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:37,241 D:74,482 | P:37,241 D:111,723 | P:8,277 D:120,000
4073 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 9 | 2310160256 | Tapita Para Marcador 042 - N Morado | 70000 | [25 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:32,759 D:70,000 | P:0 D:70,000
4074 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 10 | 2310160254 | Tapita Para Marcador 042 - N Celeste | 70000 | [27 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:32,759 D:70,000 | P:0 D:70,000
4075 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 11 | 2310160248 | Tapita Para Marcador 042 - N Azul | 90000 | [29 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:37,241 D:74,482 | P:15,518 D:90,000
4076 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 12 | 2310160354 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde Claro | 50000 | [31 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:12,759 D:50,000 | P:0 D:50,000
4077 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 13 | 2310160251 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde | 110000 | [33 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:37,241 D:74,482 | P:35,518 D:110,000 | P:0 D:110,000
4078 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 14 | 2310160253 | Tapita Para Marcador 042 - N Marrón | 70000 | [36 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:32,759 D:70,000
4079 | INY11 | Línea_042 | 1 turno | 15 | 2310160249 | Tapita Para Marcador 042 - N Negro | 160000 | [37 empty] | P:37,241 D:37,241 | P:37,241 D:74,482 | P:37,241 D:111,723 | P:37,241 D:148,964 | P:11,036 D:160,000 | P:0 D:160,000
4141 | INY12 | Línea_250cc | 1 turno | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 85000 | P:20,571 R:35,250 A:35,250 D:20,571 171%/171% | P:20,571 R:34,450 A:69,700 D:41,142 167%/169% | P:20,571 D:61,713 | P:20,571 R:20,000 A:89,700 D:82,284 97%/109% | P:2,716 D:85,000
4080 | INY12 | Línea_Cola | 1 turno | 3 | 2310160538 | Sobre Tapa Dosificador Rojo paleta P.S. | 800000 |  |  |  |  | P:20,253 D:20,253 | P:20,253 D:40,506 | P:20,253 D:60,759 | P:20,253 D:81,012 | P:20,253 D:101,265 | P:20,253 D:121,518 | P:20,253 D:141,771 | P:20,253 D:162,024 | P:20,253 D:182,277 | P:20,253 D:202,530 | P:20,253 D:222,783 | P:20,253 D:243,036 | P:20,253 D:263,289 | P:20,253 D:283,542 | P:20,253 D:303,795 | P:20,253 D:324,048 | P:20,253 D:344,301 | P:20,253 D:364,554 | P:20,253 D:384,807 | P:20,253 D:405,060 | P:20,253 D:425,313 | P:20,253 D:445,566 | P:20,253 D:465,819 | P:20,253 D:486,072 | P:20,253 D:506,325 | P:20,253 D:526,578 | P:20,253 D:546,831 | P:20,253 D:567,084 | P:20,253 D:587,337 | P:20,253 D:607,590 | P:20,253 D:627,843 | P:20,253 D:648,096 | P:20,253 D:668,349 | P:20,253 D:688,602 | P:20,253 D:708,855 | P:20,253 D:729,108 | P:20,253 D:749,361 | P:20,253 D:769,614 | P:20,253 D:789,867 | P:10,133 D:800,000
4142 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 70000 | P:43,490 R:65,400 A:65,400 D:43,490 150%/150% | P:26,510 D:70,000
3895 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 6 | 2310160489 | Tapita Para Plumón 045 - NP Celeste | 245000 |  | P:43,490 R:82,760 A:82,760 D:43,490 190%/190% | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 R:78,000 A:160,760 D:130,470 179%/123% | P:43,490 R:48,200 A:208,960 D:173,960 111%/120% | P:43,490 D:217,450 | P:27,550 D:245,000 | P:0 D:245,000
3884 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 7 | 2310160480 | Tapita Para Plumón 045 - NP Azul | 222000 | [7 empty] | P:43,490 D:43,490 | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:43,490 D:173,960 | P:43,490 D:217,450 | P:4,550 D:222,000
3892 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 8 | 2310160486 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 245000 | [12 empty] | P:43,490 D:43,490 | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:43,490 D:173,960 | P:43,490 D:217,450 | P:27,550 D:245,000
3901 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 9 | 2310160483 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde | 245000 | [17 empty] | P:43,490 D:43,490 | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:43,490 D:173,960 | P:43,490 D:217,450 | P:27,550 D:245,000 | P:0 D:245,000
3903 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 10 | 2310160501 | Tapita Para Plumón 045 - NP Violeta | 242000 | [23 empty] | P:43,490 D:43,490 | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:43,490 D:173,960 | P:43,490 D:217,450 | P:24,550 D:242,000 | P:0 D:242,000
3891 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 11 | 2310160485 | Tapita Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 245000 | [29 empty] | P:43,490 D:43,490 | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:43,490 D:173,960 | P:43,490 D:217,450 | P:27,550 D:245,000
3889 | INY13 | Línea_045 | 1 turno | 12 | 2310160482 | Tapita Para Plumón 045 - NP Negro | 214000 | [34 empty] | P:43,490 D:43,490 | P:43,490 D:86,980 | P:43,490 D:130,470 | P:43,490 D:173,960 | P:40,040 D:214,000 | P:0 D:214,000
4143 | INY14 | Línea_126 | 1 turno | 2 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 32000 | P:7,353 R:8,390 A:8,390 D:7,353 114%/114% | P:7,353 R:8,300 A:16,690 D:14,706 113%/113% | P:7,353 D:22,059 | P:7,353 R:8,520 A:25,210 D:29,412 116%/86% | P:2,588 D:32,000
3911 | INY14 | Línea_126 | 1 turno | 3 | 2310160264 | Tapa Azul Para Tinta LT-4 P.S. | 30000 |  |  |  |  | P:7,353 R:14,000 A:14,000 D:7,353 190%/190% | P:7,353 D:14,706 | P:7,353 D:22,059 | P:7,353 D:29,412 | P:588 D:30,000
3912 | INY14 | Línea_126 | 1 turno | 4 | 2310160265 | Tapa Negra Para Tinta LT-4 P.S. | 30000 | [8 empty] | P:7,353 D:7,353 | P:7,353 D:14,706 | P:7,353 D:22,059 | P:7,353 D:29,412 | P:588 D:30,000
4094 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 5 | 2310160355 | Tapa Para Marcador 042 - N Piel P.S. | 60000 | [13 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:29,684 D:60,000
4082 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 6 | 2310160242 | Tapa Para Marcador 042 - N Amarillo P.S. | 150000 | [14 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:30,316 D:121,264 | P:28,736 D:150,000 | P:0 D:150,000
4083 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 7 | 2310160247 | Tapa Para Marcador 042 - N Anaranjado P.S. | 100000 | [19 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:9,052 D:100,000 | P:0 D:100,000
4084 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 8 | 2310160245 | Tapa Para Marcador 042 - N Rosado P.S. | 110000 | [23 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:19,052 D:110,000
4085 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 9 | 2310160240 | Tapa Para Marcador 042 - N Rojo P.S. | 170000 | [26 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:30,316 D:121,264 | P:30,316 D:151,580 | P:18,420 D:170,000 | P:0 D:170,000
4086 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 10 | 2310160246 | Tapa Para Marcador 042 - N Morado P.S. | 110000 | [32 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:19,052 D:110,000 | P:0 D:110,000
4087 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 11 | 2310160244 | Tapa Para Marcador 042 - N Celeste P.S. | 110000 | [36 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:19,052 D:110,000
4088 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 12 | 2310160238 | Tapa Para Marcador 042 - N Azul P.S. | 140000 | [39 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:30,316 D:121,264 | P:18,736 D:140,000 | P:0 D:140,000
4095 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 13 | 2310160356 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde Claro P.S. | 80000 | [44 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:19,368 D:80,000
4089 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 14 | 2310160241 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde P.S. | 140000 | [46 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:30,316 D:121,264 | P:18,736 D:140,000 | P:0 D:140,000
4090 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 15 | 2310160243 | Tapa Para Marcador 042 - N Marrón P.S. | 100000 | [51 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:9,052 D:100,000
4091 | INY15 | Línea_042 | 1 turno | 16 | 2310160239 | Tapa Para Marcador 042 - N Negro P.S. | 200000 | [54 empty] | P:30,316 D:30,316 | P:30,316 D:60,632 | P:30,316 D:90,948 | P:30,316 D:121,264 | P:30,316 D:151,580 | P:30,316 D:181,896 | P:18,104 D:200,000 | P:0 D:200,000
4092 | SOP01 | Línea_Cola | 1 turno | 1 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 60000 | P:3,273 R:6,300 A:6,300 D:3,273 192%/192% | P:3,273 R:5,760 A:12,060 D:6,546 176%/184% | P:3,273 D:9,819 | P:3,273 R:5,100 A:17,160 D:13,092 156%/131% | P:3,273 R:6,280 A:23,440 D:16,365 192%/143% | P:3,273 D:19,638 | P:3,273 D:22,911 | P:3,273 D:26,184 | P:3,273 D:29,457 | P:3,273 D:32,730 | P:3,273 D:36,003 | P:3,273 D:39,276 | P:3,273 D:42,549 | P:3,273 D:45,822 | P:3,273 D:49,095 | P:3,273 D:52,368 | P:3,273 D:55,641 | P:3,273 D:58,914 | P:1,086 D:60,000
3907 | SOP01 | Línea_126 | 1 turno | 2 | 2310230056 | Frasco 126 Plata Para Tinta | 61000 | [18 empty] | P:3,200 D:3,200 | P:3,200 D:6,400 | P:3,200 D:9,600 | P:3,200 D:12,800 | P:3,200 D:16,000 | P:3,200 D:19,200 | P:3,200 D:22,400 | P:3,200 D:25,600 | P:3,200 D:28,800 | P:3,200 D:32,000 | P:3,200 D:35,200 | P:3,200 D:38,400 | P:3,200 D:41,600 | P:3,200 D:44,800 | P:3,200 D:48,000 | P:3,200 D:51,200 | P:3,200 D:54,400 | P:3,200 D:57,600 | P:3,200 D:60,800 | P:200 D:61,000
4144 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 1 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 25000 | P:6,545 R:12,600 A:12,600 D:6,545 193%/193% | P:6,545 R:12,000 A:24,600 D:13,090 183%/188% | P:6,545 D:19,635 | P:5,365 D:25,000
4093 | SOP02 | Línea_Cola | 1 turno | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 240000 |  |  |  | P:6,545 D:6,545 | P:6,545 R:9,100 A:9,100 D:13,090 139%/70% | P:6,545 D:19,635 | P:6,545 D:26,180 | P:6,545 D:32,725 | P:6,545 D:39,270 | P:6,545 D:45,815 | P:6,545 D:52,360 | P:6,545 D:58,905 | P:6,545 D:65,450 | P:6,545 D:71,995 | P:6,545 D:78,540 | P:6,545 D:85,085 | P:6,545 D:91,630 | P:6,545 D:98,175 | P:6,545 D:104,720 | P:6,545 D:111,265 | P:6,545 D:117,810 | P:6,545 D:124,355 | P:6,545 D:130,900 | P:6,545 D:137,445 | P:6,545 D:143,990 | P:6,545 D:150,535 | P:6,545 D:157,080 | P:6,545 D:163,625 | P:6,545 D:170,170 | P:6,545 D:176,715 | P:6,545 D:183,260 | P:6,545 D:189,805 | P:6,545 D:196,350 | P:6,545 D:202,895 | P:6,545 D:209,440 | P:6,545 D:215,985 | P:6,545 D:222,530 | P:6,545 D:229,075 | P:6,545 D:235,620 | P:4,380 D:240,000 | P:0 D:240,000
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan TERMINADO M4
Plan de Producción – TERMINADO — Mes 4
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Cap. diaria
3955 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-04-16 | 10:13 | 111.2 | 32441 | 3500
4028 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140250020 | Papelógrafo Rayado Rllx3 57x83cm 56gr. 25mm | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-04-20 | 14:05 | 7.1 | 5668 | 9600
4034 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 2 | 2140370001 | Papel Crepé Rojo Pqtx1 Layconsa | 2026-04-23 | 07:00 | 2026-04-23 | 10:37 | 3.6 | 2895 | 9600
4041 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 2 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 2026-04-24 | 07:00 | 2026-04-27 | 11:57 | 16.9 | 4944 | 3500
4035 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 3 | 2140370002 | Papel Crepé Blanco Pqtx1 Layconsa | 2026-04-23 | 07:00 | 2026-04-23 | 09:22 | 2.4 | 1901 | 9600
4036 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 4 | 2140370011 | Papel Crepé Verde Claro Pqtx1 Layconsa | 2026-04-22 | 07:00 | 2026-04-22 | 10:48 | 3.8 | 3051 | 9600
3989 | DOSI_TEMP01 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-04-24 | 10:50 | 51.8 | 25920 | 6000
3983 | ENCJ03 | Línea_Crayón | 1 turno | 1 | 2110040047 | Crayón triangular cj. cartón Layconsa Puppy Jumbo x 12 | 2026-04-09 | 07:00 | 2026-04-09 | 18:02 | 11 | 3680 | 4000
3940 | ENS03 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-04-01 | 19:00 | 12 | 35000 | 35000
4097 | ENS03 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2110080228 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Negro | 2026-04-01 | 19:00 | 2026-04-07 | 12:08 | 17.1 | 50000 | 35000
3923 | IMP03 | Línea_Peine | 1 turno | 1 | 2140210005 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas (NOPUCID) | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-24 | 12:32 | 173.5 | 101232 | 7000
3998 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 1 | 2110030195 | Témpera Rojo Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 07:00 | 2026-04-16 | 08:42 | 1.7 | 1000 | 7000
4002 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 2 | 2110030200 | Témpera Blanca Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 08:42 | 2026-04-16 | 10:46 | 2.1 | 1200 | 7000
4000 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 3 | 2110030237 | Témpera Marrón Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 10:46 | 2026-04-16 | 12:29 | 1.7 | 1000 | 7000
4043 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 4 | 2110030238 | Témpera Color Carne Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 12:29 | 2026-04-16 | 14:11 | 1.7 | 1000 | 7000
3999 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 5 | 2110030236 | Témpera Violeta Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 14:11 | 2026-04-16 | 15:29 | 1.3 | 750 | 7000
4001 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 6 | 2110030239 | Témpera Azul Celeste Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 15:29 | 2026-04-16 | 17:11 | 1.7 | 1000 | 7000

## Gantt TERMINADO M4
Gantt Plan vs Real – TERMINADO — Mes 4 (01/04 al 27/04/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 01/04 Wed | 06/04 Mon | 07/04 Tue | 08/04 Wed | 09/04 Thu | 10/04 Fri | 13/04 Mon | 14/04 Tue | 15/04 Wed | 16/04 Thu | 17/04 Fri | 20/04 Mon | 21/04 Tue | 22/04 Wed | 23/04 Thu | 24/04 Fri | 27/04 Mon
3955 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 32441 | P:3,500 R:3,600 A:3,600 D:3,500 103%/103% | P:3,500 R:2,160 A:5,760 D:7,000 62%/82% | P:3,500 R:3,192 A:8,952 D:10,500 91%/85% | P:3,500 R:2,928 A:11,880 D:14,000 84%/85% | P:3,500 R:552 A:12,432 D:17,500 16%/71% | P:3,500 R:2,880 A:15,312 D:21,000 82%/73% | P:3,500 R:3,000 A:18,312 D:24,500 86%/75% | P:3,500 R:3,216 A:21,528 D:28,000 92%/77% | P:3,500 R:2,112 A:23,640 D:31,500 60%/75% | P:941 R:1,992 A:25,632 D:32,441 212%/79% | R:2,424 A:28,056 | R:113 A:28,169 | R:2,000 A:30,169 | R:2,272 A:32,441
4028 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140250020 | Papelógrafo Rayado Rllx3 57x83cm 56gr. 25mm | 5668 | [11 empty] | P:5,668 R:695 A:695 D:5,668 12%/12% | R:2,905 A:3,600 | R:886 A:4,486 |  | R:500 A:4,986
4034 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 2 | 2140370001 | Papel Crepé Rojo Pqtx1 Layconsa | 2895 | [14 empty] | P:2,895 R:2,833 A:2,833 D:2,895 98%/98% | R:56 A:2,889
4041 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 2 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 4944 | [15 empty] | P:3,500 R:2,304 A:2,304 D:3,500 66%/66% | P:1,444 R:508 A:2,812 D:4,944 35%/57%
4035 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 3 | 2140370002 | Papel Crepé Blanco Pqtx1 Layconsa | 1901 | [14 empty] | P:1,901 R:1,067 A:1,067 D:1,901 56%/56% |  | R:380 A:1,447
4036 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 4 | 2140370011 | Papel Crepé Verde Claro Pqtx1 Layconsa | 3051 | [13 empty] | P:3,051 R:2,278 A:2,278 D:3,051 75%/75% | R:625 A:2,903 | R:91 A:2,994
3989 | DOSI_TEMP01 | Línea_30cc | 1 turno | 1 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 25920 | [11 empty] | P:6,000 R:216 A:216 D:6,000 4%/4% | P:6,000 R:4,560 A:4,776 D:12,000 76%/40% | P:6,000 R:3,864 A:8,640 D:18,000 64%/48% | P:6,000 D:24,000 | P:1,920 R:3,312 A:11,952 D:25,920 172%/46% | R:4,512 A:16,464
3983 | ENCJ03 | Línea_Crayón | 1 turno | 1 | 2110040047 | Crayón triangular cj. cartón Layconsa Puppy Jumbo x 12 | 3680 |  |  |  |  | P:3,680 R:2,798 A:2,798 D:3,680 76%/76% | R:580 A:3,378 | R:323 A:3,701
3940 | ENS03 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 35000 | P:35,000 R:34,000 A:34,000 D:35,000 97%/97% | R:1,000 A:35,000 | R:1,000 A:36,000
4097 | ENS03 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2110080228 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Negro | 50000 | P:35,000 D:35,000 | P:15,000 D:50,000 | P:0 D:50,000 | [13 empty] | R:14,000 A:14,000
3923 | IMP03 | Línea_Peine | 1 turno | 1 | 2140210005 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas (NOPUCID) | 101232 |  | P:7,000 R:7,104 A:7,104 D:7,000 101%/101% | P:7,000 R:6,192 A:13,296 D:14,000 88%/95% | P:7,000 R:10,080 A:23,376 D:21,000 144%/111% | P:7,000 R:9,168 A:32,544 D:28,000 131%/116% | P:7,000 R:9,504 A:42,048 D:35,000 136%/120% | P:7,000 R:9,504 A:51,552 D:42,000 136%/123% | P:7,000 R:7,344 A:58,896 D:49,000 105%/120% | P:7,000 R:5,328 A:64,224 D:56,000 76%/115% | P:7,000 R:10,896 A:75,120 D:63,000 156%/119% | P:7,000 R:10,416 A:85,536 D:70,000 149%/122% | P:7,000 R:10,032 A:95,568 D:77,000 143%/124% | P:7,000 R:5,952 A:101,520 D:84,000 85%/121% | P:7,000 D:91,000 | P:7,000 D:98,000 | P:3,232 D:101,232
3998 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 1 | 2110030195 | Témpera Rojo Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000
4002 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 2 | 2110030200 | Témpera Blanca Arti x 250 ML | 1200 | [9 empty] | P:1,200 D:1,200 |  |  |  | R:1,056 A:1,056 | R:144 A:1,200
4000 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 3 | 2110030237 | Témpera Marrón Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000 |  |  |  |  | R:1,000 A:1,000
4043 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 4 | 2110030238 | Témpera Color Carne Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000 |  |  |  |  | R:240 A:240 |  | R:760 A:1,000
3999 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 5 | 2110030236 | Témpera Violeta Arti x 250 ML | 750 | [9 empty] | P:750 D:750 | [6 empty] | R:750 A:750
4001 | MAQ_DOS3 | Línea_cola | 1 turno | 6 | 2110030239 | Témpera Azul Celeste Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000 | [6 empty] | R:1,000 A:1,000
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan TERMINADO M5
Plan de Producción – TERMINADO — Mes 5
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Cap. diaria
4130 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-06 | 17:17 | 34.3 | 10000 | 3500
4037 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140420001 | Papel Mantequilla Rll x 1 Layconsa 50x70 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-29 | 08:03 | 1.1 | 850 | 9600
4133 | DOSI_TEMP01 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-30 | 13:00 | 18 | 9000 | 6000
4096 | ENS03 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-30 | 12:08 | 17.1 | 50000 | 35000

## Gantt TERMINADO M5
Gantt Plan vs Real – TERMINADO — Mes 5 (29/04 al 06/05/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed
4130 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 10000 |  |  |  | P:3,500 R:3,000 A:3,000 D:3,500 86%/86% | P:3,500 R:3,600 A:6,600 D:7,000 103%/94% | P:3,000 D:10,000
4037 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140420001 | Papel Mantequilla Rll x 1 Layconsa 50x70 | 850 | P:850 R:435 A:435 D:850 51%/51%
4133 | DOSI_TEMP01 | Línea_30cc | 1 turno | 2 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 9000 | P:6,000 D:6,000 | P:3,000 D:9,000
4096 | ENS03 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 50000 | P:35,000 D:35,000 | P:15,000 D:50,000 |  | R:9,800 A:9,800
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango