## Fechas
Fechas Calculadas — MPS Layconsa
O. Prod. | Mes | Máquina | Proceso | Línea | Subcomponente | Sec | Código | Descripción | Hs. Prog. | Planificado | Cap. diaria | Dur.(hs) | Fecha Inicio | Hora Ini. | Fecha Fin | Hora Fin | Estado | Avance SAP | Fecha Conta | Fecha Gantt
3955 | 4 | AMAN02 | TERMINADO | Manuales | Archivador | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 12 | 32441 | 3500 | 111.23 | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-04-14 | 10:13 | CERRADO | 32441 | 2026-04-01 | 2026-04-01
4028 | 4 | AMAN02 | TERMINADO | Manuales | Papelería | 1 | 2140250020 | Papelógrafo Rayado Rllx3 57x83cm 56gr. 25mm | 12 | 5668 | 800 | 85.02 | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-04-29 | 08:01 | CERRADO | 5668 | 2026-04-17 | 2026-04-20
4003 | 4 | AMAN02 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_30cc | Frasco | 1 | 2310230105 | Frasco Etiquetado Para Témpera 30 cc ARTI P.S. | 12 | 223775 | 25000 | 107.41 | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-27 | 18:24 | CERRADO | 223775 | 2026-04-13 | 2026-04-15
4034 | 4 | AMAN02 | TERMINADO | Manuales | Papelería | 2 | 2140370001 | Papel Crepé Rojo Pqtx1 Layconsa | 12 | 2895 | 800 | 43.42 | 2026-04-23 | 07:00 | 2026-04-28 | 14:25 | CERRADO | 2895 | 2026-04-21 | 2026-04-23
4041 | 4 | AMAN02 | TERMINADO | Manuales | Archivador | 2 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 12 | 4944 | 3500 | 16.95 | 2026-04-24 | 07:00 | 2026-04-27 | 11:57 | CERRADO | 4944 | 2026-04-23 | 2026-04-24
4035 | 4 | AMAN02 | TERMINADO | Manuales | Papelería | 3 | 2140370002 | Papel Crepé Blanco Pqtx1 Layconsa | 12 | 1901 | 800 | 28.51 | 2026-04-23 | 07:00 | 2026-04-27 | 11:30 | CERRADO | 1901 | 2026-04-21 | 2026-04-23
4036 | 4 | AMAN02 | TERMINADO | Manuales | Papelería | 4 | 2140370011 | Papel Crepé Verde Claro Pqtx1 Layconsa | 12 | 3051 | 800 | 45.76 | 2026-04-22 | 07:00 | 2026-04-27 | 16:45 | CERRADO | 3051 | 2026-04-21 | 2026-04-22
4006 | 4 | CAR02 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_036 | Colores | 1 | 2310320328 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Azul N | 12 | 220032 | 35000 | 75.44 | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-23 | 10:26 | CERRADO | 220032 | 2026-04-13 | 2026-04-15
4007 | 4 | CAR02 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_036 | Colores | 2 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 12 | 61920 | 35000 | 21.23 | 2026-04-23 | 10:26 | 2026-04-27 | 07:40 | CERRADO | 61920 | 2026-04-01 | 2026-04-20
3989 | 4 | DOSI_TEMP01 | TERMINADO | Línea_30cc | Témpera | 1 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 12 | 25920 | 6000 | 51.84 | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-04-24 | 10:50 | CERRADO | 25920 | 2026-04-20 | 2026-04-20
3983 | 4 | ENCJ03 | TERMINADO | Línea_Crayón | Crayones | 1 | 2110040047 | Crayón triangular cj. cartón Layconsa Puppy Jumbo x 12 | 12 | 3680 | 4000 | 11.04 | 2026-04-09 | 07:00 | 2026-04-09 | 18:02 | CERRADO | 3680 | 2026-04-09 | 2026-04-09
3980 | 4 | ENS02 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_045 | Ensamble_12 | 1 | 2310210138 | Plumones LYC School 45 Granel Piel NP P.S. | 12 | 11450 | 50000 | 2.75 | 2026-04-07 | 07:00 | 2026-04-07 | 09:44 | CERRADO | 11450 | 2026-04-07 | 2026-04-07
4042 | 4 | ENS02 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_045 | Ensamble_12 | 2 | 2310210133 | Plumones LYC School 45 Granel Anaranjado NP P.S. | 12 | 50000 | 50000 | 12 | 2026-04-24 | 07:00 | 2026-04-24 | 19:00 | CERRADO | 50000 | 2026-04-23 | 2026-04-24
3940 | 4 | ENS03 | TERMINADO | Línea_036 | nan | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 12 | 35000 | 35000 | 12 | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-04-01 | 19:00 | CERRADO | 35000 | 2026-04-01 | 2026-04-01
4097 | 4 | ENS03 | TERMINADO | Línea_036 | nan | 1 | 2110080228 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Negro | 12 | 50000 | 35000 | 17.14 | 2026-04-27 | 07:00 | 2026-04-28 | 12:08 | CERRADO | 50000 | 2026-04-27 | 2026-04-27
4009 | 4 | ENS05 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_036 | Colores | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 12 | 500550 | 30000 | 200.22 | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-05-08 | 15:13 | CERRADO | 500550 | 2026-04-13 | 2026-04-15
3986 | 4 | EXT01 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_036 | Tubo | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 12 | 830000 | 50000 | 199.2 | 2026-04-08 | 07:00 | 2026-04-30 | 14:12 | CERRADO | 754833 | 2026-04-09 | 2026-04-08
3925 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 1 | 2310040362 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Amarillo | 12 | 6401 | 25000 | 3.07 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-06 | 10:04 | CERRADO | 6401 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3926 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 2 | 2310040364 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Anaranjado | 12 | 5972 | 25000 | 2.87 | 2026-04-06 | 10:04 | 2026-04-06 | 12:56 | CERRADO | 5972 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3933 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 3 | 2310040371 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rosado | 12 | 6066 | 25000 | 2.91 | 2026-04-06 | 12:56 | 2026-04-06 | 15:51 | CERRADO | 6066 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3924 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 4 | 2310040361 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rojo | 12 | 5988 | 25000 | 2.87 | 2026-04-06 | 15:51 | 2026-04-06 | 18:43 | CERRADO | 5988 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3927 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 5 | 2310040365 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Claro | 12 | 5838 | 25000 | 2.8 | 2026-04-06 | 18:43 | 2026-04-07 | 09:31 | CERRADO | 5838 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3928 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 6 | 2310040366 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Oscuro | 12 | 6451 | 25000 | 3.1 | 2026-04-07 | 09:31 | 2026-04-07 | 12:37 | CERRADO | 6451 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3930 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 7 | 2310040368 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Azul | 12 | 6026 | 25000 | 2.89 | 2026-04-07 | 12:37 | 2026-04-07 | 15:30 | CERRADO | 6026 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3929 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 8 | 2310040367 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Celeste | 12 | 5941 | 25000 | 2.85 | 2026-04-07 | 15:30 | 2026-04-07 | 18:22 | CERRADO | 5941 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3935 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 9 | 2310040571 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Blanco | 12 | 5811 | 25000 | 2.79 | 2026-04-07 | 18:22 | 2026-04-08 | 09:09 | CERRADO | 5811 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3931 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 10 | 2310040369 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Violeta | 12 | 5923 | 25000 | 2.84 | 2026-04-08 | 09:09 | 2026-04-08 | 12:00 | CERRADO | 5923 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3934 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 11 | 2310040372 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Marrón | 12 | 6447 | 25000 | 3.09 | 2026-04-08 | 12:00 | 2026-04-08 | 15:05 | CERRADO | 6447 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3932 | 4 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 12 | 2310040370 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Negro | 12 | 6424 | 25000 | 3.08 | 2026-04-08 | 15:05 | 2026-04-08 | 18:10 | CERRADO | 6424 | 2026-04-06 | 2026-04-06
4004 | 4 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 1 | 2310030073 | Masa Para Témperas Celeste LYC P.S. | 12 | 600 | 2700 | 2.67 | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-15 | 09:40 | CERRADO | 600 | 2026-04-13 | 2026-04-15
4005 | 4 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 2 | 2310030132 | Masa Para Témperas Morado LYC P.S. | 12 | 600 | 2700 | 2.67 | 2026-04-15 | 09:40 | 2026-04-15 | 12:20 | CERRADO | 600 | 2026-04-13 | 2026-04-15
4013 | 4 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 3 | 2310030021 | Masa Para Témperas Marrón LYC P.S. | 12 | 600 | 2700 | 2.67 | 2026-04-15 | 12:20 | 2026-04-15 | 15:00 | CERRADO | 600 | 2026-04-14 | 2026-04-15
3923 | 4 | IMP03 | TERMINADO | Línea_Peine | Peine | 1 | 2140210005 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas (NOPUCID) | 12 | 101232 | 7000 | 173.54 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-24 | 12:32 | CERRADO | 101232 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3916 | 4 | INY02 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Frasco PLK | 1 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 24 | 654000 | 44205 | 355.08 | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-04-22 | 02:04 | CERRADO | 654000 | 2026-04-06 | 2026-04-01
3870 | 4 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 1 | 2310090450 | Barril Para Plumón 045 - NP Piel | 24 | 236000 | 98743 | 57.36 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-08 | 16:21 | CERRADO | 236000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3864 | 4 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 2 | 2310090443 | Barril Para Plumón 045 - NP Amarillo | 24 | 207800 | 98743 | 50.51 | 2026-04-08 | 16:21 | 2026-04-10 | 18:52 | CERRADO | 207800 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3869 | 4 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 3 | 2310090447 | Barril Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 24 | 244800 | 98743 | 59.5 | 2026-04-10 | 18:52 | 2026-04-14 | 18:30 | CERRADO | 244800 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3867 | 4 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 4 | 2310090446 | Barril Para Plumón 045 - NP Rosado | 24 | 246170 | 98743 | 59.83 | 2026-04-14 | 18:30 | 2026-04-17 | 06:19 | CERRADO | 246170 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3861 | 4 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 5 | 2310090440 | Barril Para Plumón 045 - NP Rojo | 24 | 240750 | 98743 | 58.52 | 2026-04-17 | 06:19 | 2026-04-21 | 17:30 | CERRADO | 240750 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3868 | 4 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 24 | 81600 | 98743 | 19.83 | 2026-04-21 | 17:30 | 2026-04-22 | 13:20 | CERRADO | 81600 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3950 | 4 | INY06 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Tapa PLK | 1 | 2310160270 | Tapa Para Témpera 30cc Sin Logo Color Blanco P.S. | 24 | 150000 | 63123 | 57.03 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-08 | 16:01 | CERRADO | 150000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3915 | 4 | INY08 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Tapa PLK | 1 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 24 | 240000 | 38400 | 150 | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-04-28 | 13:00 | CERRADO | 240000 | 2026-04-06 | 2026-04-20
3881 | 4 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 1 | 2310160479 | Tapa Para Plumón 045 - NP Piel | 24 | 241000 | 96000 | 60.25 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-08 | 19:15 | CERRADO | 241000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3904 | 4 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 2 | 2310160472 | Tapa Para Plumón 045 - NP Amarillo | 24 | 245300 | 96000 | 61.33 | 2026-04-08 | 19:15 | 2026-04-13 | 08:34 | CERRADO | 245300 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3879 | 4 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 3 | 2310160476 | Tapa Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 24 | 248900 | 96000 | 62.23 | 2026-04-13 | 08:34 | 2026-04-15 | 22:48 | CERRADO | 248900 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3878 | 4 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 4 | 2310160475 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rosado | 24 | 246400 | 96000 | 61.6 | 2026-04-15 | 22:48 | 2026-04-20 | 12:24 | CERRADO | 246400 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3873 | 4 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 5 | 2310160469 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rojo | 24 | 235200 | 96000 | 58.8 | 2026-04-20 | 12:24 | 2026-04-22 | 23:12 | CERRADO | 235200 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3920 | 4 | INY10 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_250cc | Tapa Base | 1 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 24 | 237000 | 23564 | 241.39 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-20 | 08:23 | CERRADO | 237000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3914 | 4 | INY12 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_126 | Gotero | 1 | 2310160002 | Gotero Para Tinta 4k P.S. | 24 | 145000 | 51055 | 68.16 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-09 | 03:09 | CERRADO | 145000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3917 | 4 | INY12 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_250cc | Sobre Tapa | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 24 | 465000 | 41143 | 271.25 | 2026-04-09 | 03:09 | 2026-04-24 | 14:15 | CERRADO | 465000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3902 | 4 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 1 | 2310160491 | Tapita Para Plumón 045 - NP Piel | 24 | 244000 | 86980 | 67.33 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-09 | 02:19 | CERRADO | 244000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3890 | 4 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 2 | 2310160484 | Tapita Para Plumón 045 - NP Amarillo | 24 | 245350 | 86980 | 67.7 | 2026-04-09 | 02:19 | 2026-04-14 | 02:41 | CERRADO | 245350 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3894 | 4 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 3 | 2310160488 | Tapita Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 24 | 242000 | 86980 | 66.77 | 2026-04-14 | 02:41 | 2026-04-17 | 01:46 | CERRADO | 242000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3893 | 4 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 4 | 2310160487 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rosado | 24 | 256000 | 86980 | 70.64 | 2026-04-17 | 01:46 | 2026-04-22 | 05:38 | CERRADO | 256000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3888 | 4 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 24 | 140000 | 86980 | 38.63 | 2026-04-22 | 05:38 | 2026-04-23 | 21:37 | CERRADO | 140000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3922 | 4 | INY14 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Peine | Peine | 1 | 2310390064 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas | 24 | 100000 | 18000 | 133.33 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-13 | 20:20 | CERRADO | 100000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3913 | 4 | INY14 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_126 | Tapa | 2 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 24 | 20000 | 14706 | 32.64 | 2026-04-27 | 07:00 | 2026-04-28 | 15:38 | CERRADO | 20000 | 2026-04-06 | 2026-04-27
3998 | 4 | MAQ_DOS3 | TERMINADO | Línea_cola | nan | 1 | 2110030195 | Témpera Rojo Arti x 250 ML | 12 | 1000 | 7000 | 1.71 | 2026-04-16 | 07:00 | 2026-04-16 | 08:42 | CERRADO | 1000 | 2026-04-16 | 2026-04-16
4002 | 4 | MAQ_DOS3 | TERMINADO | Línea_cola | nan | 2 | 2110030200 | Témpera Blanca Arti x 250 ML | 12 | 1200 | 7000 | 2.06 | 2026-04-22 | 07:00 | 2026-04-22 | 09:03 | CERRADO | 1200 | 2026-04-13 | 2026-04-22
4000 | 4 | MAQ_DOS3 | TERMINADO | Línea_cola | nan | 3 | 2110030237 | Témpera Marrón Arti x 250 ML | 12 | 1000 | 7000 | 1.71 | 2026-04-22 | 09:03 | 2026-04-22 | 10:46 | CERRADO | 1000 | 2026-04-13 | 2026-04-22
4043 | 4 | MAQ_DOS3 | TERMINADO | Línea_cola | nan | 4 | 2110030238 | Témpera Color Carne Arti x 250 ML | 12 | 1000 | 7000 | 1.71 | 2026-04-22 | 10:46 | 2026-04-22 | 12:29 | CERRADO | 1000 | 2026-04-23 | 2026-04-22
3999 | 4 | MAQ_DOS3 | TERMINADO | Línea_cola | nan | 5 | 2110030236 | Témpera Violeta Arti x 250 ML | 12 | 750 | 7000 | 1.29 | 2026-04-22 | 12:29 | 2026-04-22 | 13:46 | CERRADO | 750 | 2026-04-13 | 2026-04-22
4001 | 4 | MAQ_DOS3 | TERMINADO | Línea_cola | nan | 6 | 2110030239 | Témpera Azul Celeste Arti x 250 ML | 12 | 1000 | 7000 | 1.71 | 2026-04-22 | 13:46 | 2026-04-22 | 15:29 | CERRADO | 1000 | 2026-04-13 | 2026-04-22
3944 | 4 | SOP01 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Cola | Frasco | 1 | 2500120066 | Frascos Transparente de 125cc Para Témpera P.S. | 24 | 62300 | 6545 | 228.43 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-17 | 19:26 | CERRADO | 62300 | 2026-04-06 | 2026-04-06
4038 | 4 | SOP01 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Cola | Frasco | 2 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 24 | 14700 | 6545 | 53.9 | 2026-04-23 | 07:00 | 2026-04-27 | 12:54 | CERRADO | 14700 | 2026-04-22 | 2026-04-23
3938 | 4 | SOP02 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_250cc | Frasco | 1 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 24 | 20000 | 13091 | 36.67 | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-07 | 19:40 | CERRADO | 20000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
4031 | 4 | SOP02 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_250cc | Frasco | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 24 | 6000 | 13091 | 11 | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-04-20 | 18:00 | CERRADO | 6000 | 2026-04-20 | 2026-04-20
3921 | 4 | SOP02 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Cola | Frasco | 3 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 24 | 190000 | 13091 | 348.33 | 2026-04-20 | 18:00 | 2026-05-12 | 06:20 | CERRADO | 190000 | 2026-04-06 | 2026-04-06
4130 | 5 | AMAN02 | TERMINADO | Manuales | Archivador | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 12 | 50000 | 3500 | 171.43 | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-22 | 10:25 | ABIERTO | 35832 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4037 | 5 | AMAN02 | TERMINADO | Manuales | Papelería | 1 | 2140420001 | Papel Mantequilla Rll x 1 Layconsa 50x70 | 12 | 479 | 9600 | 0.6 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-29 | 07:35 | CERRADO | 479 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4134 | 5 | CAR02 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_036 | Colores | 1 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 12 | 62871 | 35000 | 21.56 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-30 | 16:33 | CERRADO | 62871 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4008 | 5 | CAR02 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_036 | Colores | 2 | 2310320330 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Negro N | 12 | 100967 | 35000 | 34.62 | 2026-04-30 | 16:33 | 2026-05-06 | 15:10 | CERRADO | 100967 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4133 | 5 | DOSI_TEMP01 | TERMINADO | Línea_30cc | Témpera | 2 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 12 | 5187 | 6000 | 10.37 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-29 | 17:22 | CERRADO | 5187 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4261 | 5 | DOSI_TEMP02 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 1 | 2110030222 | Temperas X 6 Col 20Cc Pincel -BESTER | 12 | 60000 | 2500 | 288 | 2026-05-21 | 07:00 | 2026-06-23 | 19:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-21
4262 | 5 | DOSI_TEMP02 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 2 | 2110030221 | Temperas X 6 Col Pastel 20Cc Pincel -BESTER | 12 | 3000 | 2500 | 14.4 | 2026-06-23 | 19:00 | 2026-06-25 | 09:24 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-21
4096 | 5 | ENS03 | TERMINADO | Línea_036 | nan | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 12 | 99250 | 35000 | 34.03 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-04 | 17:01 | CERRADO | 99250 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4135 | 5 | ENS04 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_250cc | Dosificador | 1 | 2310160282 | Tapa Dosificador Ensamblada Rojo | 12 | 349814 | 30000 | 139.93 | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-19 | 14:55 | CERRADO | 349814 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4136 | 5 | ENS04 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_Cola | Dosificador | 2 | 2310160552 | Tapa Dosificador Ensamblada Rojo Paleta | 12 | 150000 | 24000 | 75 | 2026-05-19 | 14:55 | 2026-05-27 | 17:55 | ABIERTO | 50150 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4132 | 5 | ENS05 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_036 | Colores | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 12 | 500000 | 30000 | 200 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-22 | 15:00 | ABIERTO | 595000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4131 | 5 | EXT01 | ENSAMBLE_LIMA | Línea_036 | Tubo | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 12 | 1000000 | 50000 | 240 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-27 | 19:00 | ABIERTO | 751893 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4160 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 1 | 2310040362 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Amarillo | 12 | 29500 | 25000 | 14.16 | 2026-05-11 | 07:00 | 2026-05-12 | 09:09 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4159 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 2 | 2310040364 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Anaranjado | 12 | 31000 | 25000 | 14.88 | 2026-05-12 | 09:09 | 2026-05-13 | 12:02 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4152 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 3 | 2310040371 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rosado | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-13 | 12:02 | 2026-05-13 | 16:50 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4161 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 4 | 2310040361 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rojo | 12 | 31000 | 25000 | 14.88 | 2026-05-13 | 16:50 | 2026-05-15 | 07:43 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4158 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 5 | 2310040365 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Claro | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-15 | 07:43 | 2026-05-15 | 12:31 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4157 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 6 | 2310040366 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Oscuro | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-15 | 12:31 | 2026-05-15 | 17:19 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4155 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 7 | 2310040368 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Azul | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-15 | 17:19 | 2026-05-18 | 10:07 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4156 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 8 | 2310040367 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Celeste | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-18 | 10:07 | 2026-05-18 | 14:55 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4150 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 9 | 2310040571 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Blanco | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-18 | 14:55 | 2026-05-19 | 07:43 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4154 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 10 | 2310040369 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Violeta | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-19 | 07:43 | 2026-05-19 | 12:31 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4151 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 11 | 2310040372 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Marrón | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-19 | 12:31 | 2026-05-19 | 17:19 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4153 | 5 | FORM01 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_Crayón | Crayón_Triángular | 12 | 2310040370 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Negro | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-19 | 17:19 | 2026-05-20 | 10:07 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-11
4107 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 1 | 2310030020 | Masa Para Témperas Blanca LYC P.S. | 12 | 600 | 2850 | 2.53 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-29 | 09:31 | CERRADO | 600 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4175 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 1 | 2310030016 | Masa Para Témperas Amarilla LYC P.S. | 12 | 6300 | 1350 | 56 | 2026-05-11 | 07:00 | 2026-05-15 | 15:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-11
4106 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 2 | 2310030017 | Masa Para Témperas Roja LYC P.S. | 12 | 600 | 2700 | 2.67 | 2026-05-15 | 15:00 | 2026-05-15 | 17:40 | CERRADO | 600 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4179 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 2 | 2310030020 | Masa Para Témperas Blanca LYC P.S. | 12 | 6300 | 1425 | 53.05 | 2026-05-15 | 17:40 | 2026-05-22 | 10:43 | ABIERTO | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-11
4178 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 3 | 2310030019 | Masa Para Témperas Azul LYC P.S. | 12 | 6300 | 1350 | 56 | 2026-05-22 | 10:43 | 2026-05-28 | 18:43 | ABIERTO | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-11
4177 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 4 | 2310030018 | Masa Para Témperas Verde LYC P.S. | 12 | 4500 | 1350 | 40 | 2026-05-28 | 18:43 | 2026-06-03 | 10:43 | ABIERTO | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-11
4176 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 5 | 2310030017 | Masa Para Témperas Roja LYC P.S. | 12 | 6300 | 1350 | 56 | 2026-06-03 | 10:43 | 2026-06-09 | 18:43 | ABIERTO | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-11
4174 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 6 | 2310030015 | Masa Para Témperas Negra LYC P.S. | 12 | 4500 | 1350 | 40 | 2026-06-09 | 18:43 | 2026-06-15 | 10:43 | ABIERTO | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-11
4180 | 5 | HUBBES02 | MASAS_TINTAS_LIMA | Línea_30cc | Colores | 7 | 2310030021 | Masa Para Témperas Marrón LYC P.S. | 12 | 1800 | 1350 | 16 | 2026-06-15 | 10:43 | 2026-06-16 | 14:43 | ABIERTO | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-11
4123 | 5 | INY01 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_036 | Tapa | 1 | 2310160062 | Tapa Para Bolígrafo 036 Azul | 24 | 198600 | 69120 | 68.96 | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-07 | 03:57 | CERRADO | 198600 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4128 | 5 | INY01 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_036 | Tapa | 2 | 2310160063 | Tapa Para Bolígrafo 036 Rojo | 24 | 100500 | 69120 | 34.9 | 2026-05-07 | 03:57 | 2026-05-08 | 17:53 | CERRADO | 100500 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4125 | 5 | INY01 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_036 | Tapa | 3 | 2310160064 | Tapa Para Bolígrafo 036 Negro | 24 | 109850 | 69120 | 38.14 | 2026-05-08 | 17:53 | 2026-05-11 | 21:08 | CERRADO | 109850 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4139 | 5 | INY02 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Frasco PLK | 0 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 24 | 93000 | 44205 | 50.49 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-05 | 09:29 | CERRADO | 93000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4217 | 5 | INY02 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Frasco PLK | 1 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 24 | 440000 | 44205 | 238.89 | 2026-05-18 | 07:00 | 2026-05-30 | 05:53 | ABIERTO | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-18
4055 | 5 | INY03 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_20cc | Frasco 20cc | 1 | 2310230101 | Frasco Para Témperas 20 cc P.S. | 24 | 600000 | 42843 | 336.11 | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-22 | 07:06 | ABIERTO | 400000 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4057 | 5 | INY04 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Barril | 0 | 2310090524 | Barril Para Marcador 042 (123P) - NP Blanco P.S. | 24 | 200000 | 68845 | 69.72 | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-07 | 04:43 | ABIERTO | 201600 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4059 | 5 | INY04 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Barril | 1 | 2310090461 | Barril Para Marcador 042 - NP Amarillo P.S. | 24 | 141400 | 68845 | 49.29 | 2026-05-07 | 04:43 | 2026-05-11 | 08:17 | CERRADO | 141400 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4060 | 5 | INY04 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Barril | 2 | 2310090466 | Barril Para Marcador 042 - NP Anaranjado P.S. | 24 | 145000 | 68845 | 48.81 | 2026-05-18 | 07:00 | 2026-05-20 | 07:48 | ABIERTO | 136500 | 2026-05-04 | 2026-05-18
4061 | 5 | INY04 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Barril | 3 | 2310090464 | Barril Para Marcador 042 - NP Rosado P.S. | 24 | 100000 | 68845 | 34.86 | 2026-05-20 | 07:48 | 2026-05-21 | 18:40 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-18
4062 | 5 | INY04 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Barril | 4 | 2310090459 | Barril Para Marcador 042 - NP Rojo P.S. | 24 | 140000 | 68845 | 48.81 | 2026-05-21 | 18:40 | 2026-05-25 | 19:28 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-18
4063 | 5 | INY04 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Barril | 5 | 2310090465 | Barril Para Marcador 042 - NP Morado P.S. | 24 | 100000 | 68845 | 34.86 | 2026-05-25 | 19:28 | 2026-05-27 | 06:20 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-18
4058 | 5 | INY04 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Barril | 13 | 2310090469 | Barril Para Marcador 042 - NP Piel P.S. | 24 | 70000 | 68845 | 24.4 | 2026-05-27 | 06:20 | 2026-05-28 | 07:24 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4138 | 5 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 24 | 156120 | 98743 | 37.95 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-30 | 20:56 | CERRADO | 156120 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3860 | 5 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 7 | 2310090439 | Barril Para Plumón 045 - NP Azul | 24 | 226740 | 98743 | 55.11 | 2026-04-30 | 20:56 | 2026-05-05 | 14:06 | CERRADO | 226740 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3866 | 5 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 8 | 2310090445 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 24 | 242700 | 98743 | 58.99 | 2026-05-05 | 14:06 | 2026-05-08 | 01:06 | CERRADO | 242700 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3863 | 5 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 9 | 2310090442 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde | 24 | 243100 | 98743 | 59.09 | 2026-05-08 | 01:06 | 2026-05-12 | 18:05 | CERRADO | 243100 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3871 | 5 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 10 | 2310090507 | Barril Para Plumón 045 - NP Violeta | 24 | 342450 | 98743 | 83.23 | 2026-05-14 | 07:00 | 2026-05-19 | 18:14 | CERRADO | 342450 | 2026-05-04 | 2026-05-14
3865 | 5 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 11 | 2310090444 | Barril Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 24 | 342000 | 98743 | 83.12 | 2026-05-19 | 18:14 | 2026-05-23 | 05:21 | ABIERTO | 144000 | 2026-05-04 | 2026-05-14
3862 | 5 | INY05 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Barril | 12 | 2310090441 | Barril Para Plumón 045 - NP Negro | 24 | 386200 | 98743 | 93.87 | 2026-05-23 | 05:21 | 2026-05-29 | 04:52 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-14
4064 | 5 | INY06 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Tapa | 1 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 24 | 700000 | 63123 | 266.15 | 2026-05-18 | 07:00 | 2026-06-02 | 09:08 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-18
4065 | 5 | INY06 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Tapa | 2 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 24 | 700000 | 63123 | 266.15 | 2026-06-02 | 09:08 | 2026-06-17 | 11:17 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4053 | 5 | INY07 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Frasco | 2 | 2310230002 | Frascos Para Témperas P.S. | 24 | 700000 | 72800 | 230.77 | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-15 | 21:46 | ABIERTO | 393000 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4054 | 5 | INY07 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Frasco | 3 | 2310230002 | Frascos Para Témperas P.S. | 24 | 700000 | 72800 | 230.77 | 2026-05-18 | 07:00 | 2026-05-29 | 21:46 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4140 | 5 | INY08 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_30cc | Tapa PLK | 0 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 24 | 80000 | 38400 | 50 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-04 | 09:00 | CERRADO | 80000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4081 | 5 | INY08 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_20cc | Tapa 20cc | 1 | 2310160557 | Tapa Para Témperas 20 cc P.S. | 24 | 600000 | 48449 | 297.22 | 2026-05-04 | 09:00 | 2026-05-21 | 18:13 | ABIERTO | 555000 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3880 | 5 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 6 | 2310160477 | Tapa Para Plumón 045 - NP Celeste | 24 | 239000 | 96000 | 59.75 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-04 | 18:45 | ABIERTO | 168000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3872 | 5 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 7 | 2310160468 | Tapa Para Plumón 045 - NP Azul | 24 | 232900 | 96000 | 58.23 | 2026-05-04 | 18:45 | 2026-05-07 | 04:58 | CERRADO | 232900 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3877 | 5 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 8 | 2310160474 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 24 | 351950 | 96000 | 87.99 | 2026-05-07 | 04:58 | 2026-05-12 | 22:59 | CERRADO | 351950 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3875 | 5 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 9 | 2310160471 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde | 24 | 342000 | 96000 | 85.5 | 2026-05-18 | 07:00 | 2026-05-21 | 20:30 | ABIERTO | 246400 | 2026-05-04 | 2026-05-18
3882 | 5 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 10 | 2310160500 | Tapa Para Plumón 045 - NP Violeta | 24 | 348000 | 96000 | 87 | 2026-05-21 | 20:30 | 2026-05-27 | 11:30 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-18
3876 | 5 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 11 | 2310160473 | Tapa Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 24 | 339000 | 96000 | 84.75 | 2026-05-27 | 11:30 | 2026-06-02 | 00:15 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-18
3874 | 5 | INY09 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapa | 12 | 2310160470 | Tapa Para Plumón 045 - NP Negro | 24 | 298000 | 96000 | 74.5 | 2026-06-02 | 00:15 | 2026-06-05 | 09:30 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-18
4066 | 5 | INY10 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_250cc | Tapa Base | 2 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 24 | 120000 | 23564 | 122.22 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-07 | 09:13 | ABIERTO | 153000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4067 | 5 | INY10 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Cola | Tapa Base | 3 | 2310160539 | Tapa Base Dosificador P/Cola Rojo paleta P.S. | 24 | 300000 | 19636 | 366.67 | 2026-05-07 | 09:13 | 2026-05-29 | 15:53 | ABIERTO | 84000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4124 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_036 | Tapita | 1 | 2310160380 | Tapita Para Bolígrafo 036 Azul | 24 | 220000 | 119172 | 44.31 | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-06 | 03:18 | CERRADO | 220000 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4126 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_036 | Tapita | 2 | 2310160381 | Tapita Para Bolígrafo 036 Rojo | 24 | 100000 | 119172 | 20.14 | 2026-05-06 | 03:18 | 2026-05-06 | 23:26 | CERRADO | 100000 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4127 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_036 | Tapita | 3 | 2310160382 | Tapita Para Bolígrafo 036 Negro | 24 | 100000 | 119172 | 20.14 | 2026-05-06 | 23:26 | 2026-05-07 | 19:35 | CERRADO | 100000 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4069 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 4 | 2310160252 | Tapita Para Marcador 042 - N Amarillo | 24 | 108760 | 74483 | 35.04 | 2026-05-14 | 07:00 | 2026-05-15 | 18:02 | CERRADO | 108760 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4070 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 5 | 2310160257 | Tapita Para Marcador 042 - N Anaranjado | 24 | 71600 | 74483 | 23.07 | 2026-05-15 | 18:02 | 2026-05-16 | 17:06 | CERRADO | 71600 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4071 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 6 | 2310160255 | Tapita Para Marcador 042 - N Rosado | 24 | 70900 | 74483 | 22.85 | 2026-05-16 | 17:06 | 2026-05-19 | 05:50 | CERRADO | 70900 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4072 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 7 | 2310160250 | Tapita Para Marcador 042 - N Rojo | 24 | 120000 | 74483 | 38.67 | 2026-05-19 | 05:50 | 2026-05-20 | 21:40 | ABIERTO | 88000 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4073 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 8 | 2310160256 | Tapita Para Marcador 042 - N Morado | 24 | 70000 | 74483 | 22.56 | 2026-05-20 | 21:40 | 2026-05-21 | 20:13 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4074 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 9 | 2310160254 | Tapita Para Marcador 042 - N Celeste | 24 | 70000 | 74483 | 22.56 | 2026-05-21 | 20:13 | 2026-05-22 | 18:46 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4075 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 10 | 2310160248 | Tapita Para Marcador 042 - N Azul | 24 | 90000 | 74483 | 29 | 2026-05-22 | 18:46 | 2026-05-25 | 12:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4076 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 11 | 2310160354 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde Claro | 24 | 50000 | 74483 | 16.11 | 2026-05-25 | 12:00 | 2026-05-26 | 04:06 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4077 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 12 | 2310160251 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde | 24 | 110000 | 74483 | 35.44 | 2026-05-26 | 04:06 | 2026-05-27 | 18:26 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4078 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 13 | 2310160253 | Tapita Para Marcador 042 - N Marrón | 24 | 70000 | 74483 | 22.56 | 2026-05-27 | 18:26 | 2026-05-28 | 17:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4079 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 14 | 2310160249 | Tapita Para Marcador 042 - N Negro | 24 | 160000 | 74483 | 51.56 | 2026-05-28 | 17:00 | 2026-06-01 | 20:33 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4068 | 5 | INY11 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapita | 15 | 2310160353 | Tapita Para Marcador 042 - N Piel | 24 | 50000 | 74483 | 16.11 | 2026-06-01 | 20:33 | 2026-06-02 | 12:40 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-14
4141 | 5 | INY12 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_250cc | Sobre Tapa | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 24 | 90000 | 41143 | 52.5 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-04 | 11:30 | CERRADO | 90000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4080 | 5 | INY12 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Cola | Sobre Tapa | 3 | 2310160538 | Sobre Tapa Dosificador Rojo paleta P.S. | 24 | 800000 | 40506 | 474 | 2026-05-04 | 11:30 | 2026-05-30 | 05:30 | ABIERTO | 393000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4142 | 5 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 24 | 82000 | 86980 | 22.63 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-04-30 | 05:37 | CERRADO | 82000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3895 | 5 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 6 | 2310160489 | Tapita Para Plumón 045 - NP Celeste | 24 | 345000 | 86980 | 95.19 | 2026-04-30 | 05:37 | 2026-05-07 | 06:11 | ABIERTO | 213500 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3884 | 5 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 7 | 2310160480 | Tapita Para Plumón 045 - NP Azul | 24 | 222600 | 86980 | 61.42 | 2026-05-07 | 06:11 | 2026-05-11 | 20:25 | CERRADO | 222600 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3892 | 5 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 8 | 2310160486 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 24 | 245000 | 86980 | 67.6 | 2026-05-11 | 20:25 | 2026-05-14 | 16:01 | CERRADO | 245000 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3901 | 5 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 9 | 2310160483 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde | 24 | 344200 | 86980 | 94.97 | 2026-05-14 | 16:01 | 2026-05-20 | 14:59 | CERRADO | 344200 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3903 | 5 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 10 | 2310160501 | Tapita Para Plumón 045 - NP Violeta | 24 | 342000 | 86980 | 94.37 | 2026-05-20 | 14:59 | 2026-05-26 | 13:21 | ABIERTO | 60000 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3891 | 5 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 11 | 2310160485 | Tapita Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 24 | 345000 | 86980 | 95.19 | 2026-05-26 | 13:21 | 2026-06-01 | 12:33 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04
3889 | 5 | INY13 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_045 | Tapita | 12 | 2310160482 | Tapita Para Plumón 045 - NP Negro | 24 | 314000 | 86980 | 86.64 | 2026-06-01 | 12:33 | 2026-06-05 | 03:11 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4143 | 5 | INY14 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_126 | Tapa | 2 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 24 | 30100 | 14706 | 49.12 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-04 | 08:07 | CERRADO | 30100 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3911 | 5 | INY14 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_126 | Tapa | 3 | 2310160264 | Tapa Azul Para Tinta LT-4 P.S. | 24 | 29450 | 14706 | 48.06 | 2026-05-04 | 08:07 | 2026-05-06 | 08:10 | CERRADO | 29450 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3912 | 5 | INY14 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_126 | Tapa | 4 | 2310160265 | Tapa Negra Para Tinta LT-4 P.S. | 24 | 30000 | 14706 | 48.96 | 2026-05-06 | 08:10 | 2026-05-08 | 09:08 | CERRADO | 30000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4082 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 5 | 2310160242 | Tapa Para Marcador 042 - N Amarillo P.S. | 24 | 150000 | 60632 | 59.38 | 2026-05-18 | 07:00 | 2026-05-20 | 18:22 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4083 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 6 | 2310160247 | Tapa Para Marcador 042 - N Anaranjado P.S. | 24 | 100000 | 60632 | 39.58 | 2026-05-20 | 18:22 | 2026-05-22 | 09:57 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4084 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 7 | 2310160245 | Tapa Para Marcador 042 - N Rosado P.S. | 24 | 110000 | 60632 | 43.54 | 2026-05-22 | 09:57 | 2026-05-26 | 02:32 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4085 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 8 | 2310160240 | Tapa Para Marcador 042 - N Rojo P.S. | 24 | 170000 | 60632 | 67.29 | 2026-05-26 | 02:32 | 2026-05-29 | 02:17 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4086 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 9 | 2310160246 | Tapa Para Marcador 042 - N Morado P.S. | 24 | 110000 | 60632 | 43.54 | 2026-05-29 | 02:17 | 2026-06-02 | 02:32 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4087 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 10 | 2310160244 | Tapa Para Marcador 042 - N Celeste P.S. | 24 | 110000 | 60632 | 43.54 | 2026-06-02 | 02:32 | 2026-06-04 | 02:32 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4088 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 11 | 2310160238 | Tapa Para Marcador 042 - N Azul P.S. | 24 | 140000 | 60632 | 55.42 | 2026-06-04 | 02:32 | 2026-06-08 | 14:25 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4095 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 12 | 2310160356 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde Claro P.S. | 24 | 80000 | 60632 | 31.67 | 2026-06-08 | 14:25 | 2026-06-09 | 22:05 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4089 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 13 | 2310160241 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde P.S. | 24 | 140000 | 60632 | 55.42 | 2026-06-09 | 22:05 | 2026-06-12 | 05:30 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4090 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 14 | 2310160243 | Tapa Para Marcador 042 - N Marrón P.S. | 24 | 100000 | 60632 | 39.58 | 2026-06-12 | 05:30 | 2026-06-15 | 22:35 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4091 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 15 | 2310160239 | Tapa Para Marcador 042 - N Negro P.S. | 24 | 200000 | 60632 | 79.17 | 2026-06-15 | 22:35 | 2026-06-19 | 05:45 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4094 | 5 | INY15 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_042 | Tapa | 16 | 2310160355 | Tapa Para Marcador 042 - N Piel P.S. | 24 | 60000 | 60632 | 23.75 | 2026-06-19 | 05:45 | 2026-06-20 | 05:30 | ABIERTO | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18
4295 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 0 | 2110030223 | Tempera X 500 Ml Blanca -BESTER | 12 | 2000 | 5000 | 4.8 | 2026-05-22 | 07:00 | 2026-05-22 | 11:48 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4275 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 1 | 2110030208 | Tempera X 125 Ml Color Piel -BESTER | 12 | 3000 | 5000 | 7.2 | 2026-05-22 | 11:48 | 2026-05-22 | 19:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4300 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 1 | 2110030230 | Tempera X 500 Ml Color Piel -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-22 | 19:00 | 2026-05-25 | 09:24 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4281 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 1 | 2110030214 | Tempera X 250 Ml Color Piel -BESTER | 12 | 2000 | 5000 | 4.8 | 2026-05-25 | 09:24 | 2026-05-25 | 14:12 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4286 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 2 | 2110030220 | Tempera X 250 Ml Turquesa -BESTER | 12 | 1200 | 5000 | 2.88 | 2026-05-25 | 14:12 | 2026-05-25 | 17:04 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4301 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 2 | 2110030231 | Tempera X 500 Ml Turquesa -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-25 | 17:04 | 2026-05-26 | 07:28 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4304 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 3 | 2110030234 | Tempera X 500 Ml Fucsia -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-26 | 07:28 | 2026-05-26 | 09:52 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4285 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 3 | 2110030219 | Tempera X 250 Ml Fucsia -BESTER | 12 | 1200 | 5000 | 2.88 | 2026-05-26 | 09:52 | 2026-05-26 | 12:45 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4303 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 4 | 2110030233 | Tempera X 500 Ml Naranja -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-26 | 12:45 | 2026-05-26 | 15:09 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4284 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 5 | 2110030218 | Tempera X 250 Ml Violeta -BESTER | 12 | 1200 | 5000 | 2.88 | 2026-05-26 | 15:09 | 2026-05-26 | 18:02 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4302 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 5 | 2110030232 | Tempera X 500 Ml Violeta -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-26 | 18:02 | 2026-05-27 | 08:26 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4289 | 5 | MAQ_DOS2 |  | nan | nan | 6 | 2110030224 | Tempera X 500 Ml Roja -BESTER | 12 | 2000 | 5000 | 4.8 | 2026-05-27 | 08:26 | 2026-05-27 | 13:14 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4263 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 1 | 2110030201 | Tempera X 125 Ml Blanca - BESTER | 12 | 10000 | 8000 | 15 | 2026-05-22 | 07:00 | 2026-05-25 | 10:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4277 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 1 | 2110030210 | Tempera X 250 Ml Blanca -BESTER | 12 | 7000 | 8000 | 10.5 | 2026-05-25 | 10:00 | 2026-05-26 | 08:30 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4280 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 2 | 2110030213 | Tempera X 250 Ml Amarilla -BESTER | 12 | 8000 | 8000 | 12 | 2026-05-26 | 08:30 | 2026-05-27 | 08:30 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4266 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 2 | 2110030203 | Tempera X 125 Ml Amarilla -BESTER | 12 | 11000 | 8000 | 16.5 | 2026-05-27 | 08:30 | 2026-05-28 | 13:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4288 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 3 | 2110030225 | Tempera X 500 Ml Amarilla -BESTER | 12 | 2000 | 8000 | 3 | 2026-05-28 | 13:00 | 2026-05-28 | 16:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4279 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 3 | 2110030212 | Tempera X 250 Ml Roja -BESTER | 12 | 8000 | 8000 | 12 | 2026-05-28 | 16:00 | 2026-05-29 | 16:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4264 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 3 | 2110030202 | Tempera X 125 Ml Roja -BESTER | 12 | 11000 | 8000 | 16.5 | 2026-05-29 | 16:00 | 2026-06-02 | 08:30 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4268 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 4 | 2110030204 | Tempera X 125 Ml Azul -BESTER | 12 | 9000 | 8000 | 13.5 | 2026-06-02 | 08:30 | 2026-06-03 | 10:00 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4278 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 4 | 2110030211 | Tempera X 250 Ml Azul -BESTER | 12 | 7000 | 8000 | 10.5 | 2026-06-03 | 10:00 | 2026-06-04 | 08:30 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4287 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 4 | 2110030240 | Tempera X 250 Ml Naranja -BESTER | 12 | 1200 | 8000 | 1.8 | 2026-06-04 | 08:30 | 2026-06-04 | 10:18 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4296 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 4 | 2110030226 | Tempera X 500 Ml Azul -BESTER | 12 | 2000 | 8000 | 3 | 2026-06-04 | 10:18 | 2026-06-04 | 13:18 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4276 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 5 | 2110030209 | Tempera X 250 Ml Verde -BESTER | 12 | 4000 | 8000 | 6 | 2026-06-04 | 13:18 | 2026-06-05 | 07:18 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4298 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 5 | 2110030228 | Tempera X 500 Ml Verde -BESTER | 12 | 1200 | 8000 | 1.8 | 2026-06-05 | 07:18 | 2026-06-05 | 09:06 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4273 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 5 | 2110030206 | Tempera X 125 Ml Verde -BESTER | 12 | 6000 | 8000 | 9 | 2026-06-05 | 09:06 | 2026-06-05 | 18:06 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4282 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 6 | 2110030215 | Tempera X 250Ml Cafe -BESTER | 12 | 3000 | 8000 | 4.5 | 2026-06-05 | 18:06 | 2026-06-08 | 10:36 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4274 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 6 | 2110030207 | Tempera X 125Ml Cafe -BESTER | 12 | 4000 | 8000 | 6 | 2026-06-08 | 10:36 | 2026-06-08 | 16:36 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4299 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 6 | 2110030229 | Tempera X 500 Ml Cafe -BESTER | 12 | 1000 | 8000 | 1.5 | 2026-06-08 | 16:36 | 2026-06-08 | 18:06 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4271 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 7 | 2110030205 | Tempera X 125 Ml Negra -BESTER | 12 | 7000 | 8000 | 10.5 | 2026-06-08 | 18:06 | 2026-06-09 | 16:36 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4283 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 7 | 2110030216 | Tempera X 250 Ml Negra -BESTER | 12 | 5000 | 8000 | 7.5 | 2026-06-09 | 16:36 | 2026-06-10 | 12:06 | ABIERTO | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-22
4297 | 5 | MAQ_DOS3 | ENSAMBLE_LIMA | nan | nan | 7 | 2110030227 | Tempera X 500 Ml Negra -BESTER | 12 | 1200 | 8000 | 1.8 | 2026-06-10 | 12:06 | 2026-06-10 | 13:54 | ABIERTO | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22
4092 | 5 | SOP01 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Cola | Frasco | 1 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 24 | 120000 | 6545 | 440 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-26 | 15:00 | ABIERTO | 89600 | 2026-05-04 | 2026-04-29
3907 | 5 | SOP01 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_126 | Frasco | 2 | 2310230056 | Frasco 126 Plata Para Tinta | 24 | 61000 | 6400 | 228.75 | 2026-05-26 | 15:00 | 2026-06-09 | 03:45 | ABIERTO | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04
4144 | 5 | SOP02 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Cola | Frasco | 1 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 24 | 25000 | 13091 | 45.83 | 2026-04-29 | 07:00 | 2026-05-01 | 04:50 | ABIERTO | 25000 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4093 | 5 | SOP02 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_250cc | Frasco | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 24 | 240000 | 13091 | 440 | 2026-05-01 | 04:50 | 2026-05-28 | 15:00 | ABIERTO | 158500 | 2026-05-04 | 2026-04-29
4052 | 6 | INY01 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Limpiatipo | Base | 4 | 2310170002 | Base Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 24 | 400000 | 41739 | 230 | 2026-06-25 | 07:00 | 2026-07-08 | 21:00 | ABIERTO | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-25
4056 | 6 | INY03 | PLÁSTICO_LIMA | Línea_Limpiatipo | Tapa | 2 | 2310160005 | Tapa Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 24 | 400000 | 30105 | 318.89 | 2026-06-01 | 07:00 | 2026-06-18 | 13:53 | ABIERTO | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01

## Para Producción
Plan de Producción — Entrega a Producción
O. Prod. | Mes | Máquina | Sec | Código | Descripción | Hs. Prog. | Planificado | Cap. diaria | Dur.(hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance SAP
3955 | 4 | AMAN02 | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 12 | 32441 | 3500 | 111.23 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 32441
4028 | 4 | AMAN02 | 1 | 2140250020 | Papelógrafo Rayado Rllx3 57x83cm 56gr. 25mm | 12 | 5668 | 800 | 85.02 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 5668
4003 | 4 | AMAN02 | 1 | 2310230105 | Frasco Etiquetado Para Témpera 30 cc ARTI P.S. | 12 | 223775 | 25000 | 107.41 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | 223775
4034 | 4 | AMAN02 | 2 | 2140370001 | Papel Crepé Rojo Pqtx1 Layconsa | 12 | 2895 | 800 | 43.42 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2895
4041 | 4 | AMAN02 | 2 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 12 | 4944 | 3500 | 16.95 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 4944
4035 | 4 | AMAN02 | 3 | 2140370002 | Papel Crepé Blanco Pqtx1 Layconsa | 12 | 1901 | 800 | 28.51 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 1901
4036 | 4 | AMAN02 | 4 | 2140370011 | Papel Crepé Verde Claro Pqtx1 Layconsa | 12 | 3051 | 800 | 45.76 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 3051
4006 | 4 | CAR02 | 1 | 2310320328 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Azul N | 12 | 220032 | 35000 | 75.44 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 220032
4007 | 4 | CAR02 | 2 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 12 | 61920 | 35000 | 21.23 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 61920
3989 | 4 | DOSI_TEMP01 | 1 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 12 | 25920 | 6000 | 51.84 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 25920
3983 | 4 | ENCJ03 | 1 | 2110040047 | Crayón triangular cj. cartón Layconsa Puppy Jumbo x 12 | 12 | 3680 | 4000 | 11.04 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 3680
3980 | 4 | ENS02 | 1 | 2310210138 | Plumones LYC School 45 Granel Piel NP P.S. | 12 | 11450 | 50000 | 2.75 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 11450
4042 | 4 | ENS02 | 2 | 2310210133 | Plumones LYC School 45 Granel Anaranjado NP P.S. | 12 | 50000 | 50000 | 12 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 50000
3940 | 4 | ENS03 | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 12 | 35000 | 35000 | 12 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 35000
4097 | 4 | ENS03 | 1 | 2110080228 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Negro | 12 | 50000 | 35000 | 17.14 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 50000
4009 | 4 | ENS05 | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 12 | 500550 | 30000 | 200.22 | 2026-04-15 | 2026-05-08 | 500550
3986 | 4 | EXT01 | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 12 | 830000 | 50000 | 199.2 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 754833
3925 | 4 | FORM01 | 1 | 2310040362 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Amarillo | 12 | 6401 | 25000 | 3.07 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 6401
3926 | 4 | FORM01 | 2 | 2310040364 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Anaranjado | 12 | 5972 | 25000 | 2.87 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 5972
3933 | 4 | FORM01 | 3 | 2310040371 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rosado | 12 | 6066 | 25000 | 2.91 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 6066
3924 | 4 | FORM01 | 4 | 2310040361 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rojo | 12 | 5988 | 25000 | 2.87 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 5988
3927 | 4 | FORM01 | 5 | 2310040365 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Claro | 12 | 5838 | 25000 | 2.8 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 5838
3928 | 4 | FORM01 | 6 | 2310040366 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Oscuro | 12 | 6451 | 25000 | 3.1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 6451
3930 | 4 | FORM01 | 7 | 2310040368 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Azul | 12 | 6026 | 25000 | 2.89 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 6026
3929 | 4 | FORM01 | 8 | 2310040367 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Celeste | 12 | 5941 | 25000 | 2.85 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 5941
3935 | 4 | FORM01 | 9 | 2310040571 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Blanco | 12 | 5811 | 25000 | 2.79 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 5811
3931 | 4 | FORM01 | 10 | 2310040369 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Violeta | 12 | 5923 | 25000 | 2.84 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 5923
3934 | 4 | FORM01 | 11 | 2310040372 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Marrón | 12 | 6447 | 25000 | 3.09 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 6447
3932 | 4 | FORM01 | 12 | 2310040370 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Negro | 12 | 6424 | 25000 | 3.08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 6424
4004 | 4 | HUBBES02 | 1 | 2310030073 | Masa Para Témperas Celeste LYC P.S. | 12 | 600 | 2700 | 2.67 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 600
4005 | 4 | HUBBES02 | 2 | 2310030132 | Masa Para Témperas Morado LYC P.S. | 12 | 600 | 2700 | 2.67 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 600
4013 | 4 | HUBBES02 | 3 | 2310030021 | Masa Para Témperas Marrón LYC P.S. | 12 | 600 | 2700 | 2.67 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 600
3923 | 4 | IMP03 | 1 | 2140210005 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas (NOPUCID) | 12 | 101232 | 7000 | 173.54 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 101232
3916 | 4 | INY02 | 1 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 24 | 654000 | 44205 | 355.08 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 654000
3870 | 4 | INY05 | 1 | 2310090450 | Barril Para Plumón 045 - NP Piel | 24 | 236000 | 98743 | 57.36 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 236000
3864 | 4 | INY05 | 2 | 2310090443 | Barril Para Plumón 045 - NP Amarillo | 24 | 207800 | 98743 | 50.51 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 207800
3869 | 4 | INY05 | 3 | 2310090447 | Barril Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 24 | 244800 | 98743 | 59.5 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 244800
3867 | 4 | INY05 | 4 | 2310090446 | Barril Para Plumón 045 - NP Rosado | 24 | 246170 | 98743 | 59.83 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 246170
3861 | 4 | INY05 | 5 | 2310090440 | Barril Para Plumón 045 - NP Rojo | 24 | 240750 | 98743 | 58.52 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 240750
3868 | 4 | INY05 | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 24 | 81600 | 98743 | 19.83 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 81600
3950 | 4 | INY06 | 1 | 2310160270 | Tapa Para Témpera 30cc Sin Logo Color Blanco P.S. | 24 | 150000 | 63123 | 57.03 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 150000
3915 | 4 | INY08 | 1 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 24 | 240000 | 38400 | 150 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 240000
3881 | 4 | INY09 | 1 | 2310160479 | Tapa Para Plumón 045 - NP Piel | 24 | 241000 | 96000 | 60.25 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 241000
3904 | 4 | INY09 | 2 | 2310160472 | Tapa Para Plumón 045 - NP Amarillo | 24 | 245300 | 96000 | 61.33 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 245300
3879 | 4 | INY09 | 3 | 2310160476 | Tapa Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 24 | 248900 | 96000 | 62.23 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 248900
3878 | 4 | INY09 | 4 | 2310160475 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rosado | 24 | 246400 | 96000 | 61.6 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 246400
3873 | 4 | INY09 | 5 | 2310160469 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rojo | 24 | 235200 | 96000 | 58.8 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 235200
3920 | 4 | INY10 | 1 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 24 | 237000 | 23564 | 241.39 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 237000
3914 | 4 | INY12 | 1 | 2310160002 | Gotero Para Tinta 4k P.S. | 24 | 145000 | 51055 | 68.16 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 145000
3917 | 4 | INY12 | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 24 | 465000 | 41143 | 271.25 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 465000
3902 | 4 | INY13 | 1 | 2310160491 | Tapita Para Plumón 045 - NP Piel | 24 | 244000 | 86980 | 67.33 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 244000
3890 | 4 | INY13 | 2 | 2310160484 | Tapita Para Plumón 045 - NP Amarillo | 24 | 245350 | 86980 | 67.7 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 245350
3894 | 4 | INY13 | 3 | 2310160488 | Tapita Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 24 | 242000 | 86980 | 66.77 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 242000
3893 | 4 | INY13 | 4 | 2310160487 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rosado | 24 | 256000 | 86980 | 70.64 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 256000
3888 | 4 | INY13 | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 24 | 140000 | 86980 | 38.63 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 140000
3922 | 4 | INY14 | 1 | 2310390064 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas | 24 | 100000 | 18000 | 133.33 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 100000
3913 | 4 | INY14 | 2 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 24 | 20000 | 14706 | 32.64 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 20000
3998 | 4 | MAQ_DOS3 | 1 | 2110030195 | Témpera Rojo Arti x 250 ML | 12 | 1000 | 7000 | 1.71 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1000
4002 | 4 | MAQ_DOS3 | 2 | 2110030200 | Témpera Blanca Arti x 250 ML | 12 | 1200 | 7000 | 2.06 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1200
4000 | 4 | MAQ_DOS3 | 3 | 2110030237 | Témpera Marrón Arti x 250 ML | 12 | 1000 | 7000 | 1.71 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1000
4043 | 4 | MAQ_DOS3 | 4 | 2110030238 | Témpera Color Carne Arti x 250 ML | 12 | 1000 | 7000 | 1.71 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1000
3999 | 4 | MAQ_DOS3 | 5 | 2110030236 | Témpera Violeta Arti x 250 ML | 12 | 750 | 7000 | 1.29 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 750
4001 | 4 | MAQ_DOS3 | 6 | 2110030239 | Témpera Azul Celeste Arti x 250 ML | 12 | 1000 | 7000 | 1.71 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1000
3944 | 4 | SOP01 | 1 | 2500120066 | Frascos Transparente de 125cc Para Témpera P.S. | 24 | 62300 | 6545 | 228.43 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 62300
4038 | 4 | SOP01 | 2 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 24 | 14700 | 6545 | 53.9 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 14700
3938 | 4 | SOP02 | 1 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 24 | 20000 | 13091 | 36.67 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 20000
4031 | 4 | SOP02 | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 24 | 6000 | 13091 | 11 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 6000
3921 | 4 | SOP02 | 3 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 24 | 190000 | 13091 | 348.33 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 190000
4130 | 5 | AMAN02 | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 12 | 50000 | 3500 | 171.43 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 35832
4037 | 5 | AMAN02 | 1 | 2140420001 | Papel Mantequilla Rll x 1 Layconsa 50x70 | 12 | 479 | 9600 | 0.6 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 479
4134 | 5 | CAR02 | 1 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 12 | 62871 | 35000 | 21.56 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 62871
4008 | 5 | CAR02 | 2 | 2310320330 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Negro N | 12 | 100967 | 35000 | 34.62 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 100967
4133 | 5 | DOSI_TEMP01 | 2 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 12 | 5187 | 6000 | 10.37 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 5187
4261 | 5 | DOSI_TEMP02 | 1 | 2110030222 | Temperas X 6 Col 20Cc Pincel -BESTER | 12 | 60000 | 2500 | 288 | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 0
4262 | 5 | DOSI_TEMP02 | 2 | 2110030221 | Temperas X 6 Col Pastel 20Cc Pincel -BESTER | 12 | 3000 | 2500 | 14.4 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0
4096 | 5 | ENS03 | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 12 | 99250 | 35000 | 34.03 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 99250
4135 | 5 | ENS04 | 1 | 2310160282 | Tapa Dosificador Ensamblada Rojo | 12 | 349814 | 30000 | 139.93 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 349814
4136 | 5 | ENS04 | 2 | 2310160552 | Tapa Dosificador Ensamblada Rojo Paleta | 12 | 150000 | 24000 | 75 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 50150
4132 | 5 | ENS05 | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 12 | 500000 | 30000 | 200 | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 595000
4131 | 5 | EXT01 | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 12 | 1000000 | 50000 | 240 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 751893
4160 | 5 | FORM01 | 1 | 2310040362 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Amarillo | 12 | 29500 | 25000 | 14.16 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0
4159 | 5 | FORM01 | 2 | 2310040364 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Anaranjado | 12 | 31000 | 25000 | 14.88 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0
4152 | 5 | FORM01 | 3 | 2310040371 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rosado | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0
4161 | 5 | FORM01 | 4 | 2310040361 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rojo | 12 | 31000 | 25000 | 14.88 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 0
4158 | 5 | FORM01 | 5 | 2310040365 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Claro | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0
4157 | 5 | FORM01 | 6 | 2310040366 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Oscuro | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0
4155 | 5 | FORM01 | 7 | 2310040368 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Azul | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 0
4156 | 5 | FORM01 | 8 | 2310040367 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Celeste | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0
4150 | 5 | FORM01 | 9 | 2310040571 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Blanco | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 0
4154 | 5 | FORM01 | 10 | 2310040369 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Violeta | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0
4151 | 5 | FORM01 | 11 | 2310040372 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Marrón | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0
4153 | 5 | FORM01 | 12 | 2310040370 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Negro | 12 | 10000 | 25000 | 4.8 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 0
4107 | 5 | HUBBES02 | 1 | 2310030020 | Masa Para Témperas Blanca LYC P.S. | 12 | 600 | 2850 | 2.53 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 600
4175 | 5 | HUBBES02 | 1 | 2310030016 | Masa Para Témperas Amarilla LYC P.S. | 12 | 6300 | 1350 | 56 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0
4106 | 5 | HUBBES02 | 2 | 2310030017 | Masa Para Témperas Roja LYC P.S. | 12 | 600 | 2700 | 2.67 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 600
4179 | 5 | HUBBES02 | 2 | 2310030020 | Masa Para Témperas Blanca LYC P.S. | 12 | 6300 | 1425 | 53.05 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0
4178 | 5 | HUBBES02 | 3 | 2310030019 | Masa Para Témperas Azul LYC P.S. | 12 | 6300 | 1350 | 56 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 0
4177 | 5 | HUBBES02 | 4 | 2310030018 | Masa Para Témperas Verde LYC P.S. | 12 | 4500 | 1350 | 40 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0
4176 | 5 | HUBBES02 | 5 | 2310030017 | Masa Para Témperas Roja LYC P.S. | 12 | 6300 | 1350 | 56 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0
4174 | 5 | HUBBES02 | 6 | 2310030015 | Masa Para Témperas Negra LYC P.S. | 12 | 4500 | 1350 | 40 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0
4180 | 5 | HUBBES02 | 7 | 2310030021 | Masa Para Témperas Marrón LYC P.S. | 12 | 1800 | 1350 | 16 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0
4123 | 5 | INY01 | 1 | 2310160062 | Tapa Para Bolígrafo 036 Azul | 24 | 198600 | 69120 | 68.96 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 198600
4128 | 5 | INY01 | 2 | 2310160063 | Tapa Para Bolígrafo 036 Rojo | 24 | 100500 | 69120 | 34.9 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 100500
4125 | 5 | INY01 | 3 | 2310160064 | Tapa Para Bolígrafo 036 Negro | 24 | 109850 | 69120 | 38.14 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 109850
4139 | 5 | INY02 | 0 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 24 | 93000 | 44205 | 50.49 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 93000
4217 | 5 | INY02 | 1 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 24 | 440000 | 44205 | 238.89 | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 0
4055 | 5 | INY03 | 1 | 2310230101 | Frasco Para Témperas 20 cc P.S. | 24 | 600000 | 42843 | 336.11 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 400000
4057 | 5 | INY04 | 0 | 2310090524 | Barril Para Marcador 042 (123P) - NP Blanco P.S. | 24 | 200000 | 68845 | 69.72 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 201600
4059 | 5 | INY04 | 1 | 2310090461 | Barril Para Marcador 042 - NP Amarillo P.S. | 24 | 141400 | 68845 | 49.29 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 141400
4060 | 5 | INY04 | 2 | 2310090466 | Barril Para Marcador 042 - NP Anaranjado P.S. | 24 | 145000 | 68845 | 48.81 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 136500
4061 | 5 | INY04 | 3 | 2310090464 | Barril Para Marcador 042 - NP Rosado P.S. | 24 | 100000 | 68845 | 34.86 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0
4062 | 5 | INY04 | 4 | 2310090459 | Barril Para Marcador 042 - NP Rojo P.S. | 24 | 140000 | 68845 | 48.81 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0
4063 | 5 | INY04 | 5 | 2310090465 | Barril Para Marcador 042 - NP Morado P.S. | 24 | 100000 | 68845 | 34.86 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 0
4058 | 5 | INY04 | 13 | 2310090469 | Barril Para Marcador 042 - NP Piel P.S. | 24 | 70000 | 68845 | 24.4 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0
4138 | 5 | INY05 | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 24 | 156120 | 98743 | 37.95 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 156120
3860 | 5 | INY05 | 7 | 2310090439 | Barril Para Plumón 045 - NP Azul | 24 | 226740 | 98743 | 55.11 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 226740
3866 | 5 | INY05 | 8 | 2310090445 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 24 | 242700 | 98743 | 58.99 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 242700
3863 | 5 | INY05 | 9 | 2310090442 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde | 24 | 243100 | 98743 | 59.09 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 243100
3871 | 5 | INY05 | 10 | 2310090507 | Barril Para Plumón 045 - NP Violeta | 24 | 342450 | 98743 | 83.23 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 342450
3865 | 5 | INY05 | 11 | 2310090444 | Barril Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 24 | 342000 | 98743 | 83.12 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 144000
3862 | 5 | INY05 | 12 | 2310090441 | Barril Para Plumón 045 - NP Negro | 24 | 386200 | 98743 | 93.87 | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 0
4064 | 5 | INY06 | 1 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 24 | 700000 | 63123 | 266.15 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 0
4065 | 5 | INY06 | 2 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 24 | 700000 | 63123 | 266.15 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 0
4053 | 5 | INY07 | 2 | 2310230002 | Frascos Para Témperas P.S. | 24 | 700000 | 72800 | 230.77 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 393000
4054 | 5 | INY07 | 3 | 2310230002 | Frascos Para Témperas P.S. | 24 | 700000 | 72800 | 230.77 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0
4140 | 5 | INY08 | 0 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 24 | 80000 | 38400 | 50 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 80000
4081 | 5 | INY08 | 1 | 2310160557 | Tapa Para Témperas 20 cc P.S. | 24 | 600000 | 48449 | 297.22 | 2026-05-04 | 2026-05-21 | 555000
3880 | 5 | INY09 | 6 | 2310160477 | Tapa Para Plumón 045 - NP Celeste | 24 | 239000 | 96000 | 59.75 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 168000
3872 | 5 | INY09 | 7 | 2310160468 | Tapa Para Plumón 045 - NP Azul | 24 | 232900 | 96000 | 58.23 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 232900
3877 | 5 | INY09 | 8 | 2310160474 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 24 | 351950 | 96000 | 87.99 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 351950
3875 | 5 | INY09 | 9 | 2310160471 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde | 24 | 342000 | 96000 | 85.5 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 246400
3882 | 5 | INY09 | 10 | 2310160500 | Tapa Para Plumón 045 - NP Violeta | 24 | 348000 | 96000 | 87 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 0
3876 | 5 | INY09 | 11 | 2310160473 | Tapa Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 24 | 339000 | 96000 | 84.75 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0
3874 | 5 | INY09 | 12 | 2310160470 | Tapa Para Plumón 045 - NP Negro | 24 | 298000 | 96000 | 74.5 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 0
4066 | 5 | INY10 | 2 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 24 | 120000 | 23564 | 122.22 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 153000
4067 | 5 | INY10 | 3 | 2310160539 | Tapa Base Dosificador P/Cola Rojo paleta P.S. | 24 | 300000 | 19636 | 366.67 | 2026-05-07 | 2026-05-29 | 84000
4124 | 5 | INY11 | 1 | 2310160380 | Tapita Para Bolígrafo 036 Azul | 24 | 220000 | 119172 | 44.31 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 220000
4126 | 5 | INY11 | 2 | 2310160381 | Tapita Para Bolígrafo 036 Rojo | 24 | 100000 | 119172 | 20.14 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100000
4127 | 5 | INY11 | 3 | 2310160382 | Tapita Para Bolígrafo 036 Negro | 24 | 100000 | 119172 | 20.14 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 100000
4069 | 5 | INY11 | 4 | 2310160252 | Tapita Para Marcador 042 - N Amarillo | 24 | 108760 | 74483 | 35.04 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 108760
4070 | 5 | INY11 | 5 | 2310160257 | Tapita Para Marcador 042 - N Anaranjado | 24 | 71600 | 74483 | 23.07 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 71600
4071 | 5 | INY11 | 6 | 2310160255 | Tapita Para Marcador 042 - N Rosado | 24 | 70900 | 74483 | 22.85 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 70900
4072 | 5 | INY11 | 7 | 2310160250 | Tapita Para Marcador 042 - N Rojo | 24 | 120000 | 74483 | 38.67 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 88000
4073 | 5 | INY11 | 8 | 2310160256 | Tapita Para Marcador 042 - N Morado | 24 | 70000 | 74483 | 22.56 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0
4074 | 5 | INY11 | 9 | 2310160254 | Tapita Para Marcador 042 - N Celeste | 24 | 70000 | 74483 | 22.56 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0
4075 | 5 | INY11 | 10 | 2310160248 | Tapita Para Marcador 042 - N Azul | 24 | 90000 | 74483 | 29 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0
4076 | 5 | INY11 | 11 | 2310160354 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde Claro | 24 | 50000 | 74483 | 16.11 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0
4077 | 5 | INY11 | 12 | 2310160251 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde | 24 | 110000 | 74483 | 35.44 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0
4078 | 5 | INY11 | 13 | 2310160253 | Tapita Para Marcador 042 - N Marrón | 24 | 70000 | 74483 | 22.56 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0
4079 | 5 | INY11 | 14 | 2310160249 | Tapita Para Marcador 042 - N Negro | 24 | 160000 | 74483 | 51.56 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 0
4068 | 5 | INY11 | 15 | 2310160353 | Tapita Para Marcador 042 - N Piel | 24 | 50000 | 74483 | 16.11 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0
4141 | 5 | INY12 | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 24 | 90000 | 41143 | 52.5 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 90000
4080 | 5 | INY12 | 3 | 2310160538 | Sobre Tapa Dosificador Rojo paleta P.S. | 24 | 800000 | 40506 | 474 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 393000
4142 | 5 | INY13 | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 24 | 82000 | 86980 | 22.63 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 82000
3895 | 5 | INY13 | 6 | 2310160489 | Tapita Para Plumón 045 - NP Celeste | 24 | 345000 | 86980 | 95.19 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 213500
3884 | 5 | INY13 | 7 | 2310160480 | Tapita Para Plumón 045 - NP Azul | 24 | 222600 | 86980 | 61.42 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 222600
3892 | 5 | INY13 | 8 | 2310160486 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 24 | 245000 | 86980 | 67.6 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 245000
3901 | 5 | INY13 | 9 | 2310160483 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde | 24 | 344200 | 86980 | 94.97 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 344200
3903 | 5 | INY13 | 10 | 2310160501 | Tapita Para Plumón 045 - NP Violeta | 24 | 342000 | 86980 | 94.37 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 60000
3891 | 5 | INY13 | 11 | 2310160485 | Tapita Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 24 | 345000 | 86980 | 95.19 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 0
3889 | 5 | INY13 | 12 | 2310160482 | Tapita Para Plumón 045 - NP Negro | 24 | 314000 | 86980 | 86.64 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0
4143 | 5 | INY14 | 2 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 24 | 30100 | 14706 | 49.12 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 30100
3911 | 5 | INY14 | 3 | 2310160264 | Tapa Azul Para Tinta LT-4 P.S. | 24 | 29450 | 14706 | 48.06 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 29450
3912 | 5 | INY14 | 4 | 2310160265 | Tapa Negra Para Tinta LT-4 P.S. | 24 | 30000 | 14706 | 48.96 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 30000
4082 | 5 | INY15 | 5 | 2310160242 | Tapa Para Marcador 042 - N Amarillo P.S. | 24 | 150000 | 60632 | 59.38 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 0
4083 | 5 | INY15 | 6 | 2310160247 | Tapa Para Marcador 042 - N Anaranjado P.S. | 24 | 100000 | 60632 | 39.58 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 0
4084 | 5 | INY15 | 7 | 2310160245 | Tapa Para Marcador 042 - N Rosado P.S. | 24 | 110000 | 60632 | 43.54 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 0
4085 | 5 | INY15 | 8 | 2310160240 | Tapa Para Marcador 042 - N Rojo P.S. | 24 | 170000 | 60632 | 67.29 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0
4086 | 5 | INY15 | 9 | 2310160246 | Tapa Para Marcador 042 - N Morado P.S. | 24 | 110000 | 60632 | 43.54 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 0
4087 | 5 | INY15 | 10 | 2310160244 | Tapa Para Marcador 042 - N Celeste P.S. | 24 | 110000 | 60632 | 43.54 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0
4088 | 5 | INY15 | 11 | 2310160238 | Tapa Para Marcador 042 - N Azul P.S. | 24 | 140000 | 60632 | 55.42 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 0
4095 | 5 | INY15 | 12 | 2310160356 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde Claro P.S. | 24 | 80000 | 60632 | 31.67 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0
4089 | 5 | INY15 | 13 | 2310160241 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde P.S. | 24 | 140000 | 60632 | 55.42 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 0
4090 | 5 | INY15 | 14 | 2310160243 | Tapa Para Marcador 042 - N Marrón P.S. | 24 | 100000 | 60632 | 39.58 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 0
4091 | 5 | INY15 | 15 | 2310160239 | Tapa Para Marcador 042 - N Negro P.S. | 24 | 200000 | 60632 | 79.17 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0
4094 | 5 | INY15 | 16 | 2310160355 | Tapa Para Marcador 042 - N Piel P.S. | 24 | 60000 | 60632 | 23.75 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 0
4295 | 5 | MAQ_DOS2 | 0 | 2110030223 | Tempera X 500 Ml Blanca -BESTER | 12 | 2000 | 5000 | 4.8 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0
4275 | 5 | MAQ_DOS2 | 1 | 2110030208 | Tempera X 125 Ml Color Piel -BESTER | 12 | 3000 | 5000 | 7.2 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0
4300 | 5 | MAQ_DOS2 | 1 | 2110030230 | Tempera X 500 Ml Color Piel -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0
4281 | 5 | MAQ_DOS2 | 1 | 2110030214 | Tempera X 250 Ml Color Piel -BESTER | 12 | 2000 | 5000 | 4.8 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0
4286 | 5 | MAQ_DOS2 | 2 | 2110030220 | Tempera X 250 Ml Turquesa -BESTER | 12 | 1200 | 5000 | 2.88 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0
4301 | 5 | MAQ_DOS2 | 2 | 2110030231 | Tempera X 500 Ml Turquesa -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0
4304 | 5 | MAQ_DOS2 | 3 | 2110030234 | Tempera X 500 Ml Fucsia -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0
4285 | 5 | MAQ_DOS2 | 3 | 2110030219 | Tempera X 250 Ml Fucsia -BESTER | 12 | 1200 | 5000 | 2.88 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0
4303 | 5 | MAQ_DOS2 | 4 | 2110030233 | Tempera X 500 Ml Naranja -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0
4284 | 5 | MAQ_DOS2 | 5 | 2110030218 | Tempera X 250 Ml Violeta -BESTER | 12 | 1200 | 5000 | 2.88 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0
4302 | 5 | MAQ_DOS2 | 5 | 2110030232 | Tempera X 500 Ml Violeta -BESTER | 12 | 1000 | 5000 | 2.4 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0
4289 | 5 | MAQ_DOS2 | 6 | 2110030224 | Tempera X 500 Ml Roja -BESTER | 12 | 2000 | 5000 | 4.8 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0
4263 | 5 | MAQ_DOS3 | 1 | 2110030201 | Tempera X 125 Ml Blanca - BESTER | 12 | 10000 | 8000 | 15 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0
4277 | 5 | MAQ_DOS3 | 1 | 2110030210 | Tempera X 250 Ml Blanca -BESTER | 12 | 7000 | 8000 | 10.5 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0
4280 | 5 | MAQ_DOS3 | 2 | 2110030213 | Tempera X 250 Ml Amarilla -BESTER | 12 | 8000 | 8000 | 12 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0
4266 | 5 | MAQ_DOS3 | 2 | 2110030203 | Tempera X 125 Ml Amarilla -BESTER | 12 | 11000 | 8000 | 16.5 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0
4288 | 5 | MAQ_DOS3 | 3 | 2110030225 | Tempera X 500 Ml Amarilla -BESTER | 12 | 2000 | 8000 | 3 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0
4279 | 5 | MAQ_DOS3 | 3 | 2110030212 | Tempera X 250 Ml Roja -BESTER | 12 | 8000 | 8000 | 12 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 0
4264 | 5 | MAQ_DOS3 | 3 | 2110030202 | Tempera X 125 Ml Roja -BESTER | 12 | 11000 | 8000 | 16.5 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 0
4268 | 5 | MAQ_DOS3 | 4 | 2110030204 | Tempera X 125 Ml Azul -BESTER | 12 | 9000 | 8000 | 13.5 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0
4278 | 5 | MAQ_DOS3 | 4 | 2110030211 | Tempera X 250 Ml Azul -BESTER | 12 | 7000 | 8000 | 10.5 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 0
4287 | 5 | MAQ_DOS3 | 4 | 2110030240 | Tempera X 250 Ml Naranja -BESTER | 12 | 1200 | 8000 | 1.8 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0
4296 | 5 | MAQ_DOS3 | 4 | 2110030226 | Tempera X 500 Ml Azul -BESTER | 12 | 2000 | 8000 | 3 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0
4276 | 5 | MAQ_DOS3 | 5 | 2110030209 | Tempera X 250 Ml Verde -BESTER | 12 | 4000 | 8000 | 6 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0
4298 | 5 | MAQ_DOS3 | 5 | 2110030228 | Tempera X 500 Ml Verde -BESTER | 12 | 1200 | 8000 | 1.8 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
4273 | 5 | MAQ_DOS3 | 5 | 2110030206 | Tempera X 125 Ml Verde -BESTER | 12 | 6000 | 8000 | 9 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
4282 | 5 | MAQ_DOS3 | 6 | 2110030215 | Tempera X 250Ml Cafe -BESTER | 12 | 3000 | 8000 | 4.5 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0
4274 | 5 | MAQ_DOS3 | 6 | 2110030207 | Tempera X 125Ml Cafe -BESTER | 12 | 4000 | 8000 | 6 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0
4299 | 5 | MAQ_DOS3 | 6 | 2110030229 | Tempera X 500 Ml Cafe -BESTER | 12 | 1000 | 8000 | 1.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0
4271 | 5 | MAQ_DOS3 | 7 | 2110030205 | Tempera X 125 Ml Negra -BESTER | 12 | 7000 | 8000 | 10.5 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0
4283 | 5 | MAQ_DOS3 | 7 | 2110030216 | Tempera X 250 Ml Negra -BESTER | 12 | 5000 | 8000 | 7.5 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0
4297 | 5 | MAQ_DOS3 | 7 | 2110030227 | Tempera X 500 Ml Negra -BESTER | 12 | 1200 | 8000 | 1.8 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0
4092 | 5 | SOP01 | 1 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 24 | 120000 | 6545 | 440 | 2026-04-29 | 2026-05-26 | 89600
3907 | 5 | SOP01 | 2 | 2310230056 | Frasco 126 Plata Para Tinta | 24 | 61000 | 6400 | 228.75 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 0
4144 | 5 | SOP02 | 1 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 24 | 25000 | 13091 | 45.83 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 25000
4093 | 5 | SOP02 | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 24 | 240000 | 13091 | 440 | 2026-05-01 | 2026-05-28 | 158500
4052 | 6 | INY01 | 4 | 2310170002 | Base Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 24 | 400000 | 41739 | 230 | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0
4056 | 6 | INY03 | 2 | 2310160005 | Tapa Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 24 | 400000 | 30105 | 318.89 | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 0