## Plan M&T
Plan de Producción – Masas y Tintas
Mes | O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Avance | Cap. diaria
| 4004 | HUBBES02 | Masas y Tintas | 1 turno | 1 | 2310030073 | Masa Para Témperas Celeste LYC P.S. | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-15 | 09:40 | 2.7 | 600 | 0 | 2700
| 4005 | HUBBES02 | Masas y Tintas | 1 turno | 2 | 2310030132 | Masa Para Témperas Morado LYC P.S. | 2026-04-15 | 09:40 | 2026-04-15 | 12:20 | 2.7 | 600 | 0 | 2700
| 4013 | HUBBES02 | Masas y Tintas | 1 turno | 3 | 2310030021 | Masa Para Témperas Marrón LYC P.S. | 2026-04-15 | 12:20 | 2026-04-15 | 15:00 | 2.7 | 600 | 0 | 2700

## Gantt M&T
Gantt Plan vs Real – Masas y Tintas (01/04 al 05/06/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 01/04 Wed | 06/04 Mon | 07/04 Tue | 08/04 Wed | 09/04 Thu | 10/04 Fri | 13/04 Mon | 14/04 Tue | 15/04 Wed | 16/04 Thu | 17/04 Fri | 20/04 Mon | 21/04 Tue | 22/04 Wed | 23/04 Thu | 24/04 Fri | 27/04 Mon | 28/04 Tue | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed | 07/05 Thu | 08/05 Fri | 11/05 Mon | 12/05 Tue | 13/05 Wed | 14/05 Thu | 15/05 Fri | 18/05 Mon | 19/05 Tue | 20/05 Wed | 21/05 Thu | 22/05 Fri | 25/05 Mon | 26/05 Tue | 27/05 Wed | 28/05 Thu | 29/05 Fri | 01/06 Mon | 02/06 Tue | 03/06 Wed | 04/06 Thu | 05/06 Fri
4004 | HUBBES02 | Masas y Tintas | 1 turno | 1 | 2310030073 | Masa Para Témperas Celeste LYC P.S. | 600 | [8 empty] | P:600 D:600
4005 | HUBBES02 | Masas y Tintas | 1 turno | 2 | 2310030132 | Masa Para Témperas Morado LYC P.S. | 600 | [8 empty] | P:600 D:600
4013 | HUBBES02 | Masas y Tintas | 1 turno | 3 | 2310030021 | Masa Para Témperas Marrón LYC P.S. | 600 | [8 empty] | P:600 D:600
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan Plásticos
Plan de Producción – Plásticos
Mes | O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Avance | Cap. diaria
| 4052 | INY01 | Limpiatipo | 2 turnos | 1 | 2310170002 | Base Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-15 | 21:00 | 230 | 400000 | 0 | 41739
| 3916 | INY02 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-04-23 | 19:20 | 396.3 | 730000 | 592690 | 44205
| 4053 | INY02 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310230002 | Frasco Para Témperas 30 cc P.S. | 2026-04-23 | 19:20 | 2026-05-07 | 10:06 | 230.8 | 700000 | 0 | 72800
| 4054 | INY02 | Línea_Temp | 2 turnos | 2 | 2310230002 | Frasco Para Témperas 30 cc P.S. | 2026-05-07 | 10:06 | 2026-05-21 | 00:52 | 230.8 | 700000 | 0 | 72800
| 4055 | INY03 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310230101 | Frasco Para Témperas 20 cc P.S. | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-15 | 15:04 | 224.1 | 400000 | 0 | 42843
| 4056 | INY03 | Limpiatipo | 2 turnos | 1 | 2310160005 | Tapa Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 2026-05-15 | 15:04 | 2026-06-03 | 21:57 | 318.9 | 400000 | 0 | 30105
| 4057 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 0 | 2310090524 | Barril Para Marcador 042 (123P) - NP Blanco P.S. | 2026-05-04 | 07:00 | 2026-05-07 | 04:43 | 69.7 | 200000 | 0 | 68845
| 4058 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 1 | 2310090469 | Barril Para Marcador 042 - NP Piel P.S. | 2026-05-07 | 04:43 | 2026-05-08 | 05:07 | 24.4 | 70000 | 0 | 68845
| 4059 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 2 | 2310090461 | Barril Para Marcador 042 - NP Amarillo P.S. | 2026-05-08 | 05:07 | 2026-05-12 | 05:55 | 48.8 | 140000 | 0 | 68845
| 4060 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 3 | 2310090466 | Barril Para Marcador 042 - NP Anaranjado P.S. | 2026-05-12 | 05:55 | 2026-05-13 | 16:47 | 34.9 | 100000 | 0 | 68845
| 4061 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 4 | 2310090464 | Barril Para Marcador 042 - NP Rosado P.S. | 2026-05-13 | 16:47 | 2026-05-15 | 03:39 | 34.9 | 100000 | 0 | 68845
| 4062 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 5 | 2310090459 | Barril Para Marcador 042 - NP Rojo P.S. | 2026-05-15 | 03:39 | 2026-05-19 | 04:27 | 48.8 | 140000 | 0 | 68845
| 4063 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 6 | 2310090465 | Barril Para Marcador 042 - NP Morado P.S. | 2026-05-19 | 04:27 | 2026-05-20 | 15:19 | 34.9 | 100000 | 0 | 68845
| 3870 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 1 | 2310090450 | Barril Para Plumón 045 - NP Piel | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-08 | 16:21 | 57.4 | 236000 | 239100 | 98743
| 3864 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 2 | 2310090443 | Barril Para Plumón 045 - NP Amarillo | 2026-04-08 | 16:21 | 2026-04-10 | 18:52 | 50.5 | 207800 | 207960 | 98743
| 3869 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 3 | 2310090447 | Barril Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 2026-04-10 | 18:52 | 2026-04-15 | 06:22 | 59.5 | 244800 | 244109 | 98743
| 3867 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 4 | 2310090446 | Barril Para Plumón 045 - NP Rosado | 2026-04-15 | 06:22 | 2026-04-17 | 18:38 | 60.3 | 248000 | 246755 | 98743
| 3861 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 5 | 2310090440 | Barril Para Plumón 045 - NP Rojo | 2026-04-17 | 18:38 | 2026-04-22 | 04:58 | 58.3 | 240000 | 153630 | 98743
| 3868 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 2026-04-22 | 04:58 | 2026-04-24 | 15:33 | 58.6 | 241000 | 0 | 98743
| 3860 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 7 | 2310090439 | Barril Para Plumón 045 - NP Azul | 2026-04-24 | 15:33 | 2026-04-28 | 22:58 | 55.4 | 228000 | 0 | 98743
| 3866 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 8 | 2310090445 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 2026-04-28 | 22:58 | 2026-05-01 | 10:16 | 59.3 | 244000 | 0 | 98743
| 3863 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 9 | 2310090442 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde | 2026-05-01 | 10:16 | 2026-05-05 | 21:35 | 59.3 | 244000 | 0 | 98743
| 3871 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 10 | 2310090507 | Barril Para Plumón 045 - NP Violeta | 2026-05-05 | 21:35 | 2026-05-08 | 09:07 | 59.5 | 245000 | 0 | 98743
| 3865 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 11 | 2310090444 | Barril Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 2026-05-08 | 09:07 | 2026-05-12 | 19:57 | 58.8 | 242000 | 0 | 98743
| 3862 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 12 | 2310090441 | Barril Para Plumón 045 - NP Negro | 2026-05-12 | 19:57 | 2026-05-14 | 23:43 | 51.8 | 213000 | 0 | 98743
| 3950 | INY06 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160270 | Tapa Para Témpera 30cc Sin Logo Color Blanco P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-08 | 16:01 | 57 | 150000 | 151200 | 63123
| 3915 | INY08 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-05-01 | 20:22 | 229.4 | 367000 | 176980 | 38400
| 4064 | INY08 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 2026-05-01 | 20:22 | 2026-05-18 | 22:31 | 266.1 | 700000 | 0 | 63123
| 4065 | INY08 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 2026-05-18 | 22:31 | 2026-05-28 | 20:37 | 190.1 | 500000 | 0 | 63123
| 3881 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 1 | 2310160479 | Tapa Para Plumón 045 - NP Piel | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-08 | 19:15 | 60.2 | 241000 | 241244 | 96000
| 3904 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 2 | 2310160472 | Tapa Para Plumón 045 - NP Amarillo | 2026-04-08 | 19:15 | 2026-04-13 | 08:34 | 61.3 | 245300 | 245352 | 96000
| 3879 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 3 | 2310160476 | Tapa Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 2026-04-13 | 08:34 | 2026-04-15 | 22:48 | 62.2 | 248900 | 250385 | 96000
| 3878 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 4 | 2310160475 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rosado | 2026-04-15 | 22:48 | 2026-04-20 | 12:24 | 61.6 | 246400 | 245635 | 96000
| 3873 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 5 | 2310160469 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rojo | 2026-04-20 | 12:24 | 2026-04-22 | 22:09 | 57.8 | 231000 | 110700 | 96000
| 3880 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 6 | 2310160477 | Tapa Para Plumón 045 - NP Celeste | 2026-04-22 | 22:09 | 2026-04-27 | 09:54 | 59.8 | 239000 | 0 | 96000
| 3872 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 7 | 2310160468 | Tapa Para Plumón 045 - NP Azul | 2026-04-27 | 09:54 | 2026-04-29 | 19:09 | 57.2 | 229000 | 0 | 96000
| 3877 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 8 | 2310160474 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 2026-04-29 | 19:09 | 2026-05-04 | 08:09 | 61 | 244000 | 0 | 96000
| 3875 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 9 | 2310160471 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde | 2026-05-04 | 08:09 | 2026-05-06 | 20:39 | 60.5 | 242000 | 0 | 96000
| 3882 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 10 | 2310160500 | Tapa Para Plumón 045 - NP Violeta | 2026-05-06 | 20:39 | 2026-05-11 | 10:39 | 62 | 248000 | 0 | 96000
| 3876 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 11 | 2310160473 | Tapa Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 2026-05-11 | 10:39 | 2026-05-13 | 22:24 | 59.8 | 239000 | 0 | 96000
| 3874 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 12 | 2310160470 | Tapa Para Plumón 045 - NP Negro | 2026-05-13 | 22:24 | 2026-05-15 | 23:54 | 49.5 | 198000 | 0 | 96000
| 3920 | INY10 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-21 | 06:47 | 263.8 | 259000 | 206425 | 23564
| 4066 | INY10 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 2026-04-21 | 06:47 | 2026-04-28 | 09:01 | 122.2 | 120000 | 0 | 23564
| 4067 | INY10 | Línea_Cola | 2 turnos | 2 | 2310160539 | Tapa Base Dosificador P/Cola Rojo paleta P.S. | 2026-04-28 | 09:01 | 2026-05-19 | 15:41 | 366.7 | 300000 | 0 | 19636
| 4068 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 1 | 2310160353 | Tapita Para Marcador 042 - N Piel | 2026-05-18 | 07:00 | 2026-05-18 | 23:06 | 16.1 | 50000 | 0 | 74483
| 4069 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 2 | 2310160252 | Tapita Para Marcador 042 - N Amarillo | 2026-05-18 | 23:06 | 2026-05-20 | 10:33 | 35.4 | 110000 | 0 | 74483
| 4070 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 3 | 2310160257 | Tapita Para Marcador 042 - N Anaranjado | 2026-05-20 | 10:33 | 2026-05-21 | 09:06 | 22.6 | 70000 | 0 | 74483
| 4071 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 4 | 2310160255 | Tapita Para Marcador 042 - N Rosado | 2026-05-21 | 09:06 | 2026-05-22 | 07:40 | 22.6 | 70000 | 0 | 74483
| 4072 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 5 | 2310160250 | Tapita Para Marcador 042 - N Rojo | 2026-05-22 | 07:40 | 2026-05-25 | 22:20 | 38.7 | 120000 | 0 | 74483
| 4073 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 6 | 2310160256 | Tapita Para Marcador 042 - N Morado | 2026-05-25 | 22:20 | 2026-05-26 | 20:53 | 22.6 | 70000 | 0 | 74483
| 4074 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 7 | 2310160254 | Tapita Para Marcador 042 - N Celeste | 2026-05-26 | 20:53 | 2026-05-27 | 19:26 | 22.6 | 70000 | 0 | 74483
| 4075 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 8 | 2310160248 | Tapita Para Marcador 042 - N Azul | 2026-05-27 | 19:26 | 2026-05-29 | 00:26 | 29 | 90000 | 0 | 74483
| 4076 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 9 | 2310160354 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde Claro | 2026-05-29 | 00:26 | 2026-05-29 | 16:33 | 16.1 | 50000 | 0 | 74483
| 4077 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 10 | 2310160251 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde | 2026-05-29 | 16:33 | 2026-06-02 | 04:00 | 35.4 | 110000 | 0 | 74483
| 4078 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 11 | 2310160253 | Tapita Para Marcador 042 - N Marrón | 2026-06-02 | 04:00 | 2026-06-03 | 02:33 | 22.6 | 70000 | 0 | 74483
| 4079 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 12 | 2310160249 | Tapita Para Marcador 042 - N Negro | 2026-06-03 | 02:33 | 2026-06-05 | 06:06 | 51.6 | 160000 | 0 | 74483
| 3914 | INY12 | Línea_126 | 2 turnos | 1 | 2310160002 | Gotero Para Tinta 4k P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-09 | 03:09 | 68.2 | 145000 | 146830 | 51055
| 3917 | INY12 | Línea_Temp | 2 turnos | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 2026-04-09 | 03:09 | 2026-04-28 | 03:49 | 312.7 | 536000 | 399160 | 41143
| 4080 | INY12 | Línea_Cola | 2 turnos | 3 | 2310160538 | Sobre Tapa Dosificador Rojo paleta P.S. | 2026-04-28 | 03:49 | 2026-05-25 | 21:49 | 474 | 800000 | 0 | 40506
| 3902 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 1 | 2310160491 | Tapita Para Plumón 045 - NP Piel | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-09 | 02:19 | 67.3 | 244000 | 243480 | 86980
| 3890 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 2 | 2310160484 | Tapita Para Plumón 045 - NP Amarillo | 2026-04-09 | 02:19 | 2026-04-13 | 22:01 | 67.7 | 245350 | 248780 | 86980
| 3894 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 3 | 2310160488 | Tapita Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 2026-04-13 | 22:01 | 2026-04-16 | 16:47 | 66.8 | 242000 | 242000 | 86980
| 3893 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 4 | 2310160487 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rosado | 2026-04-16 | 16:47 | 2026-04-21 | 15:26 | 70.6 | 256000 | 256950 | 86980
| 3888 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 2026-04-21 | 15:26 | 2026-04-24 | 04:58 | 61.5 | 223000 | 0 | 86980
| 3895 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 6 | 2310160489 | Tapita Para Plumón 045 - NP Celeste | 2026-04-24 | 04:58 | 2026-04-29 | 00:34 | 67.6 | 245000 | 0 | 86980
| 3884 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 7 | 2310160480 | Tapita Para Plumón 045 - NP Azul | 2026-04-29 | 00:34 | 2026-05-01 | 13:49 | 61.3 | 222000 | 0 | 86980
| 3892 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 8 | 2310160486 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 2026-05-01 | 13:49 | 2026-05-06 | 09:25 | 67.6 | 245000 | 0 | 86980
| 3901 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 9 | 2310160483 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde | 2026-05-06 | 09:25 | 2026-05-09 | 05:01 | 67.6 | 245000 | 0 | 86980
| 3903 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 10 | 2310160501 | Tapita Para Plumón 045 - NP Violeta | 2026-05-09 | 05:01 | 2026-05-13 | 23:48 | 66.8 | 242000 | 0 | 86980
| 3891 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 11 | 2310160485 | Tapita Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 2026-05-13 | 23:48 | 2026-05-18 | 19:24 | 67.6 | 245000 | 0 | 86980
| 3889 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 12 | 2310160482 | Tapita Para Plumón 045 - NP Negro | 2026-05-18 | 19:24 | 2026-05-21 | 06:27 | 59 | 214000 | 0 | 86980
| 3922 | INY14 | Peine | 2 turnos | 1 | 2310390064 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-13 | 20:20 | 133.3 | 100000 | 103290 | 18000
| 4081 | INY14 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160557 | Tapa Para Témperas 20 cc P.S. | 2026-04-13 | 20:20 | 2026-04-22 | 00:56 | 148.6 | 400000 | 0 | 64598
| 3913 | INY15 | Línea_126 | 2 turnos | 1 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-09 | 16:35 | 81.6 | 50000 | 0 | 14706
| 4094 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 1 | 2310160355 | Tapa Para Marcador 042 - N Piel P.S. | 2026-04-09 | 16:35 | 2026-04-10 | 16:20 | 23.8 | 60000 | 0 | 60632
| 3911 | INY15 | Línea_126 | 2 turnos | 2 | 2310160264 | Tapa Azul Para Tinta LT-4 P.S. | 2026-04-10 | 16:20 | 2026-04-14 | 17:18 | 49 | 30000 | 0 | 14706
| 4082 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 2 | 2310160242 | Tapa Para Marcador 042 - N Amarillo P.S. | 2026-04-14 | 17:18 | 2026-04-17 | 04:40 | 59.4 | 150000 | 0 | 60632
| 3912 | INY15 | Línea_126 | 2 turnos | 3 | 2310160265 | Tapa Negra Para Tinta LT-4 P.S. | 2026-04-17 | 04:40 | 2026-04-21 | 05:38 | 49 | 30000 | 0 | 14706
| 4083 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 3 | 2310160247 | Tapa Para Marcador 042 - N Anaranjado P.S. | 2026-04-21 | 05:38 | 2026-04-22 | 21:13 | 39.6 | 100000 | 0 | 60632
| 4084 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 4 | 2310160245 | Tapa Para Marcador 042 - N Rosado P.S. | 2026-04-22 | 21:13 | 2026-04-24 | 16:45 | 43.5 | 110000 | 0 | 60632
| 4085 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 5 | 2310160240 | Tapa Para Marcador 042 - N Rojo P.S. | 2026-04-24 | 16:45 | 2026-04-29 | 12:03 | 67.3 | 170000 | 0 | 60632
| 4086 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 6 | 2310160246 | Tapa Para Marcador 042 - N Morado P.S. | 2026-04-29 | 12:03 | 2026-05-01 | 07:35 | 43.5 | 110000 | 0 | 60632
| 4087 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 7 | 2310160244 | Tapa Para Marcador 042 - N Celeste P.S. | 2026-05-01 | 07:35 | 2026-05-05 | 03:08 | 43.5 | 110000 | 0 | 60632
| 4088 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 8 | 2310160238 | Tapa Para Marcador 042 - N Azul P.S. | 2026-05-05 | 03:08 | 2026-05-07 | 10:33 | 55.4 | 140000 | 0 | 60632
| 4095 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 9 | 2310160356 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde Claro P.S. | 2026-05-07 | 10:33 | 2026-05-08 | 18:13 | 31.7 | 80000 | 0 | 60632
| 4089 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 10 | 2310160241 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde P.S. | 2026-05-08 | 18:13 | 2026-05-13 | 01:38 | 55.4 | 140000 | 0 | 60632
| 4090 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 11 | 2310160243 | Tapa Para Marcador 042 - N Marrón P.S. | 2026-05-13 | 01:38 | 2026-05-14 | 17:13 | 39.6 | 100000 | 0 | 60632
| 4091 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 12 | 2310160239 | Tapa Para Marcador 042 - N Negro P.S. | 2026-05-14 | 17:13 | 2026-05-20 | 00:23 | 79.2 | 200000 | 0 | 60632
| 3944 | SOP01 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2500120066 | Frascos Transparente de 125cc Para Témpera P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-17 | 19:26 | 228.4 | 62300 | 63830 | 6545
| 4092 | SOP01 | Línea_Cola | 2 turnos | 1 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 2026-04-17 | 19:26 | 2026-04-24 | 09:26 | 110 | 60000 | 0 | 13091
| 4038 | SOP01 | Línea_Cola | 2 turnos | 2 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 2026-04-24 | 09:26 | 2026-04-28 | 05:26 | 44 | 24000 | 5700 | 13091
| 3907 | SOP01 | Soplado | 2 turnos | 2 | 2310230056 | Frasco 126 Plata Para Tinta | 2026-04-28 | 05:26 | 2026-05-11 | 18:11 | 228.8 | 61000 | 0 | 6400
| 3938 | SOP02 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-07 | 19:40 | 36.7 | 20000 | 22500 | 13091
| 4031 | SOP02 | Línea_Temp | 2 turnos | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 2026-04-07 | 19:40 | 2026-04-08 | 06:40 | 11 | 6000 | 0 | 13091
| 3921 | SOP02 | Línea_Cola | 2 turnos | 3 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 2026-04-08 | 06:40 | 2026-05-05 | 12:40 | 462 | 252000 | 165700 | 13091
| 4093 | SOP02 | Línea_Temp | 2 turnos | 4 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 2026-05-05 | 12:40 | 2026-05-29 | 20:40 | 440 | 240000 | 0 | 13091

## Gantt Plásticos
Gantt Plan vs Real – Plásticos (01/04 al 05/06/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 01/04 Wed | 06/04 Mon | 07/04 Tue | 08/04 Wed | 09/04 Thu | 10/04 Fri | 13/04 Mon | 14/04 Tue | 15/04 Wed | 16/04 Thu | 17/04 Fri | 20/04 Mon | 21/04 Tue | 22/04 Wed | 23/04 Thu | 24/04 Fri | 27/04 Mon | 28/04 Tue | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed | 07/05 Thu | 08/05 Fri | 11/05 Mon | 12/05 Tue | 13/05 Wed | 14/05 Thu | 15/05 Fri | 18/05 Mon | 19/05 Tue | 20/05 Wed | 21/05 Thu | 22/05 Fri | 25/05 Mon | 26/05 Tue | 27/05 Wed | 28/05 Thu | 29/05 Fri | 01/06 Mon | 02/06 Tue | 03/06 Wed | 04/06 Thu | 05/06 Fri
4052 | INY01 | Limpiatipo | 2 turnos | 1 | 2310170002 | Base Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 400000 | [21 empty] | P:41,739 D:41,739 | P:41,739 D:83,478 | P:41,739 D:125,217 | P:41,739 D:166,956 | P:41,739 D:208,695 | P:41,739 D:250,434 | P:41,739 D:292,173 | P:41,739 D:333,912 | P:41,739 D:375,651 | P:24,349 D:400,000
3916 | INY02 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310230097 | Frasco Para Témperas 30 cc NP P.S. | 730000 | P:44,205 R:44,205 A:44,205 D:44,205 100%/100% | P:44,205 R:38,925 A:83,130 D:88,410 88%/94% | P:44,205 R:42,550 A:125,680 D:132,615 96%/95% | P:44,205 R:35,750 A:161,430 D:176,820 81%/91% | P:44,205 R:37,280 A:198,710 D:221,025 84%/90% | P:44,205 R:39,050 A:237,760 D:265,230 88%/90% | P:44,205 R:33,000 A:270,760 D:309,435 75%/88% | P:44,205 R:38,650 A:309,410 D:353,640 87%/87% | P:44,205 R:36,400 A:345,810 D:397,845 82%/87% | P:44,205 R:34,700 A:380,510 D:442,050 78%/86% | P:44,205 R:36,600 A:417,110 D:486,255 83%/86% | P:44,205 R:35,400 A:452,510 D:530,460 80%/85% | P:44,205 R:37,450 A:489,960 D:574,665 85%/85% | P:44,205 R:37,800 A:527,760 D:618,870 86%/85% | P:44,205 R:33,130 A:560,890 D:663,075 75%/85% | R:31,800 A:592,690
4053 | INY02 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310230002 | Frasco Para Témperas 30 cc P.S. | 700000 | [14 empty] | P:72,800 D:72,800 | P:72,800 D:145,600 | P:72,800 D:218,400 | P:72,800 D:291,200 | P:72,800 D:364,000 | P:72,800 D:436,800 | P:72,800 D:509,600 | P:72,800 D:582,400 | P:72,800 D:655,200 | P:44,800 D:700,000 | P:0 D:700,000
4054 | INY02 | Línea_Temp | 2 turnos | 2 | 2310230002 | Frasco Para Témperas 30 cc P.S. | 700000 | [24 empty] | P:72,800 D:72,800 | P:72,800 D:145,600 | P:72,800 D:218,400 | P:72,800 D:291,200 | P:72,800 D:364,000 | P:72,800 D:436,800 | P:72,800 D:509,600 | P:72,800 D:582,400 | P:72,800 D:655,200 | P:44,800 D:700,000 | P:0 D:700,000
4055 | INY03 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310230101 | Frasco Para Témperas 20 cc P.S. | 400000 | [21 empty] | P:42,843 D:42,843 | P:42,843 D:85,686 | P:42,843 D:128,529 | P:42,843 D:171,372 | P:42,843 D:214,215 | P:42,843 D:257,058 | P:42,843 D:299,901 | P:42,843 D:342,744 | P:42,843 D:385,587 | P:14,413 D:400,000
4056 | INY03 | Limpiatipo | 2 turnos | 1 | 2310160005 | Tapa Para Limpiatipos x 35gr P.S. | 400000 | [30 empty] | P:30,105 D:30,105 | P:30,105 D:60,210 | P:30,105 D:90,315 | P:30,105 D:120,420 | P:30,105 D:150,525 | P:30,105 D:180,630 | P:30,105 D:210,735 | P:30,105 D:240,840 | P:30,105 D:270,945 | P:30,105 D:301,050 | P:30,105 D:331,155 | P:30,105 D:361,260 | P:30,105 D:391,365 | P:8,635 D:400,000
4057 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 0 | 2310090524 | Barril Para Marcador 042 (123P) - NP Blanco P.S. | 200000 | [21 empty] | P:68,845 D:68,845 | P:68,845 D:137,690 | P:62,310 D:200,000 | P:0 D:200,000
4058 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 1 | 2310090469 | Barril Para Marcador 042 - NP Piel P.S. | 70000 | [24 empty] | P:68,845 D:68,845 | P:1,155 D:70,000
4059 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 2 | 2310090461 | Barril Para Marcador 042 - NP Amarillo P.S. | 140000 | [25 empty] | P:68,845 D:68,845 | P:68,845 D:137,690 | P:2,310 D:140,000
4060 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 3 | 2310090466 | Barril Para Marcador 042 - NP Anaranjado P.S. | 100000 | [27 empty] | P:68,845 D:68,845 | P:31,155 D:100,000
4061 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 4 | 2310090464 | Barril Para Marcador 042 - NP Rosado P.S. | 100000 | [28 empty] | P:68,845 D:68,845 | P:31,155 D:100,000 | P:0 D:100,000
4062 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 5 | 2310090459 | Barril Para Marcador 042 - NP Rojo P.S. | 140000 | [30 empty] | P:68,845 D:68,845 | P:68,845 D:137,690 | P:2,310 D:140,000
4063 | INY04 | Línea_042 | 2 turnos | 6 | 2310090465 | Barril Para Marcador 042 - NP Morado P.S. | 100000 | [32 empty] | P:68,845 D:68,845 | P:31,155 D:100,000
3870 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 1 | 2310090450 | Barril Para Plumón 045 - NP Piel | 236000 |  | P:98,743 R:76,800 A:76,800 D:98,743 78%/78% | P:98,743 R:77,500 A:154,300 D:197,486 78%/78% | P:38,514 D:236,000 | R:55,200 A:209,500 | R:29,600 A:239,100
3864 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 2 | 2310090443 | Barril Para Plumón 045 - NP Amarillo | 207800 |  |  |  | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:10,314 R:50,360 A:50,360 D:207,800 488%/24% | R:86,870 A:137,230 | R:70,730 A:207,960
3869 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 3 | 2310090447 | Barril Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 244800 | [5 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:47,314 R:20,070 A:20,070 D:244,800 42%/8% | P:0 R:92,316 A:112,386 D:244,800 0%/46% | R:99,323 A:211,709 | R:32,400 A:244,109
3867 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 4 | 2310090446 | Barril Para Plumón 045 - NP Rosado | 248000 | [8 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:50,514 R:19,600 A:19,600 D:248,000 39%/8% | R:89,790 A:109,390 | R:87,995 A:197,385 | R:33,600 A:230,985 | R:15,770 A:246,755
3861 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 5 | 2310090440 | Barril Para Plumón 045 - NP Rojo | 240000 | [10 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:42,514 D:240,000 | P:0 D:240,000 | R:72,030 A:72,030 | R:81,600 A:153,630
3868 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 6 | 2310090448 | Barril Para Plumón 045 - NP Celeste | 241000 | [13 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:43,514 D:241,000
3860 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 7 | 2310090439 | Barril Para Plumón 045 - NP Azul | 228000 | [15 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:30,514 D:228,000
3866 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 8 | 2310090445 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 244000 | [17 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:46,514 D:244,000 | P:0 D:244,000
3863 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 9 | 2310090442 | Barril Para Plumón 045 - NP Verde | 244000 | [20 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:46,514 D:244,000
3871 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 10 | 2310090507 | Barril Para Plumón 045 - NP Violeta | 245000 | [22 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:47,514 D:245,000 | P:0 D:245,000
3865 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 11 | 2310090444 | Barril Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 242000 | [25 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:44,514 D:242,000
3862 | INY05 | Línea_045 | 2 turnos | 12 | 2310090441 | Barril Para Plumón 045 - NP Negro | 213000 | [27 empty] | P:98,743 D:98,743 | P:98,743 D:197,486 | P:15,514 D:213,000
3950 | INY06 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160270 | Tapa Para Témpera 30cc Sin Logo Color Blanco P.S. | 150000 |  | P:63,123 R:20,000 A:20,000 D:63,123 32%/32% | P:63,123 D:126,246 | P:23,754 R:35,000 A:55,000 D:150,000 147%/37% | R:50,000 A:105,000 | R:46,200 A:151,200
3915 | INY08 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160558 | Tapa 30 cc P.S. | 367000 | [11 empty] | P:38,400 R:24,980 A:24,980 D:38,400 65%/65% | P:38,400 R:32,400 A:57,380 D:76,800 84%/75% | P:38,400 R:50,300 A:107,680 D:115,200 131%/93% | P:38,400 R:33,300 A:140,980 D:153,600 87%/92% | P:38,400 R:36,000 A:176,980 D:192,000 94%/92% | P:38,400 D:230,400 | P:38,400 D:268,800 | P:38,400 D:307,200 | P:38,400 D:345,600 | P:21,400 D:367,000
4064 | INY08 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 700000 | [20 empty] | P:63,123 D:63,123 | P:63,123 D:126,246 | P:63,123 D:189,369 | P:63,123 D:252,492 | P:63,123 D:315,615 | P:63,123 D:378,738 | P:63,123 D:441,861 | P:63,123 D:504,984 | P:63,123 D:568,107 | P:63,123 D:631,230 | P:63,123 D:694,353 | P:5,647 D:700,000
4065 | INY08 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160007 | Tapa Para Témperas P.S. | 500000 | [31 empty] | P:63,123 D:63,123 | P:63,123 D:126,246 | P:63,123 D:189,369 | P:63,123 D:252,492 | P:63,123 D:315,615 | P:63,123 D:378,738 | P:63,123 D:441,861 | P:58,139 D:500,000 | P:0 D:500,000
3881 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 1 | 2310160479 | Tapa Para Plumón 045 - NP Piel | 241000 |  | P:96,000 R:24,200 A:24,200 D:96,000 25%/25% | P:96,000 R:81,040 A:105,240 D:192,000 84%/55% | P:49,000 R:80,760 A:186,000 D:241,000 165%/77% | R:55,244 A:241,244
3904 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 2 | 2310160472 | Tapa Para Plumón 045 - NP Amarillo | 245300 |  |  |  | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 R:12,600 A:12,600 D:192,000 13%/7% | P:53,300 R:79,612 A:92,212 D:245,300 149%/38% | P:0 R:83,840 A:176,052 D:245,300 0%/72% | R:69,300 A:245,352
3879 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 3 | 2310160476 | Tapa Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 248900 | [6 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 R:13,840 A:13,840 D:192,000 14%/7% | P:56,900 R:79,595 A:93,435 D:248,900 140%/38% | R:80,350 A:173,785 | R:76,600 A:250,385
3878 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 4 | 2310160475 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rosado | 246400 | [8 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:54,400 D:246,400 | P:0 R:27,450 A:27,450 D:246,400 0%/11% | R:83,865 A:111,315 | R:87,800 A:199,115 | R:46,520 A:245,635
3873 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 5 | 2310160469 | Tapa Para Plumón 045 - NP Rojo | 231000 | [11 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:39,000 D:231,000 | R:41,300 A:41,300 | R:69,400 A:110,700
3880 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 6 | 2310160477 | Tapa Para Plumón 045 - NP Celeste | 239000 | [13 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:47,000 D:239,000 | P:0 D:239,000
3872 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 7 | 2310160468 | Tapa Para Plumón 045 - NP Azul | 229000 | [16 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:37,000 D:229,000
3877 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 8 | 2310160474 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 244000 | [18 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:52,000 D:244,000 | P:0 D:244,000
3875 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 9 | 2310160471 | Tapa Para Plumón 045 - NP Verde | 242000 | [21 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:50,000 D:242,000
3882 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 10 | 2310160500 | Tapa Para Plumón 045 - NP Violeta | 248000 | [23 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:56,000 D:248,000 | P:0 D:248,000
3876 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 11 | 2310160473 | Tapa Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 239000 | [26 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:47,000 D:239,000
3874 | INY09 | Línea_045 | 2 turnos | 12 | 2310160470 | Tapa Para Plumón 045 - NP Negro | 198000 | [28 empty] | P:96,000 D:96,000 | P:96,000 D:192,000 | P:6,000 D:198,000
3920 | INY10 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 259000 |  | P:23,564 D:23,564 | P:23,564 D:47,128 | P:23,564 R:11,375 A:11,375 D:70,692 48%/16% | P:23,564 R:6,500 A:17,875 D:94,256 28%/19% | P:23,564 R:11,300 A:29,175 D:117,820 48%/25% | P:23,564 R:15,500 A:44,675 D:141,384 66%/32% | P:23,564 R:18,725 A:63,400 D:164,948 79%/38% | P:23,564 R:18,900 A:82,300 D:188,512 80%/44% | P:23,564 R:12,500 A:94,800 D:212,076 53%/45% | P:23,564 R:18,600 A:113,400 D:235,640 79%/48% | P:23,360 R:18,725 A:132,125 D:259,000 80%/51% | P:0 R:18,450 A:150,575 D:259,000 0%/58% | R:19,875 A:170,450 | R:19,125 A:189,575 | R:16,850 A:206,425
4066 | INY10 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160457 | Tapa Base Dosificador P/Témpera Rojo P.S. | 120000 | [12 empty] | P:23,564 D:23,564 | P:23,564 D:47,128 | P:23,564 D:70,692 | P:23,564 D:94,256 | P:23,564 D:117,820 | P:2,180 D:120,000
4067 | INY10 | Línea_Cola | 2 turnos | 2 | 2310160539 | Tapa Base Dosificador P/Cola Rojo paleta P.S. | 300000 | [17 empty] | P:19,636 D:19,636 | P:19,636 D:39,272 | P:19,636 D:58,908 | P:19,636 D:78,544 | P:19,636 D:98,180 | P:19,636 D:117,816 | P:19,636 D:137,452 | P:19,636 D:157,088 | P:19,636 D:176,724 | P:19,636 D:196,360 | P:19,636 D:215,996 | P:19,636 D:235,632 | P:19,636 D:255,268 | P:19,636 D:274,904 | P:19,636 D:294,540 | P:5,460 D:300,000
4068 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 1 | 2310160353 | Tapita Para Marcador 042 - N Piel | 50000 | [31 empty] | P:50,000 D:50,000
4069 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 2 | 2310160252 | Tapita Para Marcador 042 - N Amarillo | 110000 | [31 empty] | P:74,483 D:74,483 | P:35,517 D:110,000 | P:0 D:110,000
4070 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 3 | 2310160257 | Tapita Para Marcador 042 - N Anaranjado | 70000 | [33 empty] | P:70,000 D:70,000 | P:0 D:70,000
4071 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 4 | 2310160255 | Tapita Para Marcador 042 - N Rosado | 70000 | [34 empty] | P:70,000 D:70,000 | P:0 D:70,000
4072 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 5 | 2310160250 | Tapita Para Marcador 042 - N Rojo | 120000 | [35 empty] | P:74,483 D:74,483 | P:45,517 D:120,000
4073 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 6 | 2310160256 | Tapita Para Marcador 042 - N Morado | 70000 | [36 empty] | P:70,000 D:70,000 | P:0 D:70,000
4074 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 7 | 2310160254 | Tapita Para Marcador 042 - N Celeste | 70000 | [37 empty] | P:70,000 D:70,000 | P:0 D:70,000
4075 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 8 | 2310160248 | Tapita Para Marcador 042 - N Azul | 90000 | [38 empty] | P:74,483 D:74,483 | P:15,517 D:90,000 | P:0 D:90,000
4076 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 9 | 2310160354 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde Claro | 50000 | [40 empty] | P:50,000 D:50,000
4077 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 10 | 2310160251 | Tapita Para Marcador 042 - N Verde | 110000 | [40 empty] | P:74,483 D:74,483 | P:35,517 D:110,000 | P:0 D:110,000
4078 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 11 | 2310160253 | Tapita Para Marcador 042 - N Marrón | 70000 | [42 empty] | P:70,000 D:70,000 | P:0 D:70,000
4079 | INY11 | Línea_042 | 2 turnos | 12 | 2310160249 | Tapita Para Marcador 042 - N Negro | 160000 | [43 empty] | P:74,483 D:74,483 | P:74,483 D:148,966 | P:11,034 D:160,000
3914 | INY12 | Línea_126 | 2 turnos | 1 | 2310160002 | Gotero Para Tinta 4k P.S. | 145000 |  | P:51,055 R:32,600 A:32,600 D:51,055 64%/64% | P:51,055 R:42,800 A:75,400 D:102,110 84%/74% | P:42,890 R:46,030 A:121,430 D:145,000 107%/84% | P:0 R:25,400 A:146,830 D:145,000 0%/101%
3917 | INY12 | Línea_Temp | 2 turnos | 2 | 2310160269 | Sobre Tapa Dosificador Rojo P.S. | 536000 |  |  |  |  | P:41,143 D:41,143 | P:41,143 R:27,700 A:27,700 D:82,286 67%/34% | P:41,143 R:35,810 A:63,510 D:123,429 87%/51% | P:41,143 R:37,700 A:101,210 D:164,572 92%/61% | P:41,143 R:37,700 A:138,910 D:205,715 92%/68% | P:41,143 R:37,700 A:176,610 D:246,858 92%/72% | P:41,143 R:36,350 A:212,960 D:288,001 88%/74% | P:41,143 R:36,600 A:249,560 D:329,144 89%/76% | P:41,143 R:37,600 A:287,160 D:370,287 91%/78% | P:41,143 R:37,550 A:324,710 D:411,430 91%/79% | P:41,143 R:37,600 A:362,310 D:452,573 91%/80% | P:41,143 R:36,850 A:399,160 D:493,716 90%/81% | P:41,143 D:534,859 | P:1,141 D:536,000
4080 | INY12 | Línea_Cola | 2 turnos | 3 | 2310160538 | Sobre Tapa Dosificador Rojo paleta P.S. | 800000 | [17 empty] | P:40,506 D:40,506 | P:40,506 D:81,012 | P:40,506 D:121,518 | P:40,506 D:162,024 | P:40,506 D:202,530 | P:40,506 D:243,036 | P:40,506 D:283,542 | P:40,506 D:324,048 | P:40,506 D:364,554 | P:40,506 D:405,060 | P:40,506 D:445,566 | P:40,506 D:486,072 | P:40,506 D:526,578 | P:40,506 D:567,084 | P:40,506 D:607,590 | P:40,506 D:648,096 | P:40,506 D:688,602 | P:40,506 D:729,108 | P:40,506 D:769,614 | P:30,386 D:800,000
3902 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 1 | 2310160491 | Tapita Para Plumón 045 - NP Piel | 244000 |  | P:86,980 R:69,800 A:69,800 D:86,980 80%/80% | P:86,980 R:78,300 A:148,100 D:173,960 90%/85% | P:70,040 R:56,180 A:204,280 D:244,000 80%/84% | P:0 R:39,200 A:243,480 D:244,000 0%/100%
3890 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 2 | 2310160484 | Tapita Para Plumón 045 - NP Amarillo | 245350 |  |  |  |  | P:86,980 R:37,700 A:37,700 D:86,980 43%/43% | P:86,980 R:75,350 A:113,050 D:173,960 87%/65% | P:71,390 R:31,280 A:144,330 D:245,350 44%/59% | R:78,800 A:223,130 | R:25,650 A:248,780
3894 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 3 | 2310160488 | Tapita Para Plumón 045 - NP Anaranjado | 242000 | [6 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:68,040 D:242,000 | P:0 R:73,750 A:73,750 D:242,000 0%/30% | R:78,250 A:152,000 | R:77,700 A:229,700 | R:12,300 A:242,000
3893 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 4 | 2310160487 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rosado | 256000 | [9 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:82,040 D:256,000 | P:0 R:58,800 A:58,800 D:256,000 0%/23% | R:78,150 A:136,950 | R:46,100 A:183,050 | R:73,900 A:256,950
3888 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 5 | 2310160481 | Tapita Para Plumón 045 - NP Rojo | 223000 | [12 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:49,040 D:223,000 | P:0 D:223,000
3895 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 6 | 2310160489 | Tapita Para Plumón 045 - NP Celeste | 245000 | [15 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:71,040 D:245,000 | P:0 D:245,000
3884 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 7 | 2310160480 | Tapita Para Plumón 045 - NP Azul | 222000 | [18 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:48,040 D:222,000
3892 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 8 | 2310160486 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde Claro | 245000 | [20 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:71,040 D:245,000 | P:0 D:245,000
3901 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 9 | 2310160483 | Tapita Para Plumón 045 - NP Verde | 245000 | [23 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:71,040 D:245,000
3903 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 10 | 2310160501 | Tapita Para Plumón 045 - NP Violeta | 242000 | [26 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:68,040 D:242,000
3891 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 11 | 2310160485 | Tapita Para Plumón 045 - NP Marrón Oscuro | 245000 | [28 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:71,040 D:245,000 | P:0 D:245,000
3889 | INY13 | Línea_045 | 2 turnos | 12 | 2310160482 | Tapita Para Plumón 045 - NP Negro | 214000 | [31 empty] | P:86,980 D:86,980 | P:86,980 D:173,960 | P:40,040 D:214,000 | P:0 D:214,000
3922 | INY14 | Peine | 2 turnos | 1 | 2310390064 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas | 100000 |  | P:18,000 R:9,570 A:9,570 D:18,000 53%/53% | P:18,000 R:9,900 A:19,470 D:36,000 55%/54% | P:18,000 R:12,210 A:31,680 D:54,000 68%/59% | P:18,000 R:11,880 A:43,560 D:72,000 66%/60% | P:18,000 R:11,880 A:55,440 D:90,000 66%/62% | P:10,000 R:10,560 A:66,000 D:100,000 106%/66% | R:10,560 A:76,560 | R:11,220 A:87,780 | R:11,220 A:99,000
4081 | INY14 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310160557 | Tapa Para Témperas 20 cc P.S. | 400000 | [6 empty] | P:64,598 D:64,598 | P:64,598 D:129,196 | P:64,598 D:193,794 | P:64,598 D:258,392 | P:64,598 D:322,990 | P:64,598 D:387,588 | P:12,412 D:400,000 | P:0 D:400,000
3913 | INY15 | Línea_126 | 2 turnos | 1 | 2310160266 | Tapa Roja Para Tinta LT-4 P.S. | 50000 |  | P:14,706 D:14,706 | P:14,706 D:29,412 | P:14,706 D:44,118 | P:5,882 D:50,000
4094 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 1 | 2310160355 | Tapa Para Marcador 042 - N Piel P.S. | 60000 |  |  |  |  | P:60,000 D:60,000 | P:0 D:60,000
3911 | INY15 | Línea_126 | 2 turnos | 2 | 2310160264 | Tapa Azul Para Tinta LT-4 P.S. | 30000 | [5 empty] | P:14,706 D:14,706 | P:14,706 D:29,412 | P:588 D:30,000
4082 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 2 | 2310160242 | Tapa Para Marcador 042 - N Amarillo P.S. | 150000 | [7 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:60,632 D:121,264 | P:28,736 D:150,000 | P:0 D:150,000
3912 | INY15 | Línea_126 | 2 turnos | 3 | 2310160265 | Tapa Negra Para Tinta LT-4 P.S. | 30000 | [10 empty] | P:14,706 D:14,706 | P:14,706 D:29,412 | P:588 D:30,000
4083 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 3 | 2310160247 | Tapa Para Marcador 042 - N Anaranjado P.S. | 100000 | [12 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:39,368 D:100,000
4084 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 4 | 2310160245 | Tapa Para Marcador 042 - N Rosado P.S. | 110000 | [13 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:49,368 D:110,000 | P:0 D:110,000
4085 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 5 | 2310160240 | Tapa Para Marcador 042 - N Rojo P.S. | 170000 | [15 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:60,632 D:121,264 | P:48,736 D:170,000 | P:0 D:170,000
4086 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 6 | 2310160246 | Tapa Para Marcador 042 - N Morado P.S. | 110000 | [18 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:49,368 D:110,000 | P:0 D:110,000
4087 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 7 | 2310160244 | Tapa Para Marcador 042 - N Celeste P.S. | 110000 | [20 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:49,368 D:110,000 | P:0 D:110,000
4088 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 8 | 2310160238 | Tapa Para Marcador 042 - N Azul P.S. | 140000 | [22 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:60,632 D:121,264 | P:18,736 D:140,000
4095 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 9 | 2310160356 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde Claro P.S. | 80000 | [24 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:19,368 D:80,000
4089 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 10 | 2310160241 | Tapa Para Marcador 042 - N Verde P.S. | 140000 | [25 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:60,632 D:121,264 | P:18,736 D:140,000 | P:0 D:140,000
4090 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 11 | 2310160243 | Tapa Para Marcador 042 - N Marrón P.S. | 100000 | [28 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:39,368 D:100,000
4091 | INY15 | Línea_042 | 2 turnos | 12 | 2310160239 | Tapa Para Marcador 042 - N Negro P.S. | 200000 | [29 empty] | P:60,632 D:60,632 | P:60,632 D:121,264 | P:60,632 D:181,896 | P:18,104 D:200,000 | P:0 D:200,000
3944 | SOP01 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2500120066 | Frascos Transparente de 125cc Para Témpera P.S. | 62300 |  | P:6,545 R:5,620 A:5,620 D:6,545 86%/86% | P:6,545 R:5,250 A:10,870 D:13,090 80%/83% | P:6,545 R:5,330 A:16,200 D:19,635 81%/83% | P:6,545 R:5,800 A:22,000 D:26,180 89%/84% | P:6,545 R:2,130 A:24,130 D:32,725 33%/74% | P:6,545 D:39,270 | P:6,545 R:2,800 A:26,930 D:45,815 43%/59% | P:6,545 R:4,800 A:31,730 D:52,360 73%/61% | P:6,545 R:5,900 A:37,630 D:58,905 90%/64% | P:3,395 R:6,000 A:43,630 D:62,300 177%/70% | R:5,550 A:49,180 | R:6,100 A:55,280 | R:6,150 A:61,430
4092 | SOP01 | Línea_Cola | 2 turnos | 1 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 60000 | [10 empty] | P:13,091 D:13,091 | P:13,091 D:26,182 | P:13,091 D:39,273 | P:13,091 D:52,364 | P:7,636 D:60,000 | P:0 D:60,000
4038 | SOP01 | Línea_Cola | 2 turnos | 2 | 2310230040 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 125Gr P.S. | 24000 | [15 empty] | P:13,091 R:5,700 A:5,700 D:13,091 44%/44% | P:10,909 D:24,000 | P:0 D:24,000
3907 | SOP01 | Soplado | 2 turnos | 2 | 2310230056 | Frasco 126 Plata Para Tinta | 61000 | [17 empty] | P:6,400 D:6,400 | P:6,400 D:12,800 | P:6,400 D:19,200 | P:6,400 D:25,600 | P:6,400 D:32,000 | P:6,400 D:38,400 | P:6,400 D:44,800 | P:6,400 D:51,200 | P:6,400 D:57,600 | P:3,400 D:61,000
3938 | SOP02 | Línea_Temp | 2 turnos | 1 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 20000 |  | P:13,091 R:8,350 A:8,350 D:13,091 64%/64% | P:6,909 D:20,000
4031 | SOP02 | Línea_Temp | 2 turnos | 2 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 6000 |  |  | P:6,000 D:6,000 | P:0 D:6,000
3921 | SOP02 | Línea_Cola | 2 turnos | 3 | 2310230030 | Frasco Blanco Ovalado Para Cola Sintética con Aplicador 250Gr P.S. | 252000 |  |  |  | P:13,091 R:12,450 A:12,450 D:13,091 95%/95% | P:13,091 R:12,100 A:24,550 D:26,182 92%/94% | P:13,091 R:12,730 A:37,280 D:39,273 97%/95% | P:13,091 R:12,250 A:49,530 D:52,364 94%/95% | P:13,091 R:12,700 A:62,230 D:65,455 97%/95% | P:13,091 R:12,150 A:74,380 D:78,546 93%/95% | P:13,091 R:11,750 A:86,130 D:91,637 90%/94% | P:13,091 R:10,850 A:96,980 D:104,728 83%/93% | P:13,091 R:8,060 A:105,040 D:117,819 62%/89% | P:13,091 R:8,330 A:113,370 D:130,910 64%/87% | P:13,091 R:13,000 A:126,370 D:144,001 99%/88% | P:13,091 R:11,480 A:137,850 D:157,092 88%/88% | P:13,091 R:12,100 A:149,950 D:170,183 92%/88% | P:13,091 D:183,274 | P:13,091 D:196,365 | P:13,091 D:209,456 | P:13,091 D:222,547 | P:13,091 D:235,638 | P:13,091 D:248,729 | P:3,271 D:252,000
4093 | SOP02 | Línea_Temp | 2 turnos | 4 | 2310230012 | Frasco Transparente de 250Gr Para Témpera P.S. | 240000 | [22 empty] | P:13,091 D:13,091 | P:13,091 D:26,182 | P:13,091 D:39,273 | P:13,091 D:52,364 | P:13,091 D:65,455 | P:13,091 D:78,546 | P:13,091 D:91,637 | P:13,091 D:104,728 | P:13,091 D:117,819 | P:13,091 D:130,910 | P:13,091 D:144,001 | P:13,091 D:157,092 | P:13,091 D:170,183 | P:13,091 D:183,274 | P:13,091 D:196,365 | P:13,091 D:209,456 | P:13,091 D:222,547 | P:13,091 D:235,638 | P:4,362 D:240,000
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan Semi
Plan de Producción – Semiterminado
Mes | O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Avance | Cap. diaria
| 4003 | AMAN021 | Otros | 1 turno | 1 | 2310230105 | Frasco Etiquetado Para Témpera 30 cc ARTI P.S. | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-28 | 07:44 | 108.7 | 226550 | 210000 | 25000
| 4006 | CAR02 | Bolígrafo 036 | 1 turno | 1 | 2310320328 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Azul N | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-04-23 | 10:25 | 75.4 | 220000 | 219894 | 35000
| 4007 | CAR02 | Bolígrafo 036 | 1 turno | 2 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 2026-04-23 | 10:25 | 2026-04-28 | 15:34 | 41.1 | 120000 | 4896 | 35000
| 4008 | CAR02 | Bolígrafo 036 | 1 turno | 3 | 2310320330 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Negro N | 2026-04-28 | 15:34 | 2026-05-01 | 13:51 | 34.3 | 100000 | 0 | 35000
| 3980 | ENS02 | Ensamble | 1 turno | 1 | 2310210138 | Plumones LYC School 45 Granel Piel NP P.S. | 2026-04-07 | 07:00 | 2026-04-07 | 09:44 | 2.8 | 11450 | 0 | 50000
| 4042 | ENS02 | Ensamble | 1 turno | 2 | 2310210133 | Plumones LYC School 45 Granel Anaranjado NP P.S. | 2026-04-07 | 09:44 | 2026-04-08 | 09:44 | 12 | 50000 | 0 | 50000
| 4009 | ENS05 | Bolígrafo 036 | 1 turno | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 2026-04-15 | 07:00 | 2026-05-07 | 15:00 | 200 | 500000 | 379000 | 30000
| 3986 | EXT01 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 2026-04-08 | 07:00 | 2026-04-30 | 14:12 | 199.2 | 830000 | 679598 | 50000
| 3925 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 1 | 2310040362 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Amarillo | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-06 | 10:04 | 3.1 | 6401 | 6401 | 25000
| 3926 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 2 | 2310040364 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Anaranjado | 2026-04-06 | 10:04 | 2026-04-06 | 12:56 | 2.9 | 5972 | 5972 | 25000
| 3933 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 3 | 2310040371 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rosado | 2026-04-06 | 12:56 | 2026-04-06 | 15:51 | 2.9 | 6066 | 6066 | 25000
| 3924 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 4 | 2310040361 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rojo | 2026-04-06 | 15:51 | 2026-04-06 | 18:43 | 2.9 | 5988 | 5988 | 25000
| 3927 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 5 | 2310040365 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Claro | 2026-04-06 | 18:43 | 2026-04-07 | 09:31 | 2.8 | 5838 | 5838 | 25000
| 3928 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 6 | 2310040366 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Oscuro | 2026-04-07 | 09:31 | 2026-04-07 | 12:37 | 3.1 | 6451 | 6451 | 25000
| 3930 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 7 | 2310040368 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Azul | 2026-04-07 | 12:37 | 2026-04-07 | 15:30 | 2.9 | 6026 | 6026 | 25000
| 3929 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 8 | 2310040367 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Celeste | 2026-04-07 | 15:30 | 2026-04-07 | 18:22 | 2.9 | 5941 | 5941 | 25000
| 3935 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 9 | 2310040571 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Blanco | 2026-04-07 | 18:22 | 2026-04-08 | 09:09 | 2.8 | 5811 | 5811 | 25000
| 3931 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 10 | 2310040369 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Violeta | 2026-04-08 | 09:09 | 2026-04-08 | 12:00 | 2.8 | 5923 | 5923 | 25000
| 3934 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 11 | 2310040372 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Marrón | 2026-04-08 | 12:00 | 2026-04-08 | 15:05 | 3.1 | 6447 | 6447 | 25000
| 3932 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 12 | 2310040370 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Negro | 2026-04-08 | 15:05 | 2026-04-08 | 18:10 | 3.1 | 6424 | 6424 | 25000

## Gantt Semi
Gantt Plan vs Real – Semiterminado (01/04 al 05/06/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 01/04 Wed | 06/04 Mon | 07/04 Tue | 08/04 Wed | 09/04 Thu | 10/04 Fri | 13/04 Mon | 14/04 Tue | 15/04 Wed | 16/04 Thu | 17/04 Fri | 20/04 Mon | 21/04 Tue | 22/04 Wed | 23/04 Thu | 24/04 Fri | 27/04 Mon | 28/04 Tue | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed | 07/05 Thu | 08/05 Fri | 11/05 Mon | 12/05 Tue | 13/05 Wed | 14/05 Thu | 15/05 Fri | 18/05 Mon | 19/05 Tue | 20/05 Wed | 21/05 Thu | 22/05 Fri | 25/05 Mon | 26/05 Tue | 27/05 Wed | 28/05 Thu | 29/05 Fri | 01/06 Mon | 02/06 Tue | 03/06 Wed | 04/06 Thu | 05/06 Fri
4003 | AMAN021 | Otros | 1 turno | 1 | 2310230105 | Frasco Etiquetado Para Témpera 30 cc ARTI P.S. | 226550 | [8 empty] | P:25,000 D:25,000 | P:25,000 R:24,000 A:24,000 D:50,000 96%/48% | P:25,000 R:30,000 A:54,000 D:75,000 120%/72% | P:25,000 R:36,000 A:90,000 D:100,000 144%/90% | P:25,000 R:37,500 A:127,500 D:125,000 150%/102% | P:25,000 R:18,000 A:145,500 D:150,000 72%/97% | P:25,000 R:39,000 A:184,500 D:175,000 156%/105% | P:25,000 R:25,500 A:210,000 D:200,000 102%/105% | P:25,000 D:225,000 | P:1,550 D:226,550
4006 | CAR02 | Bolígrafo 036 | 1 turno | 1 | 2310320328 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Azul N | 220000 | [8 empty] | P:35,000 R:22,584 A:22,584 D:35,000 65%/65% | P:35,000 R:31,272 A:53,856 D:70,000 89%/77% | P:35,000 R:34,272 A:88,128 D:105,000 98%/84% | P:35,000 R:26,480 A:114,608 D:140,000 76%/82% | P:35,000 R:32,272 A:146,880 D:175,000 92%/84% | P:35,000 R:32,272 A:179,152 D:210,000 92%/85% | P:10,000 R:31,376 A:210,528 D:220,000 314%/96% | R:9,366 A:219,894
4007 | CAR02 | Bolígrafo 036 | 1 turno | 2 | 2310320329 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Rojo N | 120000 | [14 empty] | P:35,000 D:35,000 | P:35,000 R:4,896 A:4,896 D:70,000 14%/7% | P:35,000 D:105,000 | P:15,000 D:120,000
4008 | CAR02 | Bolígrafo 036 | 1 turno | 3 | 2310320330 | Carga Para Bolígrafo 036 PFTR Negro N | 100000 | [17 empty] | P:35,000 D:35,000 | P:35,000 D:70,000 | P:30,000 D:100,000 | P:0 D:100,000
3980 | ENS02 | Ensamble | 1 turno | 1 | 2310210138 | Plumones LYC School 45 Granel Piel NP P.S. | 11450 |  |  | P:11,450 D:11,450
4042 | ENS02 | Ensamble | 1 turno | 2 | 2310210133 | Plumones LYC School 45 Granel Anaranjado NP P.S. | 50000 |  |  | P:50,000 D:50,000 | P:0 D:50,000
4009 | ENS05 | Bolígrafo 036 | 1 turno | 1 | 2310340006 | Punta Carga 036F + Adaptador | 500000 | [8 empty] | P:30,000 R:35,000 A:35,000 D:30,000 117%/117% | P:30,000 R:43,000 A:78,000 D:60,000 143%/130% | P:30,000 R:49,000 A:127,000 D:90,000 163%/141% | P:30,000 R:45,000 A:172,000 D:120,000 150%/143% | P:30,000 R:52,000 A:224,000 D:150,000 173%/149% | P:30,000 R:50,000 A:274,000 D:180,000 167%/152% | P:30,000 R:53,000 A:327,000 D:210,000 177%/156% | P:30,000 R:52,000 A:379,000 D:240,000 173%/158% | P:30,000 D:270,000 | P:30,000 D:300,000 | P:30,000 D:330,000 | P:30,000 D:360,000 | P:30,000 D:390,000 | P:30,000 D:420,000 | P:30,000 D:450,000 | P:30,000 D:480,000 | P:20,000 D:500,000
3986 | EXT01 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2310360001 | Tubito Para Bolígrafo 036 | 830000 |  |  |  | P:50,000 R:27,000 A:27,000 D:50,000 54%/54% | P:50,000 R:73,900 A:100,900 D:100,000 148%/101% | P:50,000 R:20,000 A:120,900 D:150,000 40%/81% | P:50,000 R:65,900 A:186,800 D:200,000 132%/93% | P:50,000 R:57,735 A:244,535 D:250,000 115%/98% | P:50,000 R:65,800 A:310,335 D:300,000 132%/103% | P:50,000 R:71,800 A:382,135 D:350,000 144%/109% | P:50,000 R:68,000 A:450,135 D:400,000 136%/113% | P:50,000 D:450,000 | P:50,000 R:50,240 A:500,375 D:500,000 100%/100% | P:50,000 R:50,673 A:551,048 D:550,000 101%/100% | P:50,000 R:65,068 A:616,116 D:600,000 130%/103% | P:50,000 R:63,482 A:679,598 D:650,000 127%/105% | P:50,000 D:700,000 | P:50,000 D:750,000 | P:50,000 D:800,000 | P:30,000 D:830,000
3925 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 1 | 2310040362 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Amarillo | 6401 |  | P:6,401 D:6,401
3926 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 2 | 2310040364 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Anaranjado | 5972 |  | P:5,972 D:5,972
3933 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 3 | 2310040371 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rosado | 6066 |  | P:6,066 D:6,066
3924 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 4 | 2310040361 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Rojo | 5988 |  | P:5,988 D:5,988
3927 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 5 | 2310040365 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Claro | 5838 |  | P:5,838 R:5,838 A:5,838 D:5,838 100%/100% | P:0 D:5,838
3928 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 6 | 2310040366 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Verde Oscuro | 6451 |  |  | P:6,451 D:6,451
3930 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 7 | 2310040368 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Azul | 6026 |  |  | P:6,026 D:6,026
3929 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 8 | 2310040367 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Celeste | 5941 |  |  | P:5,941 R:5,941 A:5,941 D:5,941 100%/100%
3935 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 9 | 2310040571 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Blanco | 5811 |  |  | P:5,811 R:5,811 A:5,811 D:5,811 100%/100% | P:0 D:5,811
3931 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 10 | 2310040369 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Violeta | 5923 |  |  |  | P:5,923 D:5,923
3934 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 11 | 2310040372 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Marrón | 6447 |  |  |  | P:6,447 R:6,447 A:6,447 D:6,447 100%/100%
3932 | FORM01 | Crayones | 1 turno | 12 | 2310040370 | Formado Crayón Triangular Jumbo LYC Negro | 6424 |  |  |  | P:6,424 R:6,424 A:6,424 D:6,424 100%/100%
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango

## Plan Terminado
Plan de Producción – Terminado
Mes | O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Inicio | Hora ini. | Fin | Hora fin | Dur.(hs) | Planificado | Avance | Cap. diaria
| 3955 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-04-16 | 10:13 | 111.2 | 32441 | 28169 | 3500
| 4028 | AMAN02 |  | 1 turno | 1 | 2140250020 | Papelógrafo Rayado Rllx3 57x83cm 56gr. 25mm | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-04-20 | 12:37 | 5.6 | 4500 | 4986 | 9600
| 4034 | AMAN02 |  | 1 turno | 2 | 2140370001 | Papel Crepé Rojo Pqtx1 Layconsa | 2026-04-23 | 07:00 | 2026-04-23 | 10:37 | 3.6 | 2900 | 2889 | 9600
| 4041 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 2 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 2026-04-24 | 07:00 | 2026-04-28 | 13:51 | 30.9 | 9000 | 2304 | 3500
| 4035 | AMAN02 |  | 1 turno | 3 | 2140370002 | Papel Crepé Blanco Pqtx1 Layconsa | 2026-04-23 | 07:00 | 2026-04-23 | 09:22 | 2.4 | 1900 | 1067 | 9600
| 4036 | AMAN02 |  | 1 turno | 4 | 2140370011 | Papel Crepé Verde Claro Pqtx1 Layconsa | 2026-04-22 | 07:00 | 2026-04-22 | 10:48 | 3.8 | 3050 | 2994 | 9600
| 4037 | AMAN02 |  | 1 turno | 5 | 2140420001 | Papel Mantequilla Rll x 1 Layconsa 50x70 | 2026-04-27 | 07:00 | 2026-04-27 | 08:03 | 1.1 | 850 | 0 | 9600
| 3989 | DOSI_TEMP01 | Línea_Temp | 1 turno | 1 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 2026-04-20 | 07:00 | 2026-04-27 | 13:00 | 66 | 33000 | 11952 | 6000
| 3983 | ENCJ03 | Crayones | 1 turno | 1 | 2110040047 | Crayón triangular cj. cartón Layconsa Puppy Jumbo x 12 | 2026-04-09 | 07:00 | 2026-04-09 | 18:02 | 11 | 3680 | 3701 | 4000
| 3940 | ENS03 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 2026-04-01 | 07:00 | 2026-04-01 | 19:00 | 12 | 35000 | 36000 | 35000
| 3923 | IMP03 | Peine | 1 turno | 1 | 2140210005 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas (NOPUCID) | 2026-04-06 | 07:00 | 2026-04-24 | 12:32 | 173.5 | 101232 | 101520 | 7000
| 3998 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 1 | 2110030195 | Témpera Rojo Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 07:00 | 2026-04-16 | 08:42 | 1.7 | 1000 | 1000 | 7000
| 4002 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 2 | 2110030200 | Témpera Blanca Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 08:42 | 2026-04-16 | 10:46 | 2.1 | 1200 | 1200 | 7000
| 4000 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 3 | 2110030237 | Témpera Marrón Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 10:46 | 2026-04-16 | 12:29 | 1.7 | 1000 | 1000 | 7000
| 4043 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 4 | 2110030238 | Témpera Color Carne Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 12:29 | 2026-04-16 | 14:11 | 1.7 | 1000 | 240 | 7000
| 3999 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 5 | 2110030236 | Témpera Violeta Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 14:11 | 2026-04-16 | 15:54 | 1.7 | 1000 | 0 | 7000
| 4001 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 6 | 2110030239 | Témpera Azul Celeste Arti x 250 ML | 2026-04-16 | 15:54 | 2026-04-16 | 17:37 | 1.7 | 1000 | 0 | 7000

## Gantt Terminado
Gantt Plan vs Real – Terminado (01/04 al 05/06/2026)
O. Prod. | Máquina | Línea | Turnos | Sec | Código | Descripción | Planificado | 01/04 Wed | 06/04 Mon | 07/04 Tue | 08/04 Wed | 09/04 Thu | 10/04 Fri | 13/04 Mon | 14/04 Tue | 15/04 Wed | 16/04 Thu | 17/04 Fri | 20/04 Mon | 21/04 Tue | 22/04 Wed | 23/04 Thu | 24/04 Fri | 27/04 Mon | 28/04 Tue | 29/04 Wed | 30/04 Thu | 01/05 Fri | 04/05 Mon | 05/05 Tue | 06/05 Wed | 07/05 Thu | 08/05 Fri | 11/05 Mon | 12/05 Tue | 13/05 Wed | 14/05 Thu | 15/05 Fri | 18/05 Mon | 19/05 Tue | 20/05 Wed | 21/05 Thu | 22/05 Fri | 25/05 Mon | 26/05 Tue | 27/05 Wed | 28/05 Thu | 29/05 Fri | 01/06 Mon | 02/06 Tue | 03/06 Wed | 04/06 Thu | 05/06 Fri
3955 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 1 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 32441 | P:3,500 R:3,600 A:3,600 D:3,500 103%/103% | P:3,500 R:2,160 A:5,760 D:7,000 62%/82% | P:3,500 R:3,192 A:8,952 D:10,500 91%/85% | P:3,500 R:2,928 A:11,880 D:14,000 84%/85% | P:3,500 R:552 A:12,432 D:17,500 16%/71% | P:3,500 R:2,880 A:15,312 D:21,000 82%/73% | P:3,500 R:3,000 A:18,312 D:24,500 86%/75% | P:3,500 R:3,216 A:21,528 D:28,000 92%/77% | P:3,500 R:2,112 A:23,640 D:31,500 60%/75% | P:941 R:1,992 A:25,632 D:32,441 212%/79% | R:2,424 A:28,056 | R:113 A:28,169
4028 | AMAN02 |  | 1 turno | 1 | 2140250020 | Papelógrafo Rayado Rllx3 57x83cm 56gr. 25mm | 4500 | [11 empty] | P:4,500 R:695 A:695 D:4,500 15%/15% | R:2,905 A:3,600 | R:886 A:4,486 |  | R:500 A:4,986
4034 | AMAN02 |  | 1 turno | 2 | 2140370001 | Papel Crepé Rojo Pqtx1 Layconsa | 2900 | [14 empty] | P:2,900 R:2,833 A:2,833 D:2,900 98%/98% | R:56 A:2,889
4041 | AMAN02 | Manuales | 1 turno | 2 | 2140150001 | Archivador Plastificado Negro, Lomo Ancho, t/Oficio Layconsa Office | 9000 | [15 empty] | P:3,500 R:2,304 A:2,304 D:3,500 66%/66% | P:3,500 D:7,000 | P:2,000 D:9,000
4035 | AMAN02 |  | 1 turno | 3 | 2140370002 | Papel Crepé Blanco Pqtx1 Layconsa | 1900 | [14 empty] | P:1,900 R:1,067 A:1,067 D:1,900 56%/56%
4036 | AMAN02 |  | 1 turno | 4 | 2140370011 | Papel Crepé Verde Claro Pqtx1 Layconsa | 3050 | [13 empty] | P:3,050 R:2,278 A:2,278 D:3,050 75%/75% | R:625 A:2,903 | R:91 A:2,994
4037 | AMAN02 |  | 1 turno | 5 | 2140420001 | Papel Mantequilla Rll x 1 Layconsa 50x70 | 850 | [16 empty] | P:850 D:850
3989 | DOSI_TEMP01 | Línea_Temp | 1 turno | 1 | 2110030170 | Témperas Set x 7 x 30cc ARTI | 33000 | [11 empty] | P:6,000 R:216 A:216 D:6,000 4%/4% | P:6,000 R:4,560 A:4,776 D:12,000 76%/40% | P:6,000 R:3,864 A:8,640 D:18,000 64%/48% | P:6,000 D:24,000 | P:6,000 R:3,312 A:11,952 D:30,000 55%/40% | P:3,000 D:33,000
3983 | ENCJ03 | Crayones | 1 turno | 1 | 2110040047 | Crayón triangular cj. cartón Layconsa Puppy Jumbo x 12 | 3680 |  |  |  |  | P:3,680 R:2,798 A:2,798 D:3,680 76%/76% | R:580 A:3,378 | R:323 A:3,701
3940 | ENS03 | Línea_036 | 1 turno | 1 | 2110080227 | Bolígrafo Layconsa crystal L-036 Azul | 35000 | P:35,000 R:34,000 A:34,000 D:35,000 97%/97% | R:1,000 A:35,000 | R:1,000 A:36,000
3923 | IMP03 | Peine | 1 turno | 1 | 2140210005 | Peine Patrullero Rojo Sin Cola 16A Lucas (NOPUCID) | 101232 |  | P:7,000 R:7,104 A:7,104 D:7,000 101%/101% | P:7,000 R:6,192 A:13,296 D:14,000 88%/95% | P:7,000 R:10,080 A:23,376 D:21,000 144%/111% | P:7,000 R:9,168 A:32,544 D:28,000 131%/116% | P:7,000 R:9,504 A:42,048 D:35,000 136%/120% | P:7,000 R:9,504 A:51,552 D:42,000 136%/123% | P:7,000 R:7,344 A:58,896 D:49,000 105%/120% | P:7,000 R:5,328 A:64,224 D:56,000 76%/115% | P:7,000 R:10,896 A:75,120 D:63,000 156%/119% | P:7,000 R:10,416 A:85,536 D:70,000 149%/122% | P:7,000 R:10,032 A:95,568 D:77,000 143%/124% | P:7,000 R:5,952 A:101,520 D:84,000 85%/121% | P:7,000 D:91,000 | P:7,000 D:98,000 | P:3,232 D:101,232
3998 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 1 | 2110030195 | Témpera Rojo Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000
4002 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 2 | 2110030200 | Témpera Blanca Arti x 250 ML | 1200 | [9 empty] | P:1,200 D:1,200 |  |  |  | R:1,056 A:1,056 | R:144 A:1,200
4000 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 3 | 2110030237 | Témpera Marrón Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000 |  |  |  |  | R:1,000 A:1,000
4043 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 4 | 2110030238 | Témpera Color Carne Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000 |  |  |  |  | R:240 A:240
3999 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 5 | 2110030236 | Témpera Violeta Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000
4001 | MAQ_DOS3 | Cola | 1 turno | 6 | 2110030239 | Témpera Azul Celeste Arti x 250 ML | 1000 | [9 empty] | P:1,000 D:1,000
Leyenda — P:Plan día R:Real día A:Acumulado real D:Debería ir %día/%acum
|  | ≥100% |  | 75–99% |  | <75% |  | Sin registro |  | Fuera de rango